Приложение 1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального района

«Монгун-Тайгинский кожуун РТ»

от «15» сентября 2021г. № 298

**План**

**основных мероприятий по реализации муниципальной программы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних «Поддержи подростка» на 2022-2024 годы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Финансирования**  |  |
| **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **Общая сумма** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **I. Социальная профилактика. Защита прав несовершеннолетних в социальной сфере.** |
| 1.1 | Оказание материальной и другой помощи семьям, находящимся в социально опасном положении. | По мере необходимости | ГБУ РТ «ЦСПСиД Монгун-Тайгинского кожууна», управление образования, управление труда и социального развития | - | - | - | - |
| 1.2 | Предоставление скидки в размере 50 % от установленной платы за обучение детей в музыкальных школах и школах искусств из следующих семей:* инвалидов I и II групп;
* многодетных;
* семей, где двое и более детей обучаются в детских школах искусств;
* неполных семей;
* семей, воспитывающих детей- инвалидов;
 | Сентябрь-май | Отдел культуры | - | - | - | - |
| **II. Защита прав несовершеннолетних в сфере образования**  |
| 2.1 | Анализ и обсуждение на заседании комиссии по делам несовершеннолетних защите их прав, совещании руководителей образователь­ных учреждений исполнение:1. Закона Российской Феде­рации «Об образовании» в части отчисления и перевода учащихся из учебных заведений;

Б) Указа Президента Российской Федерации «О гарантиях прав граждан Российской Федерации на получение образования»;Федерального Закона от 24 июня 1999 года № 120 -ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | ежемесячно | КДН и ЗП | - | - | - | - |
| 2.3 | Проведение мониторинга эффективности работы образовательных учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. | 10 числа Ноября марта Маядекабря | КДН и ЗП, управление образования | - | - | - | - |
| 2.4 | Проведение мероприятий посвященных Международному дню борьбы с наркоманией среди несовершеннолетних (расходы на организационные мероприятия, призы) | Ежегодно 2022-2024гг. | Управление Образования, ГБУ РТ «ЦСПСиД Монгун-Тайгинского кожууна» | - | - | - | - |
| 2.5 | Совершенствование форм и методов работы психолого­-педагогической реабилитации и коррекции с подростками группы «риска» и неблагополучными семьями. | По мере необходимости | Управление образования, ГБУ РТ «ЦСПСиД Монгун-Тайгинского кожууна» | - | - | - | - |
| 2.6 | Выявление несовершеннолетних 7-17 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в учебных заведения и принятие необходимых мер по их устройству в школу или на работу. | постоянно | КДНиЗП, Управление образования. | - | - | - | - |
| **III Защита несовершеннолетних в сфере труда** |
| 3.1 | Осуществление регулярного контроля за соблюдением законодательных норм в сфере труда и занятости несовершеннолетних в пределах компетенции каждого ведомства. | постоянно | ГКУ РТ «ЦЗН Монгун-Тайгинского кожууна», КДН и ЗП, управление образования | - | - | - | - |
| **IV. Защита прав несовершеннолетних в сфере медицины** |  |
| 4.2 | Проведение мониторинга на потребление наркотических веществ, учащихся общеобразовательных школ кожууна. | апрель | ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ», управление образования | - | - | - | - |
| 4.3 | Организация медико-социальных патронажей детей до 1 года, до 3 лет. | Праздничные, дни | ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ», ГБУ РТ «ЦСПСиД Монгун-Тайгинского кожууна» | - | - | - | - |
| **V. Защита прав несовершеннолетних в сфере досуга** |
| 5.1 | Организация в период летних каникул оздоровления, отдыха и проведение психолого-педагогической работы среди подростков группы «социального риска» на базе:* пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
* временные досуговые центры;
 | Июнь-август 2022-2024гг | Управление образования, ГБУ РТ «ЦСПСиД Монгун-Тайгинского кожууна», отдел культуры | - | - | - | - |
| 5.2 | Работа:* по развитию и совершенствованию просве­тительской и культурно­ - досуговой деятельности клуб­ных учреждений, библиотек творческих коллективов;

по привлечению детей и подростков с девиантным поведением в клубы, кружки самодеятельного творчества, любительские объединения | постоянно | Отдел культуры, сельские дома культуры | - | - | - | - |
| 5.3 | Организация работы по пропаганде здорового образа жизни:* индивидуальные и групповые беседы с подростками;
* встречи и консультации для несовершеннолетних с врачами

узкими специалистами; - кинолектории для детей и подростков по вопросам профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании | По отдельному графику | Отдел по делам молодежи и спорта, ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» | - | - | - | - |
| 5.4 | Проведение и организация экскурсий в республиканские достопримечательности детей из малообеспеченных семей, детей состоящих на профилактических учетах.- национальный музей;- посещение музыкально-драматического театра им. Кок-оола в г.Кызыле; - «Центр Азии»; | По мере необходимости | КДНиЗП | 10500 | 10500 | 10500 | 31500 |
| 5.5 | Проведение мероприятий в разных видах спорта среди учащихся образовательных школ кожууна | 1 раз в четверть  | КДНиЗП, отдел молодежи и спорта, образовательные школы, управление образования. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30000 |
| 5.6 | Обеспечение участия в республиканских олимпиадах, конкурсах, конференциях и иных мероприятиях  | По мере необходимости | Управление образования, ГБУ РТ «ЦСПСиД Монгун-Тайгинского кожууна» | - | - | - | - |
| 5.7 | В целях совершенствования учета регулярное обновление и пополнение, имеющейся базы данных о семьях и детях, находящихся в социально опасном положении. | Постоянно2022-2024гг. | Общеобразовательные учреждения, ГБУ РТ «ЦСПСиД Монгун-Тайгинского кожууна», ООП, управление труда и социального развития, ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» | - | - | - | - |
| **VI. Профилактика правонарушений** |
| 6.1 | Контроль за работой образовательных учреждений по профилактике право­нарушений с ежегодным подведением итогов для определения образовательного учреждения с наиболее высоким уровнем преступ­ности и правонарушений учащихся. | 2 раза в год | КДНиЗП | - | - | - | - |
| 6.2 | Организация систематических выступлений сотрудников правоохранительных органов (ОВД, суда, прокуратуры) перед учащимися образовательных учреждений с информацией о работе по предупреждению преступности среди несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов | По отдельному графику | ПП№4 (дислокации с. Мугур-Аксы), КДН и ЗП, управление образования | - | - | - | - |
| 6.3 | Организация и проведение в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях акции «Полиция и дети», направленной на разъяснение учащимся, родителям и лицам их заменяющим требования Российского законодательства, установления доверия и контактов между сотрудниками полиции и несовершеннолетними | Перед каникулами | ПП№4 (дислокации с. Мугур-Аксы), КДН и ЗП, управление образования | - | - | - | - |
| 6.4 | Обеспечение круглосуточной госпитализации беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних. | По мере необходимости | Субъекты системы профилактики | - | - | - | - |
| 6.5 | Проведение и организация и проведение рыбалки и хоккея с мячом с несовершеннолетними из неполных семей,  | Январь, ежегодно  | КДНиЗП | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 |
| 6.6 | Организация и проведение республиканской акции «Мама, я люблю тебя!», приуроченной ко Дню матери, с участием родителей, состоящих на профилактических учетах | ноябрь | ГБУ РТ «ЦСПСиД Монгун-Тайгинского кожууна», общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в РТ в Монгун-Тайгинском кожууне (по согласованию), КДН при администрации, ПП№4 с.Мугур-Аксы (по согласованию), органы местного самоуправления, общественные организации | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
| 6.7 | Организация и проведение кожуунной акции «Папа, я люблю тебя!», приуроченной ко Дню отцов, с участием родителей, состоящих на профилактических учетах | Ноябрь2022-2024гг. | ГБУ РТ «ЦСПСиД Монгун-Тайгинского кожууна», общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в РТ в Монгун-Тайгинском кожууне (по согласованию), КДНиЗП, ПП№4 с.Мугур-Аксы (по согласованию), органы местного самоуправления, общественные организации | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
| 6.8 | Своевременное направление в специальные учебные заведения закрытого типа и центр временной содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП), несовершеннолетних, совершивших общественно - опасные деяния до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности | По мере необходимости | КДНиЗП , ИПДН ПП№4 «Дзун-Хемчикский» (с.Мугур-Аксы).  | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
| 6.9 | Изготовление баннеров по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | Ежегодно  | КДН и ЗП | 8000 | 8000 | 8000 | 24000 |
| 6.10 | Проведение «круглого стола», анкетирование несовершеннолетних с целью выявления их интересов и запросов. | По отдельному графику | ПП№4 (дислокации с.Мугур-Аксы), КДН и ЗП, управление образования | - | - | - | - |
| 6.11 | Изготовление памяток (буклетов) для детей, родителей, по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | По мере необходимости | Субъекты системы профилактики | 4000 | 4000 | 4000 | 12000 |
| **VII. Повышение эффективности и обеспечение координации деятельности субъектов системы профилактики их безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и защите и их прав.** |
| 7.1 | Организация и проведение тематических и информационно-обучающих семинаров для специалистов системы профилактики | ежеквартально | Члены КДН и ЗП |  |  |  |  |
| 7.2 | Организация и проведение тематических и информационно-обучающих семинаров для общественных воспитателей несовершеннолетних | ежеквартально | Члены КДН и ЗП |  |  |  |  |
| 7.3 | Проведение конкурса «Лучший общественный воспитатель» | ежегодно | КДН и ЗП, управление образования, отдел по делам молодежи и спорта | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |
| 7.4 | Проведение конкурса «Лучший наставник семей находящихся в СОП с несовершеннолетними детьми » | ежегодно | КДН и ЗП,  | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |
| 7.5 | Оказание методической помощи общественным наставникам семей, состоящим на профилактических учетах. | постоянно | КДН и ЗП, управление образования, отдел по делам молодежи и спорта | - | - | - | - |
| 7.6 | Подготовка публикаций в местной прессе по проблемам профилактики правонарушений и занятости несовершеннолетних. | ежемесячно | КДН и ЗП, субъекты системы профилактики правонарушений  | -- | -- | -- | -- |
| 7.8 | Проведение комплексных выездов в чабанские стоянки, где проживают несовершеннолетние граждане, выездные заседания КДНиЗП. | По отдельному графику | Субъекты системы профилактики | 7000 | 7000 | 7000 | 21000 |
|  | ИТОГО: |  |  | 60000 | 60000 | 60000 | 180000 |