Приложение 1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального района

«Монгун-Тайгинский кожуун РТ»

от «15» сентября 2021г. № 298

**План**

**основных мероприятий по реализации муниципальной программы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних «Поддержи подростка» на 2022-2024 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | | | | | **Исполнители** | | | | **Финансирования** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **2022г.** | | | | | **2023г.** | | | | | **2024г.** | | | | | **Общая сумма** | | | |
| **1** | | **2** | **3** | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | **6** | | | | | **7** | | | | | **8** | | | |
| **I. Социальная профилактика. Защита прав несовершеннолетних в социальной сфере.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Оказание материальной и другой помощи семьям, находящимся в социально опасном положении. | По мере необходимости | | | | | ГБУ РТ «ЦСПСиД Монгун-Тайгинского кожууна», управление образования, управление труда и социального развития | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | |
| 1.2 | | Предоставление скидки в размере 50 % от установленной платы за обучение детей в музыкальных школах и школах искусств из следующих семей:   * инвалидов I и II групп; * многодетных; * семей, где двое и более детей обучаются в детских школах искусств; * неполных семей; * семей, воспитывающих детей- инвалидов; | Сентябрь-май | | | | | Отдел культуры | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | |
| **II. Защита прав несовершеннолетних в сфере образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Анализ и обсуждение на заседании комиссии по делам несовершеннолетних защите их прав, совещании руководителей образователь­ных учреждений исполнение:   1. Закона Российской Феде­рации «Об образовании» в части отчисления и перевода учащихся из учебных заведений;   Б) Указа Президента Российской Федерации «О гарантиях прав граждан Российской Федерации на получение образования»;  Федерального Закона от 24 июня 1999 года № 120 -ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | ежемесячно | | | | КДН и ЗП | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | |
| 2.3 | | Проведение мониторинга эффективности работы образовательных учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. | | 10 числа  Ноября марта  Мая  декабря | | | | КДН и ЗП, управление образования | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | |
| 2.4 | | Проведение мероприятий посвященных Международному дню борьбы с наркоманией среди несовершеннолетних (расходы на организационные мероприятия, призы) | | Ежегодно  2022-2024гг. | | | | Управление Образования, ГБУ РТ «ЦСПСиД Монгун-Тайгинского кожууна» | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | |
| 2.5 | | Совершенствование форм и методов работы психолого­-педагогической реабилитации и коррекции с подростками группы «риска» и неблагополучными семьями. | | По мере необходимости | | | | Управление образования, ГБУ РТ «ЦСПСиД Монгун-Тайгинского кожууна» | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | |
| 2.6 | | Выявление несовершеннолетних 7-17 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в учебных заведения и принятие необходимых мер по их устройству в школу или на работу. | | постоянно | | | | КДНиЗП, Управление образования. | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | |
| **III Защита несовершеннолетних в сфере труда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Осуществление регулярного контроля за соблюдением законодательных норм в сфере труда и занятости несовершеннолетних в пределах компетенции каждого ведомства. | | | | постоянно | | | | ГКУ РТ «ЦЗН Монгун-Тайгинского кожууна»,  КДН и ЗП, управление образования | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | |
| **IV. Защита прав несовершеннолетних в сфере медицины** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 4.2 | Проведение мониторинга на потребление наркотических веществ, учащихся общеобразовательных школ кожууна. | | | | | апрель | | | | ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ», управление образования | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| 4.3 | Организация медико-социальных патронажей детей до 1 года, до 3 лет. | | | | | Праздничные, дни | | | | ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ», ГБУ РТ «ЦСПСиД Монгун-Тайгинского кожууна» | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | |
| **V. Защита прав несовершеннолетних в сфере досуга** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Организация в период летних каникул оздоровления, отдыха и проведение психолого-педагогической работы среди подростков группы «социального риска» на базе:   * пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием * временные досуговые центры; | | | | Июнь-август 2022-2024гг | | | | Управление образования, ГБУ РТ «ЦСПСиД Монгун-Тайгинского кожууна», отдел культуры | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| 5.2 | | Работа:   * по развитию и совершенствованию просве­тительской и культурно­ - досуговой деятельности клуб­ных учреждений, библиотек творческих коллективов;   по привлечению детей и подростков с девиантным поведением в клубы, кружки самодеятельного творчества, любительские объединения | | | | постоянно | | | | Отдел культуры, сельские дома культуры | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - |
| 5.3 | | Организация работы по пропаганде здорового образа жизни:   * индивидуальные и групповые беседы с подростками; * встречи и консультации для несовершеннолетних с врачами   узкими специалистами;  - кинолектории для детей и подростков по вопросам профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании | | | | По отдельному графику | | | | Отдел по делам молодежи и спорта, ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - |
| 5.4 | | Проведение и организация экскурсий в республиканские достопримечательности детей из малообеспеченных семей, детей состоящих на профилактических учетах.  - национальный музей;  - посещение музыкально-драматического театра им. Кок-оола в г.Кызыле; - «Центр Азии»; | | | | По мере необходимости | | | | КДНиЗП | | | | | 10500 | | | | | | 10500 | | | | | 10500 | | | | 31500 | |
| 5.5 | | Проведение мероприятий в разных видах спорта среди учащихся образовательных школ кожууна | | | | 1 раз в четверть | | | | КДНиЗП, отдел молодежи и спорта, образовательные школы, управление образования. | | | | | 10.000 | | | | | | 10.000 | | | | | 10.000 | | | | 30000 | |
| 5.6 | | Обеспечение участия в республиканских олимпиадах, конкурсах, конференциях и иных мероприятиях | | | | По мере необходимости | | | | Управление образования, ГБУ РТ «ЦСПСиД Монгун-Тайгинского кожууна» | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| 5.7 | | В целях совершенствования учета регулярное обновление и пополнение, имеющейся базы данных о семьях и детях, находящихся в социально опасном положении. | | | | Постоянно  2022-2024гг. | | | | Общеобразовательные учреждения, ГБУ РТ «ЦСПСиД Монгун-Тайгинского кожууна», ООП, управление труда и социального развития, ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| **VI. Профилактика правонарушений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Контроль за работой образовательных учреждений по профилактике право­нарушений с ежегодным подведением итогов для определения образовательного учреждения с наиболее высоким уровнем преступ­ности и правонарушений учащихся. | | | | 2 раза в год | | | | КДНиЗП | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | - | |
| 6.2 | | Организация систематических выступлений сотрудников правоохранительных органов (ОВД, суда, прокуратуры) перед учащимися образовательных учреждений с информацией о работе по предупреждению преступности среди несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов | | | | По отдельному графику | | | | ПП№4 (дислокации с. Мугур-Аксы), КДН и ЗП, управление образования | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | - |
| 6.3 | | Организация и проведение в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях акции «Полиция и дети», направленной на разъяснение учащимся, родителям и лицам их заменяющим требования Российского законодательства, установления доверия и контактов между сотрудниками полиции и несовершеннолетними | | | | Перед каникулами | | | | ПП№4 (дислокации с. Мугур-Аксы), КДН и ЗП, управление образования | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | - |
| 6.4 | | Обеспечение круглосуточной госпитализации беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних. | | | | По мере необходимости | | | | Субъекты системы профилактики | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | - |
| 6.5 | | Проведение и организация и проведение рыбалки и хоккея с мячом с несовершеннолетними из неполных семей, | | | | Январь, ежегодно | | | | КДНиЗП | | | | | 2500 | | | | | | 2500 | | | | | 2500 | | | | 7500 |
| 6.6 | | Организация и проведение республиканской акции «Мама, я люблю тебя!», приуроченной ко Дню матери, с участием родителей, состоящих на профилактических учетах | | | | ноябрь | | | | ГБУ РТ «ЦСПСиД Монгун-Тайгинского кожууна», общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в РТ в Монгун-Тайгинском кожууне (по согласованию), КДН при администрации, ПП№4 с.Мугур-Аксы (по согласованию), органы местного самоуправления, общественные организации | | | | | 3000 | | | | | | 3000 | | | | | 3000 | | | | 9000 |
| 6.7 | | Организация и проведение кожуунной акции «Папа, я люблю тебя!», приуроченной ко Дню отцов, с участием родителей, состоящих на профилактических учетах | | | | Ноябрь  2022-2024гг. | | | | ГБУ РТ «ЦСПСиД Монгун-Тайгинского кожууна», общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в РТ в Монгун-Тайгинском кожууне (по согласованию), КДНиЗП, ПП№4 с.Мугур-Аксы (по согласованию), органы местного самоуправления, общественные организации | | | | | 3000 | | | | | | 3000 | | | | | 3000 | | | | 9000 |
| 6.8 | | Своевременное направление в специальные учебные заведения закрытого типа и центр временной содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП), несовершеннолетних, совершивших общественно - опасные деяния до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности | | | | По мере необходимости | | | | КДНиЗП , ИПДН ПП№4 «Дзун-Хемчикский» (с.Мугур-Аксы). | | | | | 2000 | | | | | | 2000 | | | | | 2000 | | | | 6000 |
| 6.9 | | Изготовление баннеров по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | | | | Ежегодно | | | | КДН и ЗП | | | | | 8000 | | | | | | 8000 | | | | | 8000 | | | | 24000 |
| 6.10 | | Проведение «круглого стола», анкетирование несовершеннолетних с целью выявления их интересов и запросов. | | | | По отдельному графику | | | | ПП№4 (дислокации с.Мугур-Аксы), КДН и ЗП, управление образования | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | - |
| 6.11 | | Изготовление памяток (буклетов) для детей, родителей, по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | По мере необходимости | | | | Субъекты системы профилактики | | | | | 4000 | | | | | | 4000 | | | | | 4000 | | | | 12000 |
| **VII. Повышение эффективности и обеспечение координации деятельности субъектов системы профилактики их безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и защите и их прав.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Организация и проведение тематических и информационно-обучающих семинаров для специалистов системы профилактики | | | | | | ежеквартально | | | | Члены КДН и ЗП | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| 7.2 | Организация и проведение тематических и информационно-обучающих семинаров для общественных воспитателей несовершеннолетних | | | | | | ежеквартально | | | | Члены КДН и ЗП | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| 7.3 | Проведение конкурса «Лучший общественный воспитатель» | | | | | | ежегодно | | | | КДН и ЗП, управление образования, отдел по делам молодежи и спорта | | | | | 5000 | | | | | 5000 | | | | | 5000 | | | | 15000 |
| 7.4 | Проведение конкурса «Лучший наставник семей находящихся в СОП с несовершеннолетними детьми » | | | | | | ежегодно | | | | КДН и ЗП, | | | | | 5000 | | | | | 5000 | | | | | 5000 | | | | 15000 |
| 7.5 | Оказание методической помощи общественным наставникам семей, состоящим на профилактических учетах. | | | | | | постоянно | | | | КДН и ЗП, управление образования, отдел по делам молодежи и спорта | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - |
| 7.6 | Подготовка публикаций в местной прессе по проблемам профилактики правонарушений и занятости несовершеннолетних. | | | | | | ежемесячно | | | | КДН и ЗП, субъекты системы профилактики правонарушений | | | | | -  - | | | | | -  - | | | | | -  - | | | | -  - |
| 7.8 | Проведение комплексных выездов в чабанские стоянки, где проживают несовершеннолетние граждане, выездные заседания КДНиЗП. | | | | | | По отдельному графику | | | | Субъекты системы профилактики | | | | | 7000 | | | | | 7000 | | | | | 7000 | | | | 21000 |
|  | ИТОГО: | | | | | |  | | | |  | | | | | 60000 | | | | | 60000 | | | | | 60000 | | | | 180000 |