## УТВЕРЖДЕН

постановлением КДНиЗП при администрации

Монгун-Тайгинского кожууна

от «2» июня 2022 г. № 73/1

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

проведения на территории Монгун-Тайгинского кожууна

профилактической акции «Безопасное лето»

с 1 июня по 31 августа 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные за исполнение** | **Отметка об исполнении** |
| **Организационно-методическое и информационное сопровождение** |
| 1.1 | Разработка и утверждение межведомственного плана реализации акции «Безопасное лето» на территории Монгун-Тайгинского кожууна | с 1 по 2 июня  |  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Издано постановление КДНиЗП при администрации Монгун-Тайгинского кожууна № 73/41 от 2 июня 2022 г. |
| 1.2 | Подготовка и размещение на сайте администрации Монгун-Тайгинского кожууна в разделе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав профилактических мероприятий о безопасности детей и повышения ответственности родителей за их жизнь и здоровье по основным направлениям деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | с 2 по 3 июня  |  КДНиЗП Монгун-Тайгинского кожууна, субъекты системы профилактики  |   |
| 1.3 | Освещение в средствах массовой информации, по системе громкого оповещения населения мероприятий летней оздоровительной кампании,  | с 1 июня по 31 августа  | КДНиЗП, субъекты системы профилактики |   |
| 1.5  | Издание и разработка буклетов, памяток (календари, закладки для книг) с указанием телефонов экстренных служб | с 1 июня по 31 августа 2021г. | Все субъекты системы профилактики  |   |
| 1.6. | Подведение итогов летней кампании на заседаниях КДНиЗП | Июль, август, сентябрь | Председатели администраций сумонов кожууна, субъекты системы профилактики, КДНиЗП |   |
| 1.7. | Проведение инструктажей, мероприятий для детей, отдыхающих в детских дневных пришкольных лагерях и ВДЦ по следующим темам:- безопасность на водных объектах;- профилактика травматизма;- профилактика пожарной безопасности;- профилактика клещевого энцефалита;- правила поведения на улице, общения с незнакомыми людьми;- профилактика солнечного и теплового удара- правила поведения с бродячими собаками | с 1 июня по 31 августа  | МБОУ СОШ №1, №2, с. Мугур-Аксы,«Менги Чечээ», «Ак-Хол»ПЧ - 9 по охране Монгун-Тайгинского кожууна |   |
| **Обеспечение безопасности для жизни и здоровья детей, профилактики травматизма и гибели детей в летний период**  |
| 2.1. | Организация максимального охвата детей организованными формами отдыха, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении (ВДЦ (временный досуговый центр), лагерь охват детей) | Июнь-август |  Отдел культуры, отдел спорта и молодежи, управление образования, спортивная школа, библиотеки, детские спортивные площадки |   |
| 2.2. | Организация патронажей опекаемых семей и проведение профилактической работы по семейным взаимоотношениям и деструктивному поведению опекаемых детей | Июнь-август |  КДНиЗП (координация), Отдел опеки и попечительства, ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Монгун-Тайгинского кожууна», ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ», «Управление Образование» |   |
| 2.5. | Выявление несанкционированных мест для купания, размещение вблизи водоёмов предупредительных знаков безопасности о запрете купания.  | Июнь (по мере необходимости) | Управление образования, ЕДДС кожууна, администрации сумонных поселений, ПЧ-9 |   |
| 2.6. | Содействие несовершеннолетним, в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, во временном трудоустройстве  | В летний период  | КДНиЗП (координация), Управление Образование, Отдел молодежи и спорта, Центр занятости населения. |   |
| 2.7. | Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, и оказание им помощи в соответствии с индивидуальными программами социальной реабилитации (семьи «группы риска») |  В летний период |  КДНиЗП (координация), Отдел опеки и попечительства, ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Монгун-Тайгинского кожууна», ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ», Управление Образование, Отдел молодежи и спорта, Отдел культуры, Центр занятости населения, Управление труда и социального развития кожууна. |   |
| 2.8. | Выявление и учет незанятой (не обучающейся) молодежи до 18 лет и проведение профилактической работы по дальнейшему устройству, в том числе по устройству на временную работу через студенческие трудовые отряды | с 1 июня по 31 августа  |  КДНиЗП (координация), Управление Образование, ЦЗН |  |
| 2.9 | Проведение мероприятий, направленных на выявление опасных интернет – сайтов, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей (мониторинг социальных сетей) | с 1 июня по 31 августа  | Управление образования  |   |
| 2.10 | Организация и проведение совместно с медицинскими работниками патронажей беременных женщин и семей, имеющих детей до 1 годаПатронажи и рейдовые мероприятия семей находящихся на профилактических учетах. | По отдельному графику |  Отдел опеки и попечительства, ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Монгун-Тайгинского кожууна», ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ». |   |
| 2.11 | Акция «Поделись кроваткой»  | Июнь-август | КДНиЗП, ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Монгун-Тайгинского кожууна», ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская. |   |
| 2.12 | Выездные рейдовые мероприятия на чабанские стоянки с проведение спортивных и развлекательных игр. |  | КДНиЗП при администрации кожууна |  |
| **III. Профилактические мероприятия правового направления** |
| 3.1 | Организация и проведение межведомственных профилактических рейдов и патронажей совместно с родительско-педагогическими патрулями и ДНД по соблюдению комендантского часа, вблизи водоемов, дорог, лесных зон, заброшенных зданий и сооружений | с 1 июня по 31 августа | КДНиЗП (контроль, координация, свод), администрации кожууна, образовательные организации, субъекты системы профилактики |   |
| 3.2 | Проведение акции «Психологический десант» для оказания экстренной психологической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» | Июнь-август | ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Монгун-Тайгинского кожууна», консультационный центр для родителей, имеющих детей при МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы  |  |
| **IV. Профилактические мероприятия педагогического направления** |
| 4.1 | Акция «Фабрика здоровья» | 26 июня – День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков  | Субъекты системы профилактики совместно с детскими оздоровительными лагерями |   |
| 4.2 |  Квест-игра на знание основ ПДД | С 4 июня по 20 августа  |  Субъекты системы профилактики совместно с детскими оздоровительными лагерями, инспектор ГАИ |   |
|   | Профилактическая акция «Где торгуют смертью» | 20-26 июня  | Субъекты системы профилактики  |   |
| 4.4 | Профилактическая акция по соблюдению комендантского часа «22 часа. А ваш ребенок дома?» | с 1 июня по 31 августа (дистанционно) | Управление образования, ПП № 4 МО МВД РФ «Дзун-Хемчикский» |   |
| **V. Мероприятия по организации досуга несовершеннолетних** |
| 5.1 | Организация дистанционного конкурса детского творчества «Безопасность на воде» среди обучающихся и воспитанников образовательных организаций Монгун-Тайгинского района | с 1июня по 31 августа  |  Планируется в июле месяца  |
| 5.2 | Организация заочного конкурса рисунков «Правила дорожного движения глазами детей»  | с 1июня по 31 августа  | Планируется в августе месяца  |

**Целевые показатели эффективности организации летней кампании,** в их числе:

- максимальный охват любыми организованными формами отдыха и занятости несовершеннолетних, находящихся на учётах в органах и учреждениях системы профилактики, в том числе находящихся в социально опасном положении;

- обеспечение воспитательного компонента мероприятий, направленных на полноценное развитие, позитивную социализацию подростков.

- недопущение роста количества фактов совершения правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; жестокого обращения и насильственных преступлений в отношении детей; гибели несовершеннолетних от внешних причин (утопление, отравление, пожары, ДТП, суициды и т.д.).