|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «МОНГУН-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» |  | «ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН  МОНГУН-ТАЙГА КОЖУУНУ»  МУНИЦИПАЛДЫГ  РАЙОННУН ЧАГЫРГАЗЫ |

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации муниципального района

«Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

« 25 » января 2019 г. № \_\_\_

Об итогах исполнения перечней поручений Главы Республики Тыва

за 2018 год администрацией муниципального района

«Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

Всего на исполнение администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» передано 27 перечней поручений Главы Республики Тыва, в которых содержится 86 поручений.

Из 86 поручений исполнено 68 поручений, в исполнении – 17 поручений. По состоянию на 25.01.2019 года просроченных поручений Главы Республики Тыва не имеется.

В исполнении находятся следующие поручения:

1. Перечень поручений Главы Республики Тыва от 26.07.2018 г. № 58 по итогам республиканского праздника животноводов «Наадым-2018»

пункт 2.1. организовать «стажировки» очередных участников проекта «Кыштаг для молодой семьи» в хозяйствах участников проекта 2016-2017 годов для получения ими опыта ведения хозяйства. Срок исполнения до 01.04.2019 г. Ответственный исполнитель: заместитель по сельскому хозяйству, управление сельского хозяйства;

2. Перечень поручений Главы Республики Тыва от 05.10.2018 г. № 81 по итогам проведения «муниципального часа» с руководителями и депутатами Хурала представителей муниципального района Монгун-Тайгинского кожууна

пункт 1. Рекомендовать администрации Монгун-Тайгинского кожууна принять меры по обеспечению своевременной организации и проведению мероприятий по обеспечению жизнедеятельности на территории кожууна; по эффективному распоряжению бюджетными средствами района. Срок исполнения до 30.03.2019 г. Ответственные исполнители: заместители председателя администрации муниципального района, управляющий делами. Разработана «дорожная карта» по обеспечению жизнедеятельности кожууна, утвержденная постановлением администрации муниципального района от 10 декабря 2018 г. № 430, в котором отражены планы мероприятий по созданию новых рабочих мест, развитию сельского хозяйства, трудоустройству молодежи, по развитию дорог, связи и своевременной доставке угля. Ответственные исполнители должны представить информацию по исполнению «дорожной карты» за 1 квартал 2019 года.

3. Перечень поручений Главы Республики Тыва от 03.12.2018 г. № 97 по Резолюции I-ой Общереспубликанской конференции по предупреждению преступности, приуроченной ко Дню отцов и матерей Республики Тыва

Пункты 12.1 – 12.7 касающихся по правовому воспитанию граждан, о разъяснительной работе по организованному выпасу скота, по выработке эффективных методов борьбы с семейным неблагополучием, причин пьянства, по созданию условий для трудоустройства населения, по системной работе по профилактике преступности, по социально-психологической ресоциализации осужденных в рамках проведения «Дней районов» и др. Срок исполнения: до 30.06.2019 г. Ответственные исполнитель: заместители председателя администрации по профилактике преступлений и социальной политике. Должны предоставить информации о работе по итогам 1 полугодия 2019 г.

4. Перечень поручений Главы Республики Тыва от 29.12.2018 г. № 101 по итогам встречи с медицинскими общественными организациями

Пункт 6. Рекомендовать администрациям муниципальных районов в целях закрепления врачебных кадров разработать и утвердить планы мероприятий по социальной поддержке медицинских работников, предусматривающие обеспечение жилыми помещениями, софинансирование затрат на строительство жилья, выделение земельных участков, внеочередное обеспечение детей медицинских работников местами в дошкольных образовательных учреждениях. Срок исполнения: до 1.02.2019 г. Ответственные исполнители: заместители по социальной политике, жизнеобеспечению, строительству, начальник управления образования.

5. Перечень поручений Главы Республики Тыва от 29.12.2018 г. № 102 по Протоколу заседания Президиума Коллегии по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности при полномочной представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральной округе от 30.11.2018 г. № А55-6826

Пункт 1.2. совместно с Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерством топлива и энергетики Республики Тыва, Министерством экономики, приграничными муниципальными образованиями принять меры по организации придорожного сервиса в непосредственной близости от пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации. Срок исполнения до 31.09.2019 г. Ответственные исполнители: первый заместитель по жизнеобеспечению, заместитель по экономике и финансам.

6. Перечень поручений Главы Республики Тыва от 29.12.2018 г. № 107 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Республики Тыва».

Пункт 2.2. Разработать план действий по реализации национальных проектов на территории муниципальных образований. Срок исполнения: до 30.01.2019 г. Ответственный исполнитель: Монгуш И.Ч., руководители проектов в кожууне.

Пункт 1.2.2. Агентству по делам семьи и детей Республики Тыва, органам местного самоуправления провести глубокий разносторонний анализ демографической ситуации в республике и выработать четкий порядок действий, обеспечивающий достижение показателей региональной составляющей нацпроекта «Демография». Срок исполнения: до 30.01.2019 г. Ответственные исполнители: Салчак С.Д., Дарма Ш.А., Пичиуруг М.Ю., Саая А.А.

Пункт 5.1. Выработать модельное решение по улучшению дизайнерского и архитектурно-художественного облика населенных пунктов при минимальных затратах с едиными требованиями для реализации отдельно на территории сельских поселений и городских округов. Срок исполнения: до 1.02.2019 г. Ответственный исполнитель: Салчак С.Х.

Пункт 5.2. Провести общественные обсуждения проектов благоустройства территорий, с учетом мнения граждан сформировать мероприятия по повышению индекса качества уровня благоустройства на 2019 г. Срок исполнения: до 01.02.2019 г. Ответственные исполнители: Слачак Ч.В., Салчак С.Х., Куулар Ч-М.М., Саая А.В.

7. Перечень поручений Главы Республики Тыва от 29.12.2018 г. № 108 о мерах по регулированию численности волков и стимулированию охотников на добычу волков

Пункт 2. Министерство финансов совместно с ОМСУ проработать вопрос о создании фонда борьбы с волками с источниками финансирования из республиканского бюджета, местного бюджета и отчислений собственников сельскохозяйственных животных. Срок исполнения: январь 2019 г. Ответственные исполнители: Монгуш И.Ч., Иргит Ч,Д., Эрендей А.А.

Пункт 3.2. Выстроить единый алгоритм оперативного реагирования на каждый случай нападения волков (по схеме: заявитель – ЕДДС – Сельхозуправление – Госкомохотнадзор – бригада волчатников – заявитель), с обязательной фиксацией фактов причинения ущербу сельского хозяйства. Срок исполнения: январь 2019 г. Ответственные исполнители: Иргит Ч.Д., Иргит Ш.О.

На основании вышеизложенного, администрация муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию управляющего делами администрации муниципального района Саая О.О.

2. Отметить хорошую работу по исполнению перечней поручений Главы Республики Тыва отдела культуры (Хертек У.Д.), главного специалиста по земельным и имущественным отношениям Салчак А-Ц.А., управления сельского хозяйства (Куулар А.О. – главный зоотехник), главного специалиста – ответственного секретаря административной комиссии Салчак К.П., финансового управления (Эрендей А.А.)

3. Отметить недостаточную работу первого заместителя председателя администрации по жизнеобеспечению, строительству и ГО и ЧС Салчак Ч.В., заместителя председателя администрации по экономик е и финансам Монгуш И.Ч.

4. В целях своевременного и качественного исполнения поручений Главы Республики Тыва поручить заместителям председателя администрации муниципального района (Салчак Ч.В., Монгуш И.Ч., Салчак С.Д., Иргит Ч.Д., Хертек С.Д.);

4.1. еженедельно проводить совещания на своем уровне с ответственными исполнителями по своему направлению деятельности по поручениям Главы Республики Тыва и документами в СЭД «Практика»;

4.2. своевременно предоставлять информации по поручениям Главы Республики Тыва, которые требуют свода информации, управляющему делами администрации Саая О.О.

4.3. по 17 поручениям Главы Республики Тыва, содержащихся в 7 перечнях поручений своевременно провести работу по исполнению и предоставить в Контрольное управление Главы Республики Тыва конкретные ответы об их исполнении.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель администрации

муниципального района«Монгун-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» А.К. Донгак