**Отчет**

**об итогах реализации национальных проектов в Республике Тыва**

**за 2020 год**

В Республике Тыва в 2020 году на выполнение целей и задач 48 региональных проектов 11 национальных проектов было предусмотрено 5 248,3млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 4 925,7млн. рублей, Фонда содействия ЖКХ – 70,2 млн. рублей, за счет республиканского бюджета – 252,4 млн. рублей или 4,1% от общего объема финансирования. Объем финансирования увеличен по сравнению с 2019 годом на 1 223,0 млн. руб. или на 30,4 процентов (2019 г. – 4025,3 млн. руб.).

Кассовые расходы по состоянию на 1 января 2021 года составили 5120,4 млн. рублей (в том числе ФБ – 4880,5 млн. рублей, Фонда содействия ЖКХ – 22,6 млн. рублей, РБ – 217,3 млн. рублей) или 97,6% от годового плана.

1. **Национальный проект «Демография»**

Национальный проект «Демография» состоит из 5 федеральных проектов, Республика Тыва участвует во всех 5 федеральных проектах:

1. Финансовая поддержка семей при рождении детей (отв. Минтруд РТ);
2. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (отв. Минобрнауки РТ, Минтруд РТ);
3. Старшее поколение (отв. Минтруд РТ);
4. Укрепление общественного здоровья (отв. Минздрав РТ);
5. Спорт - норма жизни (отв. Минспорт РТ).

**Финансовое обеспечение.** В 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» всего предусмотрено 1 686,7 млн. руб. (ФБ - 1 578,0 млн. руб., РБ – 108,7 млн. руб.).

Кассовое исполнение составило 1 654,1 млн. руб. (ФБ - 1 576,3 млн. руб., РБ – 77,8 млн. руб.) или 98,1% от плана.

* **Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

**Финансовое обеспечение**

Всего на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2020 году предусмотрено 732,3 млн. руб. (ФБ – 689,8 млн. руб., РБ – 0,04 млн. руб.).

Кассовое исполнение составило 731,2 млн. руб. (ФБ – 688,8 млн. руб., РБ – 42,3 млн. руб.) или 99,8%.

*Целевые показатели:*

Рядом подписанных документов значения показателей 2020 года откорректированы:

1) коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) на 184,1% вместо 208,1;

2) коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) на 112,1% вместо 122,0;

3) коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет на 63,5% вместо 63,06;

4) суммарный коэффициент рождаемости на 2,67 чел. вместо 3,587 чел.;

4) суммарный коэффициент рождаемости вторых детей на 0,92 чел. вместо 0,765 чел.;

5) суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей на 0,6 чел. взамен 1,386 чел.

*Результаты проекта*:

1) нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета - 1739 семей;

2) семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет - 614 семей;

3) количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования - 200 случаев.

По итогам реализации проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» отмечается риск недостижения результата «Семьи, имеющие пять и более детей, получают сертификат на региональный материнский капитал». Выплатой воспользовались 156 чел. при плане 225 чел. (69,3%).

Отмечается недостижение результата «Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования». Выполнено циклов экстракорпорального оплодотворения 154 семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что составило 77 % к плановому показателю 200 семей.

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» осуществлены следующие мероприятия:

1. *выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка* 4217 получателям (242,5%) при плане 1739 получателей на сумму 508,5 млн. руб. или 99,8% от плановой суммы (план – 509,5 млн. руб.);
2. *ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет семьям* *2546 получателям* (415%) при плане 614 получателей на сумму 188,1 млн. руб. или 100% (план 2020 г – 188,1 млн. руб.);
3. *выплата регионального материнского капитала 156 получателям - семьям, имеющим пять и более детей* (69,3%) при плане 225 получателей на сумму 8,7 млн. руб. (99,8%) млн. руб. за счет республиканского бюджета от плановой суммы (план 8,7 млн. руб., размер материнского капитала в 2020 г. – 55620 рублей);
4. *единовременная выплата при рождении двойняшек и тройняшек* 36 заявителям (100%) при плане 30 получателей на 0,36 млн. руб. за счет республиканского бюджета или 100% от плановой суммы (план – 0,36 млн. руб.) при размере выплаты 10,0 млн. руб.;
5. *оказана социальная поддержка 498 малообеспеченным семьям в рамках губернаторского проекта «Корова-кормилица» (план – 498 семей, в них детей 1755 чел.), из них за счет* безвозмездной передачи коров по условиям социального контракта 2018 года 248 семьям (в них детей 849 чел.), а также приобретения коров по условиям социального контракта 2020 года 250 семьям (в них детей 849 чел.);
6. *оказана социальная поддержка 3442 малообеспеченным семьям в рамках проекта «Социальный картофель»*, из них за счет семенного фонда 2019 года 358 семей получили семена картофеля, за счет республиканского бюджета 3084 семей (1340 семей - получатели семян картофеля и овощных культур, 1744 семей - получатели семян овощных культур). Кассовое исполнение составило 3,81 млн. руб. или 99,4% от плана (план – 3,83 млн. руб.);
7. оказана социальная поддержка 3222 (или 100%) многодетным семьям при плане 3222 семьи в рамках губернаторского проекта «*Социальный уголь*». Отгружено 6617,3 тонны угля 3085 семьям (план-3085) и 657,3 куб.м. дров 137 семьям (план - 137). Кассовое исполнение Министерством топлива и энергетики Республики Тыва составило 21 736,4 млн. руб. или 99,6% от плана (план - 21 830,8 млн. руб.);
8. выполнено циклов экстракорпорального оплодотворения 154 семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что составило 77% к плановому показателю 200 семей.

* **Проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

**Финансовое обеспечение**

В 2020 году на реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2020 году предусмотрено 659,6 млн. руб. (ФБ – 596,3 млн. руб., РБ – 63,3 млн. руб.).

Кассовое исполнение составило 628,1 млн. руб. (ФБ – 595,6 млн. руб., РБ – 32,5 млн. руб.) или 95,2%.

*Целевые показатели:*

1) уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста - 63,8%;

2) численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации» 67 чел. вместо 79 чел.;

3) численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 3709 чел. вместо 5567 чел.;

4) численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 58 чел. вместо 56 чел.;

5) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет 58,81% вместо 85%.

*Результаты проекта*:

1) численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в субъектах Российской Федерации - 79 чел.;

2) созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 340 мест;

3) созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми - 175 мест.

*Мероприятия.*

В рамках проекта направлены на *переобучение и повысили квалификацию* 149 (188%) *женщин* при плане 79 чел. на 4,2 млн. руб. (100%) при плане 4,2 млн. руб.

*По объектам образования* предусмотрено 610,8 млн. руб. (ФБ – 571,1 млн. руб., РБ – 39,7 млн. руб.), кассовое исполнение составило 580,8 млн. руб. или 95,1%, в том числе:

1) по строящимся 3-м объектам образования предусмотрено 565,1 млн. руб., кассовое исполнение составило 535,1 млн. руб. или 94,7%:

- детский сад на 280 мест в г. Кызыле по ул. Бай-Хаакская (8 мкрн) - готовность объекта 71%. Всего предусмотрено 216,5 млн. руб., кассовое исполнение составило 176,6 млн. руб. или 95,5%;

- детский сад на 280 мест в г. Кызыле по ул. Полигонная (мкрн. Спутник) - готовность объекта 77%. Предусмотрено 213,9 млн. руб., кассовое исполнение составило 206,7 млн. руб. или 96,6%;

- детский сад на 280 мест в г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна – готовность объекта 95%. Всего предусмотрено 134,7 млн. руб., кассовое исполнение составило 121,7 млн. руб. или 90,4%;

2) *по 2 пристройкам объектов образования* всего предусмотрено 45,7 млн. руб., кассовое исполнение составило 45,7 млн. руб. или 100%:

- строительство ясельного корпуса на 30 мест для МБДОУ детский сад «Белек» с. Тээли Бай-Тайгинского района. Готовность объекта 71%. Всего предусмотрено 24,6 млн. руб., кассовое исполнение составило 24,6 млн. руб. или 100%;

- строительство ясельного корпуса на 30 мест в Республике Тыва, Улуг-Хемский район, с. Ийи-Тал. Готовность объекта 71%. Всего предусмотрено 21,1 млн. руб., кассовое исполнение составило 21,1 млн. руб. или 100%.

* **Проект «Старшее поколение»**

**Финансовое обеспечение**

На исполнение регионального проекта «Старшее поколение»предусмотрены финансовые средства в сумме 161,8 млн. руб. (ФБ – 160,2 млн. руб., РБ – 1,6 млн. руб.). Кассовое исполнение составило 100%.

*Целевые показатели:*

Рядом подписанных документов значения показателей 2020 года скорректированы:

1) ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении 50,5 единиц вместо 59,1;

2) охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 13,1 вместо 26,1%;

3) численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 149 чел.;

4) уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста 18,7 условных единиц вместо 37,3;

5) доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением 47,6% вместо 63,5%.

Результаты значений скорректированы:

1) не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией - 13,1% вместо 26,1%;

3) не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением - 47,6%;

4) во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста - 50 чел.;

5) не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции - 95 %;

6) софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания - 1 документ;

7) удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов - 12,4%;

8) прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) - 1 объект;

9) в субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию - 1 документ;

10) численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости в субъектах Российской Федерации - 149 чел.

*Мероприятия*:

*- вакцинация против пневмококковой инфекции* проведена 56 гражданам, проживающих в учреждениях социального обеспечения, или исполнение 100% планового показателя, кассовое исполнение составило 0,04 млн. руб. (план 0,04 млн. руб.) или 100%;

- *на профессиональное обучение* направлено 200 лиц предпенсионного возраста (133,6%) при плане 149 чел. на 3,9 млн. руб. (100%.) при плане 3,9 млн. руб.

*По строящимся объектам социальных учреждений* всего предусмотрено 157,8 млн. руб. (ФБ – 156,2 млн. руб., РБ – 1,6 млн. руб.). Кассовое исполнение 100%, в том числе:

1) строительство 4 жилых корпусов на 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания на территории учреждения «Буренский психоневрологический дом-интернат», где всего предусмотрено 147,4 млн. руб. (ФБ – 145,9 млн. руб., РБ – 1,5 млн. руб.).

В соответствии с соглашением к 31 декабря 2020 г. процент технической готовности объекта должен составлять 52%, фактическая готовность - 53%.

2) строительство переходящих на 2021 год 2 жилых корпусов по 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания в ГБУ Республики Тыва «Хайыраканский дом-интернат для престарелых и инвалидов с психоневрологическим отделением», всего предусмотрено 5,83 млн. руб. (ФБ – 5,77 млн. руб., РБ – 0,06 млн. руб.).

В соответствии с соглашением к 31 декабря 2020 года процент технической готовности объекта должен составлять 3%, фактическая готовность - 3%.

В апреле 2020 года завершено строительство жилого корпуса на 40 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания для Государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Буренский психоневрологический дом-интернат», на указанные цели израсходованы средства в сумме 4,58 млн. руб. (ФБ – 4,53 млн. руб., РБ – 0,05 млн. руб.), кассовое исполнение 100% от плана.

* **Проект «Укрепление общественного здоровья»**

**Финансовое обеспечение**

Всего на реализацию регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» в 2020 году предусмотрено 2,85 млн. руб. (ФБ - 2,82 млн. руб., РБ – 0,03 млн. руб.). Кассовое исполнение -100%.

*Целевые показатели:*

По региональному проекту «Укрепление общественного здоровья» с Минздравом России согласованы актуализированные значения плановых показателей Республики Тыва на 2020 год и внесены в проект дополнительного соглашения №056-2019-З40017-1/3:

1) смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. чел., 2020г.) - 431,5 вместо 463,1;

2) смертность мужчин в возрасте 16-59 лет» (на 100 тыс. чел., 2020г.) - 897,8 вместо 1039,1.

*Мероприятия*

В 2020 году по плану мероприятий проекта на формирование у населения мотивации ведения здорового образа жизни участвуют некоммерческие организации и волонтерские движения.

Региональная программа «Укрепление общественного здоровья Республики Тыва на 2020-2024 годы» утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 15 мая 2020 года № 200.

Минздравом Республики Тыва проведен конкурс среди некоммерческих организаций и волонтерских движений, где победителями определены 2 некоммерческие организации «Совет молодых врачей Республики Тыва» с проектом «Холодное сердце» (строительство хоккейных площадок в трех кожуунах республики) и Федерация ушу Республики Тыва (приобретение спортивных снаряжений для занятия ушу населением республики).

Все медицинские организации республики в онлайн режиме приняли участие во Всероссийской неделе «Технологий общественного здоровья».

* **Проект «Спорт норма жизни»**

Проект «Спорт - норма жизни» направлен на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта.

**Финансовое обеспечение**

Всего на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году предусмотрено 130,1 млн. руб. (ФБ – 128,8 млн. руб., РБ – 1,3 млн. руб.). Кассовое исполнение проекта составило 100%.

*Целевой показатель:*

Показателями результативности исполнения мероприятий к концу 2020 года, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, поставлены следующие показатели:

доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом - 88,8 %;

доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом - 12,7%;

доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом - 8,3%;

уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 80,8%;

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта - 84,2%.

Значения достигнуты.

В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» в 2020 году проведены следующие мероприятия:

1) приобретено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок предусмотрено 6,9 млн. руб., кассовое освоение составило 100%.

Заключен государственный контракт на поставку и монтаж 4-х комплектов спортивно-технологических оборудований для создания малых спортивных площадок для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на сумму 5,7 млн. руб.

Также заключены 4 прямых договора на поставку спортивного инвентаря на сумму 1,1 млн. руб.

Спортивные площадки установлены в четырех муниципальных образованиях в с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна, с. Хандагайты Овюрского кожууна, с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна, с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна.

2) на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ предусмотрено 8,7 млн. руб., кассовое освоение составило 100%.

Заключен государственный контракт на поставку комплекта искусственного покрытия футбольного поля для спортивной школы на сумму 8,7 млн. руб.

Поставлен комплект искусственного покрытия 6 июня 2020 г. в г. Кызыл на стадион им. 5-летия.

3) на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва предусмотрено 8,3 млн. руб., кассовое освоение составило 100%.

Спортивными школами олимпийского резерва РГБУ СШОР «Олимп» г. Кызыл, РГБУ СШОР г. Кызыл, РГБУ РТ «СШОР Барун-Хемчикского района, РГБУ «СШОР им. Монгуша Ч.А. Дзун-Хемчикского района приобретены мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные), гантель шестигранная, гиря тренировочная, медицинские набивные мячи, полки, стеллажи, кувалды тренировочные, скамьи регулируемые, координационные кольца шестигранные, кольца гимнастические, фитнес коврики, скакалки, стронбэги, многофункциональный аэродинамический тренажер, гребной тренажер, ринг боксерский, информационный экран и т.д.

4) создан объект спорта в рамках государственно-частного партнерства «Центр спортивных единоборств г. Чадан» предусмотрено 69,4 млн. руб., кассовое освоение составило 100%.

Конкурсные процедуры по определению частного инвестора (концессионера) завершились 27 марта 2020 г. Проектно-сметная документация и положительное заключение получено от 11 июня 2020 г.

Техническая готовность объекта 100%. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 18 декабря 2020 г. Открытие состоялось 25 декабря 2020 г.

5) приобретено спортивное оборудование и инвентарь для организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на сумму 32,9 млн. руб., кассовое освоение составило 100%.

Поставлено спортивное оборудование и инвентари на общую сумму 32,9 млн. руб. для:

- спортивной борьбы, дзюдо и сумо на сумму 12,7 млн. руб.;

- бокса на сумму 3,1 млн. руб. Товар поставлен и оплачен;

- специальной физической подготовки по стрельбе из лука на сумму 7,9 млн. руб. Товар поставлен и оплачен;

- для спортивных школ на сумму 9,1 млн. руб. Товар поставлен и оплачен.

6) на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в размере 3,8 млн. руб., кассовое освоение составило 100%.

Предельные объемы финансирования доведены до получателей субсидии (РГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва», РГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп», РГБУ РТ «Спортивная школа олимпийского резерва Барун-Хемчикского кожууна», РГБУ РТ «Спортивная школа олимпийского резерва им. Монгуш Ч.А.» Дзун-Хемчикского кожууна», РГБУ РТ «Спортивная школа Монгун-Тайгинского кожууна, РГБУ РТ «Спортивная школа Овюрского кожууна», РГБУ РТ «Спортивная школа г. Ак-Довурак», РГБУ РТ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта», РГБУ РТ «Спортивная школа Улуг-Хемского кожууна», ГБУ РТ «Спортивная школа «Тыва», РГБУ Спортивная школа «Чеди-Хаан», ГБПОУ РТ «Училище олимпийского резерва (техникум)», ГАУ УСК «Субедей»).

7) в рамках повышения квалификации тренеров в Тувинском государственном университете прошли обучение 95 чел., также приобретены спортивные экипировки для подведомственных учреждений на общую сумму 3,8 млн. руб. (план – 3,8 млн. руб.).

**2. Национальный проект «Здравоохранение»**

(8 федеральных проектов, Республика Тыва участвует во всех 8)

Национальный проект «Здравоохранение» состоит из 8 федеральных проектов, Тува участвует в 8:

1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

3. «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

4. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;

5. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;

6. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

7. «Развитие экспорта медицинских услуг»;

8. «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий».

Республика Тыва принимает участие в реализации 8 федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение».

Национальный проект «Здравоохранение» направлен на снижение смертности населения от болезней системы кровообращения, от онкологических заболеваний, в том числе от злокачественных новообразований, смертности населения трудоспособного возраста, снижения младенческой смертности, на обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, на цифровую трансформацию здравоохранения республики с созданием единого цифрового контура здравоохранения, на внедрение порядков оказания медицинской помощи и инновационных технологий в оказании медицинской помощи, на обеспечение медицинских организаций республики квалифицированными кадрами, развитие экспорта медицинских услуг.

**Финансовое обеспечение.**

В 2020 году в рамках НП «Здравоохранение» предусмотрено 862,4 млн. руб. (ФБ – 843,5 млн. руб., РБ – 18,9 млн. руб.)

Кассовое исполнение на 1 января 2021 г. составило 840,5 млн. рублей (ФБ – 825,4 млн. руб., РБ – 15,1 млн. руб.) или 97,5% от плана.

**Результаты реализации мероприятий региональных проектов национального проекта «Здравоохранение»**

**Проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»**

**Финансовое обеспечение.**

В 2020 году в рамках проекта было предусмотрено 305,6 млн. руб. (ФБ – 296,3 млн. руб., РБ – 9,3 млн. руб.).

Кассовое исполнение на 1 января 2021г составило 300,5 млн. рублей (ФБ – 293,3 млн. руб., РБ – 7,2 млн. руб.) или 98,3 % от плана.

В 2020 году плановые значения 7 целевых показателей проекта достигнуты. По дополнительному соглашению скорректировано плановое значение целевого показателя «Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел» - скорректированный план 2020 г. – 0,042, факт 2020 года-0,045.

Обеспечена доступность оказания первичной медико-санитарной помощи строительством новых 27 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 11 кожуунах республики. Все ФАПы являются объектами капитального строительства.

По плану проекта обеспечена доступность оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации. Выполнено 166 вылетов с госпитализацией 298 пациентов в республиканские медицинские организации и за пределы республики. Построена 1 вертолетная площадка в селе Тоора-Хем, а также введена в эксплуатацию вертолетная площадка, построенная в селе Сарыг-Сеп.

В республике создан единый диспетчерский центр на базе Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф с подключением 16 станций скорой медицинской помощи с единой навигационной системой ГЛОНАСС.

**По направлению «Переоснащение оборудованием медицинских организаций»** в 2020 году приобретено 74 единицы медицинского оборудования, из них 2 «тяжелых» оборудования, закуплена 2301 единица периферийного и компьютерного оборудования. В 2019 году приобретена 21 единица медицинского оборудования, в том числе 1 «тяжелое» оборудование и 610 единиц компьютерного оборудования. В текущем году в условиях коронавирусного времени было проведено переоснащение медицинских организаций с закупкой наибольшего количества медицинского оборудования.

На реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» были предусмотрены финансовые средства всего 862 431,0 тыс.рублей, федеральные средства- 843 499,0 тыс. рублей, республиканские средства 18 932,0 тыс.рублей. На переоснащение оборудованием были запланированы средства на сумму 522 992, 5 тыс. рублей.

**Проект** «**Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»**

**Финансовое обеспечение.**

В 2020 году в рамках проекта было предусмотрено 57,8 млн. руб. (ФБ – 57,6 млн. руб., РБ – 0,2 млн. руб.)

Кассовое исполнение на 1 января 2021 г. составило 45,1 млн. рублей (ФБ – 44,9 млн. руб., РБ – 0, 2 млн. руб.) или 78 % от плана.

В 2020 году достигнуты все плановые значения 7 целевых показателей регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В рамках проекта закуплено 4 единицы оборудования в региональный сосудистый центр ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»: велоэргометр (2 единицы), установка навигационная стереотаксическая в комплекте с принадлежностями, совместимая с микроскопом, нейроэндоскопическая стойка. Новое оборудование позволяет проводить оперативное лечение сердечно-сосудистых заболеваний с применением высоких технологий навигации и нейроэндоскопическими методами, повысить качество оказания нейрохирургической помощи при инсультах, черепно-мозговых травмах с сохранением здоровья пациента. На велоэргометрах проводится ранняя диагностика ишемической болезни сердца с проведением своевременного лечения заболевания. Повышение качества оказания медицинской помощи с применением приобретенного современного оборудования приводит к снижению смертности населения от болезней сердечно-сосудистой системы.

По плану регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечены бесплатными лекарственными препаратами в амбулаторных условиях в целях профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении в медицинских организациях. За 2020 год 1893 пациентам, перенесшим острый инфаркт миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения, оперативные вмешательства на сердечно-сосудистой системе были выписаны 8576 бесплатных рецептов на сумму 9 542 960,85 рублей. Проведение лекарственной терапии в амбулаторных условиях после стационарного лечения снижает риск развития повторных инфарктов и инсультов, тем самым снижается смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний.

**Проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»**

**Финансовое обеспечение.**

В 2020 году в рамках проекта было предусмотрено 144,8 млн. руб. (ФБ – 144,8 млн. руб., РБ – 0 руб.)

Кассовое исполнение на 1 января 2021г составило 144,8 млн. рублей (ФБ – 144,8 млн. руб., РБ – 0 руб.) или 100% от плана.

По региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» из 3-х целевых показателей проекта 2 (66,6%) показателя не были достигнуты 2 показателя:

удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными новообразованиями, состоящим под диспансерным наблюдением- план 2020 г-55,6%; факт 2020 г.-52,3%;

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями- план 2020 г.-20,3; факт 2020 г.- 22,8.

В рамках проекта закуплено 12 единиц оборудования, поставлено 12 (100%) единиц оборудования, в том числе 2 «тяжелых» оборудования - компьютерный томограф, аппарат брахитерапии. Компьютерный томограф введен в эксплуатацию 20 ноября 2020 года. За декабрь 2020 года на компьютерном томографе были проведены исследования 69 пациентов с онкологическими заболеваниями.

Впервые в истории оказания онкологической помощи населению в республике введение в эксплуатацию компьютерного томографа позволило повысить уровень и качество оказания онкологической помощи. Компьютерный томограф начинен программами диагностики онкологического заболевания по всем органам и системам (сосудистой и лимфатической) человека, имеет высокую разрешающую способность диагностики опухолевого образования с диаметром 1 см, проводит компьютерную разметку точного проведения лучевой терапии новообразования. Введение в эксплуатацию компьютерного томографа в полном объеме обеспечивает раннюю диагностику онкологического заболевания, своевременного начала специального лечения, тем самым сохраняет жизнь и здоровье пациента и снижает смертность населения от онкологических заболеваний.

С введением в эксплуатацию аппарата брахитерипии восстановлено проведение лучевой терапии рака молочных желез, шейки матки и других локализаций в условиях ресонкодиспансера.

Дистанционный аппарат гамма-терапии «Рокус-АМ», приобретенный в 2019 году, введен в эксплуатацию 18 сентября 2020 года.

Поставлена и введена в эксплуатацию роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием. Теперь гистологические препараты из биоматериала пациента для морфологической диагностики формы ракового заболевания проводятся автоматизированно, с компьютерной программой обеспечения подготовки гистологического препарата (срез биоматериала, окрашивание специальными красителями и другие процедуры). Созданы современные условия работы, позволяющие изготовление гистологического препарата пациента в максимально короткое время, а значит - значительно уменьшился объем ручного труда и сокращено время постановки диагноза морфологической формы рака, что позволяет своевременно начать специальное лечение. Также современные условия позволяют в максимально короткое время отправить качественный гистологический препарат на консультацию в окружные референс-центры для диагностики сложных форм онкологического заболевания.

В 2020 году также переоснащен современным хирургическим оборудованием операционный блок ресонкодиспансера (ультразвуковой гармонический скальпель, аргоно-плазменный коагулятор, генератор электрохирургический с универсальным набором для монополярной и биполярной коагуляции, наркозно-дыхательный аппарат, потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный). Также приобретены палаточный передвижной рентгеновский аппарат, переносной УЗИ аппарат.

В результате реализации мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» за 2019-2020 годы республиканский онкологический диспансер переоснащен 15 единицами оборудования, из них 3 тяжелых оборудования. Таким образом, в республике созданы все условия для оказания доступной и качественной онкологической помощи населению с ранней диагностикой онкологического заболевания и своевременным проведением химиотерапии, комбинированного лечения (химиотерапия и лучевая терапия). В результате реализации национального проекта «Здравоохранение» созданы все необходимые этапы оказания онкологической помощи населению в республике: ранняя диагностика на компьютерном томографе локализаций новообразования по внутренним органам и системам, ранняя гистологическая диагностика онкологического заболевания по формам ракового заболевания, своевременная химиотерапия современными эффективными таргетными лекарственными препаратами, хирургическое лечение, лучевая терапия. С января 2021 года в республиканском онкологическом диспансере будут функционировать условия для ранней диагностики и своевременного лечения новообразований как в ведущих онкологических центрах г. Томск, г. Москва в целях сохранения жизни пациента и снижения смертности от онкологических заболеваний.

**Проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**

**Финансовое обеспечение.**

В 2020 году в рамках проекта было предусмотрено 62,6 млн. руб. (ФБ – 62 млн. руб., РБ – 0,6 руб.)

Кассовое исполнение на 1 января 2021г составило 62,58 млн. рублей (ФБ – 61,96 млн. руб., РБ – 0,62 руб.) или 99,9% от плана.

В 2020 году все 10 целевых показателей проекта достигнуты.

Приобретено и введено в эксплуатацию 58 единиц оборудования. В результате реализации мероприятий регионального проекта осуществлены инфраструктурные изменения в оказании медицинской помощи детям. Ранее в республике функционировали всего 3 детских поликлиники в структуре республиканской детской больницы. В результате реализации регионального проекта были созданы детские поликлиники в трех межмуниципальных медицинских центрах, Пий-Хемской ЦКБ, Тандынской ЦКБ и Кызылской ЦКБ. В данных медицинских учреждениях стали вести прием детские врачи-окулисты, лор-врачи в кабинетах, оснащенных современным оборудованием по стандарту оказания медицинской помощи. Специализированная медицинская помощь стала доступной сельским детям на территории кожуунов, устранена необходимость выезда за пределы района.

В рамках реализации проекта все детские поликлиники или детские консультации 22 медицинских организаций республики внедрили новую модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на принципах бережливого производства.

**Проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»**

**Финансовое обеспечение.**

В 2020 году в рамках проекта было предусмотрено 285,5 млн. руб. (ФБ – 282,7 млн. руб., РБ – 2,8 руб.)

Кассовое исполнение на 1 января 2021г составило 283,2 млн. рублей (ФБ – 280,4 млн. руб., РБ – 2,8 млн. руб.) или 99,2% от плана.

В рамках проекта приобретена 2301 единица периферийного и компьютерного оборудования, из них 1642 единицы компьютерного оборудования для создания автоматизированного рабочего места медицинских работников, информационный терминал класса В – 309 единиц, коммутатор тип 2 – 45 единиц, коммутатор тип 1 – 100 единиц, серверное оборудование – 5 единиц, термопринтеры этикеток – 60 единиц, считыватели электронных полисов – 35 единиц и другие.

Внедрена подсистема «Реестр электронных медицинских документов» и осуществлена интеграция с бюро медико-социальной экспертизы, в результате чего медицинские организации оформляют медицинскую документацию на прохождение медико-социальной экспертизы без участия пациента и направляют через реестр электронных медицинских документов в бюро медико-социальной экспертизы. За 2019-2020 годы 54 фельдшерско-акушерских пункта подключены к скоростному интернету.

Также внедрена централизованная подсистема по профилям оказания медицинской помощи: «Управление льготным лекарственным обеспечением», «Интегрированная электронная медицинская карта», «Центральный архив медицинских изображений» и другие. В 2020 году начато внедрение подсистем «Организация оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Организация оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями», где завершение запланировано в срок до 01.07.2021 года.

Таким образом, в 2020 году в республике начал функционировать цифровой контур, завершить создание единого цифрового контура в здравоохранении республики планируется до 01.07.2021 года.

**Проект «Развитие экспорта медицинских услуг»**

В 2020 году1 целевой показатель проекта достигнут. В медицинских организациях республики пролечены 417 иностранных граждан, что превышает плановый показатель в 4,2 раза (план – 100 человек).

**Проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»**

**Финансовое обеспечение.**

В 2020 году в рамках проекта было предусмотрено 6,0 млн. руб. (ФБ – 0,0 млн. руб., РБ – 6,0 руб.)

Кассовое исполнение на 1 января 2021г составило 4,253 млн. рублей (ФБ 0 руб., РБ – 4,253 млн. руб.) или 70,9% от плана.

В 2020 годувсе 6 целевых показателей были скорректированы и достигнуты.

В рамках проекта создана система непрерывного дистанционного обучения специалистов медицинских организаций республики на портале непрерывного медицинского образования. Прошли дистанционное обучение по образовательным программам 6382 медицинских работника.

**Проект «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий»**

Республика Тыва принимала участие в данном проекте в рамках соглашения, заключенного между Правительством Республики Тыва и Минздравом России. Финансовые средства на реализацию проекта не предусмотрены.

В 2020 году профильными Национальными медицинскими исследовательскими центрами осуществлялось методическое сопровождение медицинских организаций по оказанию медицинской помощи населению республики и внедрению инновационных медицинских технологий, проводились телемедицинские консультации пациентам, проходившим стационарное лечение в медицинских организациях республики. В Национальных медицинских исследовательских центрах проведены консультации 352 пациентам. Республику Тыва в течение 2020 года посетили 7 рабочих групп из профильных Национальных медицинских исследовательских центров.

1. **Национальный проект «Образование»**

(10 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 7)

Национальный проект «Образование» состоит из 10 федеральных проектов, из них Тува участвует в 7:

- Современная школа;

- Успех каждого ребенка;

- Поддержка семей, имеющих детей.

- Цифровая образовательная среда.

- Учитель будущего.

- Молодые профессионалы.

- Социальная активность.

**Финансовое обеспечение.** На 2020 год предусмотрено **901,1** млн. рублей (ФБ – 785,9 млн. руб., РБ – 115,2 млн. руб.). Освоено в 2020 г. - 900,4 млн. рублей или 99,9%.

* **Проект** **«Современная школа»**

**Финансовое обеспечение.**

**На 2020 год** предусмотрено 540,5 млн. рублей (ФБ - 438,3 млн. руб., РБ – 102,2 млн. руб.). Кассовое освоение 100%.

В рамках национального проекта «Образование» в 2021 г. велось строительство 2 общеобразовательных организаций. В приграничном селе Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна введена новая современная школа на 176 мест. Новая школа оснащена современным оборудованием, которое повлияло на повышение качества образования. Финансирование в 2020 г. проводилось исключительно из регионального бюджета 53,8 млн. рублей (кассовое освоение 100%).

Также в 2020 г. начато строительство школы на 825 мест в районе левобережных дач г. Кызыла**.** На строительство объекта предусмотрено финансирование 692,5 млн. рублей (в 2020 г. - 416,5 млн. рублей). Готовность объекта на конец 2020 года составила 92%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2021 г., это позволит снизить загруженность школ г. Кызыла, создать благоприятные условия для получения качественного образования школьниками, проживающими в районе левобережных дач.

В целях создания дополнительных мест в образовательных учреждениях республики в 2020 году велось строительство 2-х школ:

- общеобразовательная школа на 176 мест в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна. *Строительная готовность – 100%.*

Предусмотрено финансирование 269,97 млн. рублей, в том числе федеральная субсидия 267,3 млн. рублей. Сметная стоимость объекта составляет 323,8 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию 02.11.2020 г. документом № RU 17512302-14-01-2020. Выдана лицензия от 24.12.2020 г. № 670.

- общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле по ул. Пригородная (ЛДО). *Строительная готовность объекта на конец 2020 г. составляет 92%.*

На завершение строительства школыг. Кызыла всего предусмотрено 416,5 млн. рублей, (ФБ – 395,6 млн. рублей, РБ – 20,8 млн. рублей), кассовый расход составляет 416,5 млн. рублей **(100%).** В ходе работ выявлены дополнительные работы, не включенные в сметную документацию при строительстве объекта на общую сумму 49,8 млн. рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Республики Тыва от 30.12.2020 г. № 073-2019-Е10015-1/3.1 срок завершения строительства объекта – 31 декабря 2021 года.

В 2020 г. - открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с получением соответствующего оборудования в 42 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, что позволило охватить дополнительным образованием более 8400 обучающихся. На данное мероприятие предусмотрены средства в размере 35,8 млн. рублей (на начало года предусмотрены средства в размере 46,9 млн. руб. На основании письма Минпросвещения РФ от 18.08.2020 г. № ТВ-154/11 средства экономии переданы в ФБ).

Образовательная деятельность в центрах «Точка роста» началась с 1 сентября 2020 г. Оборудование доставлено на 100%. Центры открыты в торжественной обстановке в единый деньоткрытия по всей России **-** 29.09.2020 г. Охват детей более 8400 чел.

*Поддержка детей с ОВЗ.*

На обновление материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам,былипредусмотрены средства в размере 7,2 млн. рублей. Средства освоены в размере 7,2 млн. рублей или 99,9%. Платежные документы для перечисления были направленны в Управление Федерального казначейства по Республике Тыва в полном объеме. По техническим причинам при списании сумма платежа уменьшена на 888 рублей 32 копейки.

Плановый показатель обновление материально-технической базы 1 организации, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам достигнут благодаря обновлению базы Кызыл-Арыгской школы-интернат. (На начало года в размере года были предусмотрены средства в размере 7,8 млн. руб. На основании письма Минпросвещения РФ от 18.08.2020 г. № ТВ-154/11 средства экономии переданы в ФБ).

* **Проект «Успех каждого ребенка»**

**Финансовое обеспечение.** На 2020 год предусмотрено 137,4 млн. рублей (ФБ – 136,0 млн. руб., РБ – 1,4 млн. руб.). Освоено 136,7 млн. руб. или 99,5%.

В 2020 г. в 18 общеобразовательных организациях созданы условия для занятий физической культурой и спортом на общую сумму 37,1 млн. руб. (ФБ – 36,7 млн. руб., РБ – 0,4 тыс. руб.), кассовый расход составляет 100%.

1. В 18 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, созданы условия для занятий физической культурой и спортом:

- капитальный ремонт 12 спортивных залов (СОШ с. Бижиктиг-Хая, МБОУ Чыргакинская СОШ, СОШ с.Бояровка, Баян-Колская СОШ, Чаа-Суурская СОШ, Сушинская СОШ, Тарлагская СОШ, СОШ села Кызыл-Арыг, У-Шынаанская СОШ, Ийская СОШ, СОШ с. Арыг-Узюнский, СОШ села Морен).

- созданы 6 уличных спортивных площадок и поставлены спортивные инвентари 6 школам;

- поставлены спортивные инвентари на 2,3 млн. руб. для создания спортивных клубов;

2. На создание 2174 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей предусмотрено 13,4 млн. рублей. Средства освоены в 100% объеме. Оборудование передано для создания новых мест в 11 учреждений.

3. Создание детского технопарка «Кванториум» - общая сумма субсидии 69,9 млн. рублей, средства освоены в размере 69,3 или 99,0%.

На создание мобильного технопарка «Кванториум» предусмотрены средства в размере 16,9 млн. руб., освоено – 100%.

Значение показателя по охвату 7 тыс. детей деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития достигнут за счет центров образования «Точка роста».

В рамках данного проектареализуется участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков **«**ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию обучающихся 8–11-х классов, чтобы познакомить школьников с востребованными и перспективными профессиями, успехами страны в развитии науки, технологии, экономики и социальной сферы. Портал «ПроеКТОриЯ» направлен на помощь школьникам в поиске профессионального пути и выборе своего призвания. Приняв участие в открытых уроках школьники республики получили новые знания о различных профессиях на рынке труда, профессиях будущего.

Количество подключенных к мероприятию обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений республики составило 25400 человек. Количество подключенных к мероприятию педагогических работников общеобразовательных учреждений – 716 чел.

Активную работу по подключению к Всероссийскому открытому уроку проводили Овюрский, Барун-Хемчикский, Каа-Хемский кожууны, г. Кызыл и г.Ак-Довурак.

* **Проект «Поддержка семей, имеющих детей»**

С целью реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» на территории Республики Тыва функционируют 3 учреждения (протокол Минпросвщения РФ от 20 сентября 2020 года № 3 конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам):

1. Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»»;

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 15 «Страна детства» комбинированного вида города Кызыла Республики Тыва;

3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Хээлер» г. Чадаана Дзун-Хемчикского кожууна.

*Целевые показатели на 2020 год:*

количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций – 55 тыс. с нарастающим итогом – достигнуто 100%.

доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги – 55%. По итогам 2020 года доля удовлетворенных полученными услугами составляет, согласно порталу растимдетей.рф – 98% и по результатам опроса, проведенного посредством бумажных анкет – 85%.

В 2019 году оказано 21128 консультативных услуг (психолого-педагогических, методических и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей), что больше на 1128 услуг от целевого показателя 2019 года (20000 услуг) или 105,6% исполнения.

В 2020 году количество оказанных службой услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи по состоянию на 25 декабря 2020 года составило 35 000 услуг (ГБУ РЦПМСС «Сайзырал – 15 тыс., МАДОУ д/с №15 «Страна детства» г.Кызыла – 10 тыс., МАДОУ д/с «Хээлер» - 10 тыс.), из них в очной форме оказано 19059 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 12350 услуг в дистанционной форме и 3591 в форме выездных консультаций.

* **Проект «Цифровая образовательная среда»**

Финансовое обеспечение. На 2020 год предусмотрено 213,7 млн. рублей (ФБ – 211,6 млн. руб., РБ – 2,1 млн. руб.). Освоено 100%.

*Целевые показатели на 2020 год:*

количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования – 1 ед. – достижение 1 ед. или на 100 %;

доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам – 15%

доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций - 15%;

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации - 107 ед., нарастающим итогом;

доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам – 4%;

доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования – 5%.

В 2020 г. целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в 97 образовательных организациях, которые получили современное цифровое оборудование: интерактивные панели и ноутбуки. Всего для школ выдано 4074 ноутбука, из которых 2910 ученических ноутбуков – трансформеров, 970 ноутбуков управленческого персонала и 194 ноутбука для учителей на общую сумму более 213,7 млн. руб.

Внедрение цифровой образовательной среды позволило усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям, а также предоставило ученикам возможность использовать технологии виртуальной и дополненной реальности и другие современные технологии.

В результате реализации проекта «Цифровая образовательная среда» образование в школе стало более доступным и качественным, а сам процесс его получения – более увлекательным.

* **Проект «Учитель будущего»**

В 2020 году для Республика Тыва показатели не доведены.

* **Проект «Молодые профессионалы»**

Финансовое обеспечение. На 2020 год предусмотрено 9,5 млн. рублей (РБ – 9,5 млн. руб.). Освоено 100%.

*Целевые показатели на 2020 год:*

доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация – 25%;

доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования – 6%;

число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций – 5.

В 2020 году**:**

доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам СПО, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена 317 чел. или 6,4% от планового значения 6%. Показатель перевыполнен на 1,06%. Общее количество обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования 4914 чел.

доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена на 1 полугодие 25%. Из 16 учреждений среднего профессионального образования 4 учреждения провели итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена. Показатель достигнут на 100%.

* **«Социальная активность»**

*Целевой показатель на 2020 год:*

численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования – 0,002 млн. человек, накопительным итогом.

В 2020 году численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, составило 27109 чел., количество граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) 48237 чел., из них обучающихся 1287 чел. при 16 действующих органов студенческого самоуправления.

1. **Национальный проект «Культура»**
2. федеральных проекта, Республика Тыва участвует в 3)

Нацпроект «Культура»включает в себя 3федеральных проекта, Тува учувствует во всех:

- «Культурная среда»,

- «Творческие люди»,

- «Цифровая культура».

Основным показателем национального проекта «Культура» является увеличение числа посещений учреждений культуры на 15% до 2024 года.

План в 2020 году - достичь планового значения числа посещений учреждений культуры до 2 352,0 тысяч человек. Фактически исполнено 1 223,04 тыс. посетителей или 52%.

**Финансовое обеспечение**. В рамках нацпроекта «Культура» предусмотрено 72,8 млн. руб. (ФБ –69,3 млн. руб., РБ – 3,5 млн. руб.), в том числе:

- региональный проект «Культурная среда» - 69,9 млн. руб. (ФБ – 69,3 млн. рублей, РБ – 0,6 млн. руб.);

- региональный проект «Творческие люди» - 2,9 млн. руб. (РБ);

Всего в рамках национального проекта «Культура» заключено 3 финансовых соглашения на общую сумму 69,3 млн. руб., а также 3 нефинансовых соглашения по региональным проектам.

3 финансовые соглашения:

1. на создание модельных библиотек в сумме 10 млн. рублей – показатель 2 единицы на создание виртуальных концертных залов;
2. субсидии на строительство и капитальные ремонты домов культуры в сумме 59,3 млн. руб.

* **Проект «Культурная среда»**

В 2020 году проведена следующая работа:

- осуществлен капитальный ремонт 6 сельских домов культуры (СДК с. Шекпээр, СДК с. Морен, СДК с. Кочетово, СДК с. Солчур, СДК с. Кундустуг, СДК с. Суш) на сумму 57,9 млн. руб., освоено 100%, объекты введены в эксплуатацию в установленный срок;

1. Капитальный ремонт здания «Сельский дом культуры» имени «Алексея Тугур-оола с. Солчур Овюрского кожууна Республики Тыва. Заключен государственный контракт № 1-20 от 27.03.2020 г. с ООО «Тудугжу» на сумму 11,4 млн. рублей.

1. Капитальный ремонт здания «Сельский дом культуры» с. Суш, Пий-Хемского кожууна Республики Тыва. Заключен государственный контракт № 02-20 от 30.03.2020 с ООО «Сылдыс» на сумму 15,5 млн. рублей.
2. Капитальный ремонт здания «Сельский дом культуры» с. Морен Эрзинского кожууна Республики Тыва. Заключен государственный контракт № 06-20 от 27.02.2020 с ООО «Атроник-Сервис» на сумму 12,1 млн. рублей.

4. Капитальный ремонт МБУ «Сельский дом культуры» имени Оюна Болдукпана в с. Кочетова Тандинского кожууна Республики Тыва. Заключен государственный контракт № 05-20 от 30.03.2020 с ООО «Тудугжу» на сумму 9,9 млн. рублей.

5. Капитальный ремонт здания МБУ "РКЦС им. О. Намдараа" «Сельский дом культуры» с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва. Заключен государственный контракт № 11-20 от 04.03.2020 с ООО «Ника» на сумму 5,5 млн. рублей.

6. 2-й этап капитального ремонта СДК с. Кундустуг Каа-Хемского района Республики Тыва. Заключен государственный контракт № 67-20 от 27.05.2020 г. с ФКУ «Лечебное исправительное учреждение №2 УФСИН по РТ на сумму 2 902,610 тыс. рублей.

7. Капитальный ремонт системы электроснабжения и освещения СДК с. Кундустуг Каа-Хемского района Республики Тыва. Заключен государственный контракт № 100-20 от 13.07.2020 г. с ООО «Тудугжу» на сумму 0,6 млн. руб.

**-** оснащение Детской школы искусств г. Турана музыкальными инструментами, учебными материалами и оборудованием (ультрабук, фотоаппарат с штативом, лазер) на 2,4 млн. рублей, поставка осуществлена, кассовое освоение 100%.

- модернизация двух муниципальных библиотек по модельному стандарту в с. Морен Эрзинского района и пгт. Каа-Хем Кызылского района выделено 10 млн. рублей, освоение 100%.

В библиотеках обновлены фонды, отремонтированы здания, на библиотечных площадках созданы современные информационные центры для подключения к сети «Интернет». Создано комфортное функциональное пространство для всех категорий пользователей, вне зависимости от возраста и возможностей здоровья, с зонами для отдыха, творческой мастерской, доступом к современным информационным ресурсам, мультимедийным и игровым оборудованием.

По опыту создания первой модельной библиотеки в 2019 году в с. Теве-Хая Дзун-Хемчикского района: библиотека стала центром культурного развития жителей малых сел.

На участие в конкурсном отборе Фонда кино на создание кинозалов направлены 2 заявки на создание кинозалов для показа отечественных кинофильмов от МБУК ЦРК с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна, с. Тээли Бай-Тайгинского кожууна. Конкурсный отбор не прошли.

**Проект «Творческие люди»**

Региональный проект «Творческие люди» выполняет важную роль в образовательной и культурной политике. На реализацию мероприятий выделено 2,9 млн. рублей.

Кассовое освоениепо региональному проекту «Творческие люди» исполнено полностью в сумме 2,9млн. рублей, в том числе:

республиканский детский конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Хамнаарак-2020» прошел в апреле в дистанционном формате в связи с введением ограничительных мер, призовой фонд составил 72,25 тыс. руб.;

республиканский детский конкурс исполнителей горлового пения «Сарадак-2020», также прошел в мае в дистанционном формате, призовой фонд составил 101,0 тыс. руб.;

на деятельность учебно-методических объединений перечислено 274,0 тыс. руб.;

на поддержку Союза художников Республики Тыва перечислено 137,0 тыс. руб.;

выделена стипендии студентам Академии русского балета им. Вагановой, ССМШ при Новосибирской консерватории, Казанского театрального училища.

По повышению квалификации из 136 сотрудников учреждений культуры в Центрах непрерывного образования регионов России за 2020 год дистанционно прошли обучение все 136 сотрудников отрасли культуры в Российской академии музыки имени Гнесиных, Российском институте театрального искусства, Московской государственной академии хореографии, Кемеровском государственном институте культуры и др.

**Региональный проект «Цифровая культура»** является нефинансовым.

В 2020 годузапланировано участие в отборочных конкурсах на создание мульти-медиа-гидов в учреждениях культуры, виртуально-концертных залов, оцифровка книжных памятников, онлайн-трансляция знаковых мероприятий в отрасли культуры на портале Культура.РФ:

подготовлены и направлены 4 заявки на создание виртуальных концертных залов, по итогам конкурсного отбора победителями стали:

- Дворец культуры им. Кадр-оола Сагды г. Ак-Довурак в 2021 г. с финансированием с федерального бюджета 1 млн. рублей,

- Кызылский колледж искусств им. А. Чыргал-оола – с объемом финансирования 2,5 млн. рублей в 2022 году.

По созданию мультимедиа-гидов для платформы «Артефакт» Национальным музеем им. Алдан-Маадыр Республики Тыва отобрана постоянная экспозиция «Мир тувинцев: быт, культура и традиции», среди предметов отобраны 16 самых репрезентативных экспонатов, знакомящих с хозяйственной деятельностью и духовной культурой тувинцев XVII-нач. XX вв. Экспонатам подготовлены полное описание, аннотация, информация об истории поступления, основные фотографии.

Регистрация к проекту «Артефакт» пройдена на сайте <https://ar.culture.ru/> 3 июня 2020 года. Загружены фотографии 16 экспонатов с описаниями и краткими аннотационными текстами; информация о музее и экспозиции в целом.

Таким образом, реализация национального проекта «Культура» в Республике Тыва второй год проходит успешно. Благодаря модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений, в первую очередь в сельской местности, повышается качество жизни граждан, ежегодно увеличивается количество посещаемости культурно-досуговых учреждений, а также укрепляется духовно-нравственные отношения, гражданская идентичность, социальная активность населения республики.

1. **Национальный проект**

**«Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

1. федеральных проекта, Республика Тыва участвует в 3)

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включает 4 федеральных проекта, Тува участвует в трех:

- «Дорожная сеть»,

- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,

- «Безопасность дорожного движения».

В 2020 году приведены в нормативное состояние 57,5 км автомобильных дорог на 39 объектах контроля (регионального значения – 27,149 км, улично-дорожная сеть Кызылской агломерации – 16,249 км). Исполнение 103,4% или же 132 % по отношению к 2019 году (43,398 км автомобильных дорог).

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Дорожном Фонде Республики Тыва предусмотрено 1 784 млн. рублей, из них за счет ФБ – 922,0 млн. рублей, РБ – 856,6 млн. рублей, МБ – 5,4 млн. рублей.

По состоянию на 31.12.2020 г**.** освоено 1 784 млн. рублей (100,0%), в том числе:

- ФБ – 922,0 млн. рублей, или 100,0%,

- РБ – 856,6 млн. рублей, или 100,0%,

- МБ – 5,4 млн. рублей, или 100,0%.

Фактически освоено – 1 784 млн. рублей или 100% от плана 1 784 млн. рублей, в том числе федеральных средств – 922 млн. рублей или 100% от предусмотренных 922 млн. рублей.

В 2020 году на реализацию проекта из федерального бюджета бюджету Республики Тыва предусмотрено 922 млн. рублей, в том числе 216 млн. рублей привлечены дополнительно для опережения темпов строительных работ за счет лимитов 2021 года. Завершены в полном объёме 8 объектов, реализуемых за счёт лимитов 2021 года и освоено всего - 216 млн. рублей (100%) от предусмотренных 216 млн. рублей.

В рамках нацпроекта приведено в нормативное состояние 57,5 км автомобильных дорог на 39 объектах контроля, достигнуты целевые показатели федерального проекта «Дорожная сеть» 2020 года:

- доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям - составила 47,6% при плане 46,8%. Приведены в нормативное состояние 34,52 км автомобильных дорог регионального значения при плане 12,81 км на 9 объектах;

- доля дорожной сети Кызылской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии - составила 56,01% при плане 54,65%. Приведены в нормативное состояние 22,98 км автомобильных дорог агломерации при плане 20,36 км на 30 объектах.

Фактически освоено – 1 784 млн. рублей или 100% от плана 1 784 млн. рублей, в том числе федеральных средств – 922 млн. рублей или 100% от предусмотренных 922 млн. рублей.

В 2020 году на реализацию проекта из федерального бюджета бюджету Республики Тыва предусмотрено 922 млн. рублей, в том числе 216 млн. рублей привлечены дополнительно для опережения темпов строительных работ за счет лимитов 2021 года. Завершены в полном объёме 8 объектов, реализуемых за счёт лимитов 2021 года и освоено всего - 216 млн. рублей (100%) от предусмотренных 216 млн. рублей.

В 2020 году в общем итоге приведены в нормативное состояние 65,73 км автомобильных дорог на 42 объектах контроля на территории 11 различных муниципальных образований (рост к 2019 году на 51 %, в 2019 году – 43,4 км), из них 16,9 км – строительство и реконструкция. Это в 1,5 раза выше поставленной Президентом Российской Федерации задачи по удвоению строительства и реконструкции автодорог. Показатель по укладке асфальтобетона в 2020 году составил 555 тыс.кв.м., что выше показателя 2019 года в 3,5 раза (рост к 2019 году на 365%, в 2019 году – 152,8 тыс.кв.м.).

Деятельность дорожной отрасли республики в 2020 году отмечена рядом событий и сложностей. Несмотря на введенные ограничения, связанные с пандемией, отрасль продолжила работу в режиме повышенной готовности. 30 предприятий дорожно-транспортного комплекса и более 3 тыс. человек продолжили трудиться для функционирования отрасли.

В нашей республике дорожные работы начались уже в марте — этому помогла, с одной стороны, аномально теплая погода, с другой стороны — заранее спланированные и проведенные торги по определению подрядных организаций. В апреле было заключено 96% контрактов на реализацию объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это позволило заблаговременно проработать вопрос ресурсного обеспечения дорожного хозяйства, в том числе необходимое число техники, строительных материалов, трудовых и иных ресурсов. Благодаря слаженной работе удалось закончить часть работ еще летом.

Практика первого полугодия 2020 года показала, что ряд регионов, в том числе Республика Тыва, способна выполнять годовой план по ремонту дорожной сети существенно раньше плановых сроков. В связи с чем, в июле 2020 года Правительством Российской Федерации принято решение о выделении в 2020 году дополнительных средств субъектам федерации, которые перевыполняют план. Речь идет о деньгах, которые должны были потратить в последующие годы, но есть возможность использовать их по назначению уже в 2020 году. Благодаря дополнительному финансированию в размере 216 млн. рублей в нормативное состояние опережающими темпами удалось привести более 8 км дорог и быстрее плана отремонтировать ряд объектов.

На фоне ремонта существующей сети в прошедшем году начата реализация крупных «капиталоемких» проектов, таких как строительство мостового перехода через реку Большой Енисей на автодороге Бояровка – Тоора-Хем, а также реконструкция подъездов к городам Кызыл и Шагаан-Арыг. Вышеуказанные проекты играют существенную роль в перенаправлении транспортных потоков, обеспечении безопасности дорожного движения, придав наибольший социальный эффект в юбилейном году 100-летия образования Тувинской народной республики. Строительство моста в Тоджинском районе позволила жителям переправляться через реку с помощью парома. Реконструкция подъездных путей предусматривает расширение дороги до 4-х полос с разделительной полосой и примыканием к трансграничному транспортному коридору «Красноярск - Кызыл - Чадан - Хандагайты - госграница с Монголией».

В 2020 году также реализовывался проект «Улицы Победы», включенный в национальный проект в 2019 году по инициативе регионов и приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Суть его в том, что каждый регион должен включить в программу работ улицы, проспекты и площади, названные в часть Дня Победы и героев Великой Отечественной войны. В 2020 году в г. Кызыле построили новую дорогу, объединяющую микрорайоны «Бай-Хаакская» и «Спутник», которая названа в честь 75-летия Победы в ВОВ, отремонтировали улицы Ровенская и Рихарда Зорге (часть работ будет продолжена в 2021 году; в поселке Каа-Хем отремонтировали улицы 70 лет Победы и Братьев Шумовых. «Важной задачей является не только приведение в нормативное состояние городских улиц, проспектов и площадей, но и привлечение внимания россиян к истории нашей страны, подвигу советского народа и роли каждого региона в Великой Отечественной войне».

1. **Национальный проект «Жилье и городская среда»**

(4 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 3)

Национальный проект «Жилье и городская среда» включает 4 федеральных проекта, Тува участвует в трех:

- Жилье;

- Формирование комфортной городской среды;

- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Финансовое обеспечение: В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» освоено 113,5 млн. рублей или 70,4% от плана (ФБ –106,9 млн. руб., РБ – 6,5 млн. руб.) или же 115 % по отношению к 2019 году (98,6млн. рублей - 100 % от плана). В соответствии с заключенным соглашениям лимит в размере 47,7 млн. руб. и достижение целевых показателей регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» перенесено на 2021 г.;

Средства из федерального бюджета Республике Тыва на реализацию регионального проекта «Жилье» не выделялись.

* **Проект «Жилье»**

Соглашение о реализации регионального проекта «Жилье» на территории Республики Тыва заключено с Минстроем России от 25 января 2019 №069-2019-F10060-1 (со сроком до 31.12.2024).

Также заключено дополнительное соглашение об уменьшении целевого показателя «объем жилищного строительства» на 102 тыс.кв.м. с Минстроем России от 10 декабря 2020 №069-2019-F10060-1/1 (со сроком до 31.12.2024).

Цель проекта: Увеличение объема жилищного строительства.

По показателю «объем жилищного строительства» в 2020 году плановое значение показателя «ввод жилья» достигнуто за счет индивидуального жилищного строительства и за счет реализации государственных программ.

За январь - декабрь 2020 г. по утвержденным данным федеральной службы статистики на территории республики введено 111 тыс. кв. м. жилья (МКД – 35,917 тыс. кв. м., ИЖС - 75,067 тыс. кв. м.) или 108,8 % от плана 2020 года (102 тыс. кв. м.). или же 99 % по отношению к 2019 году (112,3 тыс. кв. м. - 100% от плана).

Плановое значение показателя «ввод жилья» на 2021г. составляет 103 тыс. кв. м., который планируется достичь за счет индивидуального жилищного строительства и за счет реализации государственных программ (МКД – 25 тыс. кв. м., ИЖС – 78 тыс. кв. м.).

**Программа «СТИМУЛ»**

Республика Тыва в 2020 году в федеральном проекте не участвовала.

По результатам конкурсного отбора отобраны 2 заявки на 1 030,4 млн. руб.;

- Строительство инженерных сетей 2 очереди мкрн. «Южный» в городе Кызыле, Республики Тыва 2021 г. – 68, 96 млн. руб.;

- Строительство и реконструкцию очистных сооружений в городе Кызыле, Республики Тыва 2023-2024гг – 961, 5 млн. руб. в том числе:

-I этап - 446,8 млн. руб.;

-II этап - 514,7 млн. руб. (реконструкция канализационных очистных сооружений).

С Минстроем России заключено соглашение от 25.12.2020 №069-09-2021-145 о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

* **Проект «Формирование комфортной городской среды»**

На 2020 год было предусмотрено 95,4 млн. руб. на благоустройство 30 общественных территорий (ФБ-89,9 млн. руб., РФ-0,91 млн. руб., МБ-4,5 млн. руб.).

Кассовое освоение по состоянию на 01.01.2021г. – 100 %, в том числе: ФБ - 89,9 млн. руб., РБ – 0,91 млн. руб., МБ – 4,5 млн. руб).

На 30 объектах работы завершены в полном объеме. Техническая готовность объектов – 100,0% в срок по соглашению с Минстроем России (31 декабря 2020 г.), также в **2019 году** проведено благоустройство 30 объектов на территории республики или 100% от плана (10 дворовых и 20 общественных территорий).

По 30 общественным территориям работы завершены в полном объеме**:** Ак-Довурак, Тере-Хольский, Кызылский, Тоджинский, Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, Монгун-Тайгинский, Эрзинский, Пий-Хемский, Чаа-Хольский, Овюрский, Сут-Хольский, Барун-Хемчикский кожууны по 1 объекту, Тес-Хемский 2, Дзун-Хемчикский 3, Каа-Хемский 2, Тандинский 2, Бай-Тайгинский 2, г. Кызыл 6.

* **Проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

Всего предстояло к ликвидации **11,8** тыс. м2/**716** человек (г. Кызыл – 0,160 тыс. м2, пгт. Каа-Хем – 1,0 тыс. м2 и с. Хову-Аксы – 10,66 тыс. м2).

Целевой показатель 2019 года выполнен на 155% (план 20 кв. м).

Целевой показатель 2020 года выполнен на 105%(план 280 кв. м с нарастающим итогом), где за 2019-2020 годы расселены 19 человек (9 семей) из 293,8 кв. м непригодного жилья в два многоквартирных дома в г. Кызыле.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Адрес аварийного дома | S площадь | Адрес МКД | № квартиры | ЭТАП | |
| **Целевой показатель 2019 (20 кв.м.)** | | | | | | |
| 1 | пгт. Каа-Хем, ул.Зеленая, д.23 | 31,00 | ул. Иркутская, д. 6 | 10 | 2019 | |
| **Итого по ЦП 2019** | | **31,00** |  | | | |
| **Целевой показатель 2020 (260 кв.м.) с нарастающим итогом (280 кв.м.)** | | | | | | |
| 1 | Каа-Хем, ул.Зеленая, д.23 | 43,80 | ул. Московская, д. 122 | 227 | | 2019 |
| 2 | Каа-Хем, ул.Зеленая, д.23 | 32,80 | ул. Московская, д. 122 | 37 | | 2020 |
| 3 | Каа-Хем, ул.Зеленая, д.23 | 30,90 | ул. Московская, д. 122 | 207 | | 2019 |
| 4 | Каа-Хем, ул.Зеленая, д.23 | 31,50 | ул. Московская, д. 122 | 115 | | 2020 |
| 5 | Каа-Хем, ул.Зеленая, д.25 | 31,30 | ул. Московская, д. 122 | 125 | | 2020 |
| 6 | Каа-Хем, ул.Зеленая, д.25 | 30,70 | ул. Московская, д. 122 | 104 | | 2020 |
| 7 | Каа-Хем, ул.Зеленая, д.25 | 30,70 | ул. Московская, д. 122 | 186 | | 2020 |
| 8 | Каа-Хем, ул.Зеленая, д.25 | 31,10 | ул. Московская, д. 122 | 197 | | 2020 |
| Расселено в 2020 году | | 262,80 |  | | | |
| **Итого по ЦП 2019-2020** | | **293,80** | **Целевой показатель 2020 выполнен на 293,8 кв.м. или 105% от 208 кв.м.** | | | |

Общий лимит на реализацию проекта на 2019 – 2020 годы составляет 83,41 млн. рублей, из них средства Фонда ЖКХ – 65,84 млн. рублей *(79%)* и республиканского бюджета – 17,57 млн. рублей (21%).

*этап 2019 года – 6,99* млн. рублей или освоено 100%, из них средства Фонда – 4,01 млн. рублей (57%) и средства бюджета республики – 2,98 млн. рублей (43%) для расселения 105,7 кв. м или 3 семьи/6 человек в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна.

*этап 2020 года –* *76,42* млн. рублей, из них средства Фонда – 61,83 млн. рублей (81%) и средства бюджета республики – 14,59 млн. рублей (19%) для расселения 1 383,8 кв. м или 28 семей/73 человека в двух муниципальных образованиях (пгт. Каа-Хем – 893,6 м2/21 помещение и с. Хову-Аксы – 490,2 м2/7).

Всего профинансировано Фондом – 35,12 млн. рублей или 57%.

Всего освоено 16,899 млн. рублей *(22%),* из них средства Фонда – 14,14 млн. рублей (22%) и РБ – 2,75 млн. рублей (18%).

Кассовое освоение за 2019-2020 годы составило 23,89 млн. рублей, в том числе средства Фонда 18,16 млн. рублей (46,4% от профинансированной суммы 39,12 млн. рублей) и средства республиканского бюджета – 5,73 млн. рублей.

Контрактация:Всего заключено за 2019-2020 годы 11 контрактов на приобретение 31 помещения/1 489,5 кв. м на 83,41 млн. рублей (100%).

1. **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**
2. федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 5)

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» включает 5 федеральных проектов, Тува участвует в 5:

- «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;

- «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»;

- «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»;

- «Популяризация предпринимательства» всего предусматривается 8 мероприятий.

*Целевые показатели:*

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в Республике Тыва до 20 тыс. чел. до 2024 года;

- увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП с 22,3% в 2017 г. до 32,5% - в 2024 г.;

Республика Тыва: увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВРП с 14% в 2018 г. до 18% до 2024 года;

- увеличение доли экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 34 ед. к 2024 году против 4 ед. в 2018 году.

По состоянию на 01.01.2021 года целевой показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел.» выполнен на 107% или составляет 15036 человек.

Удельный вес занятых в МСП от числа всех занятых в экономике (110 тыс. чел.) составил 14%, что также повлияло на рост доли экономически активного населения на 1,5%.

**Финансовое обеспечение.** В рамках нацпроекта«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 годубыло предусмотрено395,3 млн. руб. (ФБ – 391,4 млн. руб., РБ – 3,9 млн. руб.), кассовое освоение составляет 100% от плана.

Средства направлены на:

- развитие Центра «Мой бизнес» (МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва») – 27,1 млн. рублей;

- развитие Центра поддержки экспорта (МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва») – 13,7 млн. рублей;

- создание и развитие агропромышленного парка (ООО «Управляющая компания «Агросервис17») – 252,5 млн. рублей

- реализацию регионального проекта «Популяризация предпринимательства» (ГАУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва») –2,5 млн. рублей**;**

- докапитализацию региональной микрофинансовой организации46,1 млн. рублей;

- субсидии Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 8,9 млн. рублей;

- возмещение части затрат СПоК «Курай» – 0,7 млн. рублей;

- гранты «Агростартап» – 43,8 млн. рублей.

В части предоставления субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках направления «Создание и (или) развитие государственных микрофинансовых организаций» в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в размере 46,1 млн. рублей (ФБ – 45,6 млн. руб., РБ - 0,5 млн. рублей) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. № 1297-р по выделенному дополнительному финансовому обеспечению национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации на докапитализацию региональной микрофинансовой организации Республике Тыва. Выданы микрозаймы 44 субъектам малого и среднего предпринимательства на 46,1 млн. рублей.

* **Проект** «**Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности**»

*Целевые показатели:*

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом – 340 чел. при отсутствии показателя.

За 2020 год 1041 плательщиков налога на профессиональный доход, включая ИП, самозанятых 915 чел. (мониторинг УФНС России по РТ ведется ежемесячно).

* **Проект** «**Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию**»

*Целевые показатели*:

За 2020 год выдано 202 микрозаймов на сумму 313,9 млн. рублей (в том числе 9 микрозаймов, одобренных в 2019 году на сумму 5,3 млн. руб.), предоставлены поручительства на общую сумму 131,4 млн. рублей 160 субъектам МСП.

* **Проект «Акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства**»

Центром «Мой бизнес» оказаны услуги и консультации 2726 субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым.

Организовано 19 ключевых мероприятий для 95 экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, заключено 9 контрактов, из них зачтено 6 контрактов, в 4 квартале предстоят к защите 4 контракта, необходимо заключение еще 5 контрактов;

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан (далее - СМСП) получивших поддержку:

Центра поддержки предпринимательства – 1618 СМСП,

тренинги – 386 СМСП,

в День работника торговли - 70 СМСП,

бизнес-миссия - 9 СМСП;

конкурс «Мой бизнес-моя история»- 15 СМСП,

консультации - 141,

популяризация продукции - 139 СМСП,

сертификация продукции – 11,

конкурс «Мой бьюти бизнес»- 20,

форум «Лучший предприниматель года 2020» - 230 СМСП ,

консультационные услуги с привлечением экспертов - 484 СМСП,

круглый стол - 20 СМСП,

выставка-ярмарка - 35 СМСП (г. Кызыл - 30, Кызылский кожуун - 5),

Республиканский форум в честь «Всероссийской недели предпринимательства» - 60 СМПС (г. Кызыл),

ЦКР - 217 из них на услуги по продвижению предприятий МСП, являющихся участниками кластера этнического туризма - издание «Календаря событий 2020 г» - 7 (г. Кызыл);

Услуги по продвижению продукции предприятий МСП, являющихся участниками кластера - 17;

Реализация совместного кластерного проекта по внедрению стилизованной национальной верхней одежды из выделанных шкур «Золотое руно» - 3;

Реализация совместного кластерного проекта «Тувинский эталонный стол» - 4;

Реализация совместного кластерного проекта «Сувениры Тувы» - 3;

Реализация совместного кластерного проекта «Традиционные праздники Тувы» - 25;

Реализация совместного кластерного проекта «Модные игры» - 3);

Освещение в средствах массовой информации деятельности участников кластера; Освещение в СМИ совместного кластерного проекта «Тувинский эталонный стол» - 4;

Организация работ по категорированию коллективных средств размещения - 7;

Организация работ по сертификации маркировки продукции легкой промышленности - 9;

Организация работ по сертификации туристических маршрутов - 3;

Разработка СДС услуг и продукции гостеприимства «Тыва-земля живых традиций» - 5;

Гастрономический форум «Ак-чем» - 50;

Круглый стол для участников кластера легкой промышленности - 25;

Круглый стол ко Дню туризма - 25;

Организация отчетных стратегических сессий для участников кластеров - туризм - 20,

лёгкая промышленность – 20;

Проведение межрегиональных бизнес-миссий для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров в республику Бурятия и Иркутскую область - 4;

в Калининградскую область - 5;

Участие в межрегиональной туристической онлайн-выставке «Знай наше» - 3;

Участие в межрегиональной туристической онлайн-выставке «Знай наше. Осень» - 4

ЦНХП - 62 мастер-классов.

ЦПЭ - 97 МСП:

проведение экспортных семинаров в рамках соглашения с АНО ДПО «Школа экспорта АО "Российской экспортный центр» - 60,

организация и проведение международных бизнес-миссий - 4,

организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии в иностранном государстве (коллективный стенд) - 6,

консультирование по таможенному оформлению - 10 МФО - 926:

выдано микрозаймов – 202.

Итого по Фонду - 2 546 МСП: г.Кызыл - 1 485, г.Ак-Довурак -29, Улуг-Хемский кожуун - 97, Пий-Хемский кожуун - 81, Тоджинский кожуун - 52, Тандынский кожуун - 62, Кызылский кожуун - 244, Сут-Хольский кожуун - 62, Каа-Хемский кожуун - 33, Овюрский кожуун - 46, Барун-Хемчикский кожуун - 68, Бай-Тайгинский кожуун - 37, Монгун-Тайгинский кожуун - 37, Тере-Хольский кожуун - 8, Тес-Хемский кожуун - 35, Чаа-Хольский кожуун - 48, Чеди-Хольский кожуун - 53, Эрзинский кожуун - 57, Дзун-Хемчикский кожуун - 68.

строительство агропромышленного парка «АгроТыва**»:** ПСД и положительное заключение госэкспертизы представлены в Минэкономразвития России от 10 марта 2020 г. Разрешение на строительство от мэрии г. Кызыла получено от 10 апреля 2020 года. Срок проведения строительных работ по инженерной инфраструктуре составляет 2 года (2020-2021 гг.). Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Тыва ООО УК «Агросервис17» от 08.05.2020 № № 10-2020-00630 в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) развитием организации инфраструктуры поддержки предпринимательства субъектов малого и среднего предпринимательства промышленного парка в ГИИС «Электронный бюджет». Готовность объекта согласно актам выполненных работ по первому году реализации проекта составляет 100%.

\* В рамках реализации проекта промышленного парка "Индустриальный парк г. Кызыла" по достижению показателей за 2020 год по общему объёму инвестиций, вложенных в основной капитал составляет 69,0 млн рублей.

* **Проект** «**Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации**»

В рамках проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в 2020 году выделено 53,4 млн. рублей (ФБ – 52,9 млн. руб., РБ – 0,5 млн. руб.). Средства были направлены на:

- субсидии Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 8,9 млн. рублей;

- возмещение части затрат СПоК «Курай» – 0,7 млн. рублей;

- гранты «Агростартап» – 43,8 млн. рублей.

Гранты «Агростартап» предоставлены 15 КФХ и 1 СПоК.

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства составляет 131 ед. при плане 127, перевыполнение на 103%.

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» - 30 человек при плане 28, перевыполнение на 107%.

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки – 85 чел., при плане 84, перевыполнение на 101%.

Количество оказанных информационно-консультационных услуг 547 ед. при плане 250 ед., перевыполнение на 218,8%.

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы - 16 крестьянско-фермерских хозяйств при плане 15, в том числе 1 СПоК, исполнение 106,7%.

* **Проект «Популяризация предпринимательства»**

За 2020 год Центром кластерного развития проведено 70 обучающих мероприятий (1 акселерационная программа, 2 круглых стола, 13 семинаров, 10 тренингов, 7 вебинаров, 4 онлайн-мероприятий и 2 деловых игр, 1 форум, 1 открытые двери, 1 школьный бизнес-проект, 1 студенческий бизнес-проект, а также организовано 23 выездных семинаров и 4 (онлайн-выезд) с охватом 376 человек, из них 151 субъектов малого и среднего предпринимательства, 225 физических лиц).

Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, при плане – 254 ед., достигнуто 272 ед.

Основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, при плане – 389 ед., достигнуто 504 ед.

В мероприятиях регионального проекта принято участие физических лиц, при плане – 2142 ед., достигнуто 2140 ед.

По итогам проведенных мероприятий зарегистрированы 49 субъектов МСП при плане – 47 ед.

1. **Национальный проект «Экология»**

(11 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 4)

Национальный проект «Экология» включает 11 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 4 федеральных проектах:

- Сохранение лесов (отв. Минприроды РТ);

- Чистая вода (отв. Минстрой РТ);

- Чистая страна (отв. Минприроды РТ);

- Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (отв. Минприроды РТ).

**Финансовое обеспечение**

Общий объем финансирования нацпроекта «Экология» в 2020 году составил 224,49 млн. рублей по 2 региональным проектам «Сохранение лесов» и «Чистая вода».

**Кассовое освоение**

По итогам 2020 г. кассовое исполнение составляет 200,31 млн. рублей или 89,6% от годового плана и 78,8% по отношению к 2019 г.из них:

«Сохранение лесов» 125,83 млн. рублей (100 %);

«Чистая вода» 74,48 млн. рублей (75,5 %). Не освоено 24,17 млн. рублей (ФБ - 23,93 млн. рублей, РБ - 0,24 млн. рублей).

*\*Ранее лимит нацпроекта составлял 284,6 млн. рулей. Распоряжением Правительства РФ от 14 ноября 2020 г. № 2983-р Республике Тыва субсидия в размере 59,54 млн. рублей перераспределена с 2020 года на 2021 год.*

*Целевые показатели:*

1. «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100%» *(достигнут на 6050,4%)*;
2. «Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов - 0%»;
3. «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов - 0%»;
4. «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов - 100%» *(все образованные отходы направляются на захоронение в полигон 100%)*.
5. «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» - 25,7%»;
6. «Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» - 42,2%».

* **Проект «Сохранение лесов»**

Региональный проект «Сохранение лесов» нацелен на обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

**Финансовое обеспечение**

На реализацию проекта в 2020 году из федерального бюджета выделено 125,83 млн. рублей. Кассовое исполнение проекта составляет 100%.

*Целевой показатель:*

*«Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений»* установлен на уровне 100 %.

Показатель перевыполнен 60,5 раз *(из расчета 119 га погибших и вырубленных лесов в 2019 году. В 2019 году показатель достигнут на 2337,9 % или 6700 га)*

В рамках проекта предусмотрено достижение **4 результата**:

1. «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению – 50% до 2021 г.» на общую сумму 8,68 млн. рублей.

В 2020 г. в рамках проекта закуплены 3 единицы лесохозяйственной техники и 100 единиц лесохозяйственного оборудования, в результате чего оснащенность лесохозяйственной техникой возросла с 3,5% до 16 %.

1. «Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – 87% до 2021 г.» на общую сумму 87,29 млн. рублей.

На предусмотренные финансовые средства приобретены 23 единицы лесопожарной техники и 56 единиц лесопожарного оборудования. По итогам реализации проекта оснащенность лесохозяйственных учреждений лесопожарной техникой возросла с 48% до 56 %. Однако с учетом списания неисправной техники в конце 2020 г. процент оснащенности составляет 52%.

1. «Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду – 4,1 тыс. га до 2021 г.» на общую сумму 29,59 млн. рублей.

Для выполнения работ по лесовосстановлению на землях лесного фонда и для формирования запаса лесных семян (заготовка семян) доведены государственные задания АУ «СпецЛХУ» Приказом Минприроды Республики Тыва от 05 февраля 2020 г. № 73 на общую сумму 29,86 млн. руб.

План лесовосстановительных работ на 2020 г. по республике составлял 7200 га. Работы выполнены на 100 % или на 7206 га, из них искусственное лесовосстановление на 556 га, естественное лесовосстановление на 6644 га, лесовосстановление за счет арендаторов на 6 га.

1. «Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений – 0,5 т до 2021 г.» на общую сумму 0,28 млн. рублей (в 2021 г. финансирование не предусмотрено).

В 2020 г. согласно Лесному плану запланировано формирование запаса лесных семян в объеме 0,5 т, план перевыполнен на 280%. Сформирован 1,4 т семенного материала.

* **Проект «Чистая вода»**

Региональный проект «Чистая вода» позволит улучшить качество питьевой воды для 126,0 тыс. человек. В результате доля населения Республики Тыва, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к 2024 году увеличится с 24,5% до 54,9%.

**Финансовое обеспечение**

Лимит 2020 года составил 98,66 млн. рублей (ФБ - 97,67 млн. рублей, РБ – 0,99 млн. рублей) на реконструкцию водозабора с. Хову-Аксы.

*Справочно:*

1. Ранее лимит 2020 года составлял 158,8 млн. рублей (ФБ - 157,21 млн. рублей, РБ – 1,59 млн. рублей):

- 133,03 млн. рублей (ФБ - 131,7 млн. рублей; РБ - 1,33 млн. рублей) на реконструкцию водозабора с. Хову-Аксы;

- 25,77 млн. рублей (ФБ - 25,52, РБ - 0,26) на реконструкцию водозабора г. Шагонар.

*2.* Распоряжением Правительства РФ от 14 ноября 2020 г. № 2983-р Республике Тыва субсидия в размере 59,54 млн. рублей перераспределена с 2020 года на 2021 год.

**Кассовое исполнение**

Кассовое исполнение проекта составило 75,5% или 74,48 млн. рублей. Не освоены финансовые средства в размере 24,17 млн. рублей.

*Целевые показатели:*

1. «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» - 25,7%»;
2. «Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» - 42,2%».

*1) По реконструкции водозабора и магистрального водовода с. Хову- Аксы*

В отчетном 2020 году продолжалась реконструкция водозабора с. Хову-Аксы, начатая в 2019 году, ввод объекта запланирован в 3 квартале 2021 г. Общая стоимость реконструкции объекта 188,93 млн. руб., мощность - 2300 куб.м/сут. Объем финансирования в 2019 году составила 67,8 млн. рублей, в 2020 году - 98,6 млн. рублей, в 2021 году - 18,7 млн. рублей. В 2019 году приобретено технологическое оборудование, в 2020 году проведены демонтажные и монтажные работы на территории и в здании насосной станции 1-го подъема, работы нулевого цикла насосной станции 2-го подъема, проходной, под резервуары 500 м3, 100 м3, прокладка магистрального водовода - 73%.

*2) По реконструкции водозабора г. Шагонар*

По реконструкции водозабора г. Шагонар в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств размещение электронного аукциона для заключения контракта в ЕИС в сфере закупок не представлялось возможным, так как предусмотренные 25,77 млн. рублей перераспределены с 2020 г. на 2021 г. распоряжением Правительства РФ от 14 ноября 2020 г. № 2983-р.

С 01.01.2021 года федеральный проект «Чистая вода» переходит в национальный проект «Жилье и городская среда».

* **Проект «Чистая страна»**

В рамках регионального проекта «Чистая страна» на 2020 год финансирование и достижение целевых показателей не предусмотрено.

В течение 2020 г. проведена работа по включению мероприятия по рекультивации отходов комбината «Тувакобальт» в федеральный проект «Чистая страна».

24 сентября приказом № 561 Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования было получено повторное положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт» сроком на 4 года.

По результатам конкурсного отбора, состоявшегося в Минприроды России 25 сентября, проект по рекультивации отходов комбината «Тувакобальт» отобран в число проектов, реализуемых в 2021 г.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2020 года № 2221-р, заключено финансовое соглашение от 23 декабря 2020 г. на общую сумму 153,62 млн. рублей (99%).

Также в рамках государственной программы Республики Тыва «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва на 2018-2026 годы», утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 28 мая 2018 г. № 280, предусмотрен 1% финансирования в размере 1,55 млн. рублей.

Таким образомобщий объем финансирования регионального проекта «Чистая страна» на 2021 год составляет 155,17 млн. рублей.

В 2021 году в рамках проекта установлено достижение следующих показателей:

1. «Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации – 5 тыс. человек»;

2. «Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде – 1 шт.».

* **Проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»**

На основании постановления Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2020 г. № 187 о передаче полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» передана с Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва к Министерству природных ресурсов и экологии Республики Тыва **24 августа 2020 г.**

Целевые показатели:

* «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 3 %»;
* «Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами – 90 %»;
* «Количество разработанных электронных моделей – 1 шт».

В связи с отсутствием на территории Республики Тыва мусороперерабатывающего комплекса, предусмотренного в рамках инвестиционной программы ООО «СТ-ТБО», впоследствии лишенного статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами имелся риск недостижения двух целевых показателей «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 3 %», «Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами – 90 %».

В связи с этим Минприроды Республики Тыва были неоднократно направлены обращения в адрес ППК «Российский экологический оператор» о корректировке показателей (Исх. № 7838/2020-ОК от 10 ноября 2020 г., Исх. № 8200/2020-ОК от 25 ноября 2020 г.).

Впоследствии данные показатели были скорректированы. 14 декабря в ГИИС «Электронный бюджет» подписано новое дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» на территории Республики Тыва № 051-2019-G20047-1/1.

Согласно новому дополнительному соглашению в 2021 году предусмотрено достижение следующих целевых показателей:

1. «Доля направленных утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 0%»;
2. «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 0%»;
3. «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов - 100%».

В рамках проекта в 2020 году Минприроды Республики Тыва разработана и утверждена электронная модель территориальной схемы обращения с отходами и размещена по электронному адресу <http://tso.rtyva.ru>.

*Территориальная схема является основным документом на основе которого предусматривается планирование деятельности по обращению с отходами, определение целевых показателей перспективного развития отрасли обращения с отходами на период до 2026 года, осуществляется деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.*

1. **Национальный проект**

**«Цифровая экономика Российской Федерации**

(6 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 5)

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» включает 6 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 5 федеральных проектах (отв. Минсвязи РТ):

- Информационная инфраструктура;

- Кадры для цифровой экономики;

- Информационная безопасность;

- Цифровые технологии;

- Цифровое государственное управление.

**Финансовое обеспечение**

Финансовое обеспечение имеет 1 региональный проект «Цифровое государственное управление», в 2020 году предусмотрено 4,47 млн. руб. (ФБ - 4,42 млн. руб., РБ - 0,05 млн. руб.). Кассовое исполнение проекта составляет 100%.

* **Проект «Информационная инфраструктура»**

В отчетном году были реализованы проекты, которые позволили существенно поднять уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры. В Республике Тыва успешно реализуется федеральный проект «Информационная инфраструктура» по подключению социально значимых объектов к высокоскоростному «Интернету». Общий период реализации данного проекта с 2019 по 2021 годы, в течение которого до 369 социально значимых объектов будут доведены высокоскоростные каналы связи.

В 2020 году волоконно-оптические линии связи доведены до 119 социально значимых объектов в 56 населенных пунктах 16 муниципальных образований. В соответствии с требованиями федерального проекта высокоскоростные каналы связи для организации доступа к сети «Интернет» доведены до 40 школ, 37 органов местного самоуправления, 33 фельдшерско-акушерских пунктов, 5 техникумов, 4 пожарных частях.

Выполнение работ по доведению ВОЛС осуществляется в рамках госконтракта АО «Тывасвязьинформ». За период с 6 июня по 25 августа 2020 г. построены 119 объектов из 119 запланированных что составляет 100% реализацию плана на 2020 год. 09.10.2020 г. АО «Тывасвязьинформ» подписал акты приемки выполненных работ по итогам 2020 года у Минкомсвязи России.

Все 369 социально значимых объектов Республики Тыва (сельские администрации, ФАП, школы, пожарные части и территориальные избирательные комиссии) будут подключены к сети «Интернет» в срок до сентября 2021 года.

* **Проект «Кадры для цифровой экономики»**

В рамках реализации регионального проекта проведены следующие мероприятия:

- 100 сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Тыва прошли дистанционный курс повышения квалификации по теме «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну»;

- 31 сотрудник органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Тыва и подведомственных учреждений органов исполнительной власти прошли дистанционный курс повышения квалификации по программе «Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении» Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС при Президенте Российской Федерации;

- 200 преподавателей общеобразовательных учреждений республики прошли повышение квалификации по курсу «Повышение цифровой грамотности педагогов и преподавание в дистанционном формате»;

- 100 сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Тыва на базе ГАУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» организована программа повышения квалификации на тему «Кибербезопасность и защита данных» с использованием дистанционной формы обучения.

В региональном проекте участвуют 9 образовательных учреждений среднего профессионального образования Республики Тыва и ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», выпускающих выпускников с ключевыми компетенциями цифровой экономики:

1. ГБПОУ РТ «Ак-Довуракский горный техникум»;

2. ГБПОУ РТ «Кызылский транспортный техникум»;

3. ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум»;

4. ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум»;

5. ГБПОУ РТ «Тувинский технологический техникум в г. Чадан»;

6. ГБПОУ РТ «Кызылский техникум экономики и права потребительской кооперации»;

7. ГБПОУ РТ «Тувинский техникум народных промыслов с. Тээли»;

8. ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум – филиал в г. Шагонар»;

9. ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум – филиал в г. Хову-Аксы».

За 2020 г. общее количество выпускников, имеющих компетенции цифровой экономики - 559 человек, что составляет 5,2 процента от общего количества выпускников образовательных организаций, участвующих в проекте.

* **Проект «Информационная безопасность»**

Министерством информатизации и связи Республики Тыва проведена масштабная работа по дооснащению Центра обработки данных Республики Тыва для обеспечения устойчивости, безопасности и экономической эффективности функционирования.

В 2020 году аттестован АИС МФЦ по требованиям безопасности; в региональном ЦОДе установлены сертифицированные средства:

IDS – система обнаружения вторжения.

TIAS – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для выявления инцидентов.

ПТАФ – система для защиты от web-атак.

ССПТ – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для фильтрации сетевого трафика в соответствии с заданными правилами.

Также была проведена модернизация регионального ЦОДа по увеличению суммарной емкости оперативной памяти модулями памяти DDR 4 поколения на 24% (увеличение на 192 ГБ). Система хранения данных DellEMC увеличена 10-тью SSD накопителями на 27,6% (увеличение на 8 ТБ).

В региональном ЦОДе размещены 20 информационных систем, применяемые в деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Тыва и их подведомственных учреждениях.

* **Проект «Цифровые технологии»**

В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Республика Тыва)» на территории Республики Тыва от «15» декабря 2020 г. № 071-2019-D5001-19/1 показатель «Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий» исключен.

* **Проект «Цифровое государственное управление»**

**Финансовое обеспечение**

На реализацию регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2020 году предусмотрено 4,47 млн. руб. (ФБ - 4,42 млн. руб., РБ - 0,05 млн. руб.). Кассовое исполнение проекта составляет 100%.

*Межведомственное взаимодействие посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).*

В 2020 году освоены субсидии из федерального бюджета в объеме 4,42 млн. рублей по переводу 26 сервисов со СМЭВ 2 на СМЭВ 3. Для развития региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

За отчетный год всеми участниками СМЭВ (МФЦ, ОИВ, ОМСУ) направленопорядка 339 тысяч запросов (339 758), что на 67% больше аналогичного периода прошлого года. В том числе муниципалитетами направлено более 292 тысяч запросов (256 429) с ростом на 51 % к прошлому году, министерствами - 5 750, МФЦ - 41 579 запросов, что на 32 % больше к уровню 2019 года.

Выездные семинары проведены в Пий-Хемском, Тандинском, Эрзинском, Тес-Хемском, Чеди-Хольском, Чаа-Хольском, Дзун-Хемчикском, Монгун-Тайгинском, Каа-Хемском, Кызылском, Бай-Тайгинском, Улуг-Хемском, Барун-Хемчикском, Сут-Хольском кожунах, Мэрии г. Кызыла и администрации г. Ак-Довурак. Специалисты Администрации Овюрского, Тере-Хольского и Тоджинского кожуунов обучены по дистанционной форме.

На текущий день в РСМЭВ имеется Ф-сведений – 51:

1) 16 сведений в СМЭВ 2 – МВД (5), Роспотребнадзор (1), Росреестр (9), Фонд социального страхования (1);

2) 35 сведений в СМЭВ 3 – МВД (1), ФНС (17), ПФР (6), МЧС (1), Росреестр (6), Роспотребнадзор (2), Фонд социального страхования (1), Федеральное медико-биологическое агентство (1).

Р-сведений 17 видов: поставщиками Р-Сведений являются управления труда (5), центры занятости (3), земельный отдел администрации (3), органы опеки (5) и Некоммерческий фонд капитального ремонта (1).

В 2021 году планируется переход с СМЭВ 2 на СМЭВ 3.X имеющихся 16 видов сведений ФОИВ (при реализации вида сведений в продуктивной среде), подключению к новым видам сведений следующих ФОИВ МВД Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, Министерство обороны Российской Федерации, Пенсионного Фонда Российской Федерации, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная таможенная служба (при реализации вида сведений в продуктивной среде). По состоянию на декабрь 2020 в тестовой среде СМЭВ зарегистрировано всего 330 видов сведений СМЭВ 3.X по данным ФОИВ без вывода в продуктивную среду.

*Платформа обратной связи*

В рамках «Цифровой экономики» Минцифры России создается единая платформа на портале Госуслуг - «Одно окно» для обращений граждан. Гражданину не потребуется определять орган власти, куда он пишет. По содержанию его обращения соответствующая организация будет выбираться автоматически.

Данная платформа работает как один из механизмов общественного контроля. Через онлайн-сервис пользователь может оценить работу госоргана, высказать мнение относительно общественной инициативы, принять участие в обсуждении нормативных правовых актов. Ведомства рассматривают все поступившие обращения и предоставляют ответы о решении проблем. Обратная связь позволяет органам власти отслеживать основные запросы населения и повышать эффективность своей работы.

Чтобы начать работу в Платформе обратной связи были созданы личные кабинеты для 25 органов исполнительной власти и 19 органов местного самоуправления. В настоящее время в ПОС зарегистрировано 209 учетных записей, 117 из них сотрудники ОИВ и 92 сотрудника ОМСУ. Все учетные записи подтверждены.

Для подготовки сотрудников региональных министерств, ведомств и муниципалитетов Минсвязи совместно с Минцифры России в период с сентября по октябрь организовало 3 обучающих семинара:

1. 16 сентября 2020 года по разделу «Сообщения» обучено 26 сотрудников;

2. 21 октября 2020 года по разделу «Общественные голосования» обучено 117 сотрудников;

3. 29 октября 2020 года по разделу «Инцидент ПОС» обучен 41 сотрудник.

С целью информирования граждан о возможности подачи обращений через портал Госуслуг обеспечено размещение виджетов на официальных сайтах министерств, ведомств и муниципалитетов.

*Система электронного документооборота*

В рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» до конца 2024 г. необходимо обеспечить между органами исполнительной, муниципальной власти, а также подведомственными учреждениями Республики Тыва юридически-значимого документооборота (ЮЗД) и межведомственного электронного документооборота (МЭДО) с применением электронной подписи.

Переход органов исполнительной власти Республики Тыва на юридически-значимый документооборот начался с сентября 2018 года на основании распоряжения Правительства Республики Тыва от 5 октября 2018 г. №419-р «О мерах по переходу на электронный документооборот с использованием ЭЦП».

Общее количество исходящих документов через систему электронного документооборота составило 193 тысяч 202 документов, что на 7% больше к аналогичному периоду прошлого года. Из них как юридически значимое действие с использованием электронной цифровой подписи подписано 160 тысяч 145 документа, что составляет 83% от общего количества исходящих.

Все 174 подведомственных учреждения органов исполнительной власти Республики Тыва обеспечили переход юридически значимый электронный документооборот с использованием ЭЦП.

Общая доля электронных документов органов исполнительной власти Республики Тыва составила всего 88%, муниципальными образованиями РТ составила 97% от общего количества документов.

*Совершенствование сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)*

Министерством информатизации и связи проводится беспрерывная работа по совершенствованию деятельности сети многофункциональных центров Республики Тыва.

В 2020 году МФЦ Республики Тыва попал в число 10 пилотных регионов по организации взаимодействия граждан и бизнес-сообщества с органами контрольно-надзорной деятельности.

В рамках пилотного проекта «Организация взаимодействия граждан и представителей бизнес-сообщества с органами контрольно-надзорной деятельности в многофункциональном центре Республики Тыва» заключены 9 соглашений:

1. Управлением Роспотребнадзора;
2. Рострудом;
3. МЧС России;
4. Министерством природных ресурсов и экологии Республики Тыва;
5. Министерством труда и социальной политики Республики Тыва;
6. Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;
7. Службой по тарифам Республики;
8. Службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва;
9. Службой государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва.

Основными целями внедрения проекта являются обеспечение открытости контрольно-надзорных органов и недопущение неоднозначного понимания норм и правил, обеспечивающих соблюдение законных прав и интересов граждан и представителей бизнес-сообщества, а также создание условий, способствующих повышению эффективности защиты прав граждан и предпринимателей

В ГАУ «МФЦ РТ» за 2020 год было 41 заявлений о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке и 123 консультаций. Из них по 10 заявлениям было принято решение о включении сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. А по остальным 31 заявлениям было уведомление об отказе в приеме и о возврате заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке.

Основные причины отказа:

1. В банке данных в исполнительном производстве не содержатся сведения о возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ;

2. При наличии сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ, в банке данных в исполнительном производстве содержатся сведения об исполнительном производстве, возбужденном после даты возвращения исполнительного документа взыскателю и не оконченном или не прекращенном на момент проверки сведений;

3. Не соответствует сумма долга, включающая в себя обязательный платеж по кредитам, налоговые и иные задолженности, алименты. Должна составлять от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей по обязательствам перед всеми кредиторами.

В 2020 году приобретен программно-технический комплекс «Криптобиокабина», проведена пуско-наладочная работа.

1. **Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»**

(5 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 3)

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» включает 5 федеральных проектов, Тува участвует в 3:

1. Экспорт услуг;
2. Системные меры развития международной кооперации и экспорта;
3. Экспорт продукции АПК.

*Основные цели национального проекта:*

-  Увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 1,85 раза *(с 135,1 млрд. долларов США до 250 млрд. долларов США в 2024 году)*;

-  Увеличение объема экспорта оказываемых услуг в 4,73 раза *(с 57,8 млрд. долларов США до 100 млрд. долларов США в 2024 году)*;

-  Увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем продукте страны на 3,9 процентных пункта *(с 16,1 % до 20 % в 2024 году)*;

-  Увеличение объема товарооборота между Россией и государствами – членами Евразийского Союза в 1,5 раза *(с 52,4 млрд. долларов США до 78,8 млрд. долларов США в 2024 году)*.

На реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» финансирование из бюджета не предусмотрено.

* **Проект «Экспорт услуг»**

Проект направлен на развитие медицинских, образовательных, строительных, транспортных и др. услуг. В рамках проекта планируется ввести упрощенную процедуру получения визы для граждан целевых стран и минимизация требований валютного контроля.

По реализации регионального проекта «Экспорт услуг», согласно заключенному Соглашению между Правительством Республики Тыва и Министерством экономического развития Российской № 139-2019-Т40017-1 от 25 февраля 2019 г. на 2020 год установлены следующие показатели:

- объем экспорта услуг – 0,5 млн. долл. США (фактическое значение показателя за 2019 год – 1,4 млн. долл., за 2020 год – 2,06 млн. долл.);

- объем экспорта транспортных услуг – 0,1 млн. долл. США (фактическое значение показателя за 2019 год – 0 долл., за январь-июнь 2020 года – 0 долл.);

- объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг – 0,3 млн. долл. США (фактическое значение показателя за 2019 год составляет 0 долл., за январь-июнь 2020 года – 0 долл.).

Дополнительным соглашением № 139-2019-Т40017-1/1 от 25 декабря 2020 г. на 2020 год установлены следующие показатели:

- объем экспорта услуг – 3,8 млн. долл. США (фактическое значение показателя за 2019 год – 1,4 млн. долл., за 2020 год – 2,06 млн. долл.);

- объем экспорта транспортных услуг - 0 тыс. долл. США (фактическое значение показателя за 2019 год – 0 долл., за январь-июнь 2020 года – 0 долл.);

- объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг – 0,1 млн. долл. США (фактическое значение показателя за 2019 год составляет 0 долл., за январь-июнь 2020 года – 0 долл.).

Также для достижения целевых показателей велась работа с Национальным банком по Республике Тыва. Показатель «Объем экспорта услуг» формируется со сдачи добровольного федерального статистического наблюдения в Центральный банк Российской Федерации.

Добровольному статистическому наблюдению в Центральный банк Российской Федерации в Республике Тыва на 2020 год 20 предприятий, в т.ч. 17 медицинских предприятий (ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер»; ГБУЗ РТ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со спид и инфекционными заболеваниями»; ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»; ГБУЗ РТ «Республиканский онкологический диспансер»; ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер»; ГБУЗ РТ «Республиканская психиатрическая больница»; ГБУЗ РТ «Республиканская больница №2»; ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф»; ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница»; ГБУЗ РТ «Республиканский центр медицинской профилактики»; ГБУЗ РТ «Республиканский наркологический диспансер»; ГБУЗ РТ «Перинатальный центр Республики Тыва»; ГБУЗ РТ «Стоматологическая поликлиника»; ГБУЗ РТ «Инфекционная больница»; ООО Медицинский центр «Гиппократ»; ООО «Ваш доктор»; ООО «Ново-дент»), 1 транспортное предприятие (РКП «АК «Тува Авиа») и 2 туроператора (ООО «Агентство путешествий «Тоджа Тур», ООО «Джаз-Трэвел»).

Перечень респондентов сдачи добровольного федерального статистического наблюдения формируется из данных:

- реестра авиакомпаний, перечня международных аэропортов федерального назначения, опубликованных на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (объем экспорта транспортных услуг);

- Единого реестра туроператоров России, опубликованном на сайте Ростуризма по состоянию на 1 ноября года, предшествующему первому кварталу отчетного года (объем экспорта услуг категории «поездки»);

- Единого реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности, опубликованной на сайте Росздравнадзора (объем экспорта медицинских услуг).

Проведена совместная работа по обеспечению сдачи отчетности организаций – юридических лиц, созданных в Республике Тыва, включенных Банком России в перечень респондентов добровольного статистического наблюдения в Центробанк России.

Отчетность добровольного федерального статистического наблюдения в Центральный банк Российской Федерации за 2020 год представлена всеми респондентами (организациями – юридическими лицами, созданных в Республике Тыва).

В соответствии с протоколом совещания под председательством заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Т.И. Максимова по показателям региональных проектов «Экспорт услуг» от 11 октября 2019 г. №35-ТМ показатели 2019 года признаны аналитическими. В соответствии с п.3 протокола по итогам совещания «О ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» от 9 июня 2020 г. №3.6-12/1779 Министерству экономического развития Российской Федерации поручено рассмотреть возможность перерасчета плановых показателей региональных проектов «Экспорт услуг» на период 2020-2024 годов и подписания дополнительных соглашений о реализации региональных проектов.

В соответствии с заключенным Дополнительным соглашением между Правительством Республики Тыва и Министерством экономического развития Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 139-2019-Т40017-1/1 федеральный проект «Экспорт услуг» завершен в 2020 году.

* **Проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»**

По реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», согласно заключенному Дополнительному соглашению от 18 декабря 2020 г. № 2019-T60019-1/1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Республика Тыва)» на территории Республики Тыва от 12 февраля 2019 г. №2019-Т60019-1 плановые показатели на 2020 год отсутствуют. На 2023 год установлен показатель по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0.

С начала 2020 года для экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 19 ключевых мероприятий, по итогам которых оказана поддержка 95 субъектам малого и среднего предпринимательства и заключено 6 экспортных контрактов.

В перечень субъектов МСП, выведенных на экспорт при содействии Центра поддержки экспорта, входят 11 субъектов предпринимательства.

Сайт Центра поддержки экспорта разработан (tuvaexport.ru).

АО «Российский экспортный центр» 28 августа 2020 года направлена обновленная версия Регионального экспортного стандарта 2.0.

Еженедельно проводятся вебинары по внедрению Регионального экспортного стандарта. Разрабатывается дорожная карта по внедрению Регионального экспортного стандарта.

* **Проект «Экспорт продукции АПК»**

Основным целевым показателем проекта для Республики Тыва является увеличение объема экспорта продукции АПК к 2024 году до 1,1 млн. долл. США.

Cогласно заключенному Соглашению от 24 июля 2019 г. № 082-2019-T20084-1 о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на территории Республики Тыва плановые показатели на 2020 год составлял 0,3 млн. долл. США.

Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на территории Республики Тыва от 30 декабря 2020 г. № 082-2019-T20084-1/3 плановый показатель 2020 года снижен до 0,2 млн. долл. США, исполнение 100%, в том числе:

- объем экспорта прочей продукции АПК (остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для сельхозживотных: овса, отруби) на 126,0 тыс. долларов США или 75% от общего числа экспортированных товаров;

- объем продовольственных товаров (яйцо, мука грубого помола из обжаренного ячменя, напитки, медовые композиции, варенья, чаи) на 12,0 тыс. долларов или 7,2%;

- объем прочих товаров (мытый, чесанный козий пух, овечья шерсть мытая и немытая, панты маралов высушенные, законсервированные) на 29,0 тыс. долларов или 17,4%.

1. **Национальный проект «Производительность труда и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

(3 федеральных проектов, Республика Тыва участвует в 3)

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» включает 3 федеральных проекта, Тува участвует в 3:

- Системные меры по повышению производительности труда;

- Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях;

- Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда.

Проект предполагает участие двух предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта, заявки поданы двумя участниками.

Осуществление очной проверки предприятий Федеральным центром компетенций по повышению производительности труда осуществлено в 3 квартале 2020 года.

*Целевые показатели:*

рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году с 102% в 2019 г. до 104% в 2024 году;

вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом), с 2 в 2020 году до 3 предприятий в 2024 году;

количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК) – 2;

доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям – с 80% в 2020 г. до 95% в 2024 году;

количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда – 28 человек;

**Финансовое обеспечение.** В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в 2020 году предусмотрено – 17,9 млн. руб., (ФБ – 17,8 млн. рублей, РБ – 0,1 млн. рублей), освоение составляет 17,0 млн. руб. или 95%.

* **Проект «Системные меры по повышению производительности труда»**

*Целевые показатели***:**

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, процент к предыдущему году – 102,9%;

Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию нацпроекта (количество предприятий с нарастающим итогом) – 2 ед.;

В региональном проекте участвовали сотрудники предприятий-участников в образовательных программах «Лидеры производительности» Всероссийской академией внешней торговли и «Акселератор экспортного роста» Школы экспорта Российского экспортного центра.

Данный проект нефинансовый и было обучено по программе профессиональной переподготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» на безвозмездной основе в течение 3 месяцев по 2 дня 4 человека с 1 предприятия (руководитель на постоянной основе; на модули по очередной основе юрист, финансист, маркетолог). За счет предприятия производилась оплата командировочных расходов, транспортных расходов и проживания, отрыв от производства работников по обучению по программе профессиональной переподготовки управленческих кадров «Лидеры производительности».

С 21 по 24 июля 2020 г. принято участие в вебинаре в рамках реализации программы «Лидеры производительности труда».

**Проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»**

*Целевые показатели:*

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом – 2 ед.;

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом – 1 ед.;

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям – 80%;

Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом – 20 чел.;

Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом – 8 чел.

Проект представляет собой оказание квалифицированной помощи экспертов по устранению неэффективности производственного процесса непосредственно на предприятиях-участниках национального проекта, обучение сотрудников предприятий-участников методам повышения производительности труда, также предусматривает создание площадки по обучению методам бережливого производства (фабрики процессов).

В соответствии с соглашением от 23 декабря 2019 г. предусмотрено 7,2 млн. рублей (ФБ – 7,2 млн. руб.). Соглашение о предоставлении из бюджета Республики Тыва субсидии МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в 2020 году заключено в ГИИС «Электронный бюджет» от 21.08.2020 № 40-2020-00457. Средства направлены в МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» 25 августа 2020 г.%:

- на привлечение консультанта – 2,7 млн. рублей, финансовые средства освоены 100%, 11 декабря 2020 г. заключены договор и трехстороннее соглашение между консультантом по бережливому производству из Красноярского края (ООО «БестБизнесКонсальтингплюс»), АО Тываэнергосбыт», МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва»;

- на создание и обеспечение деятельности «Фабрики процессов» - 4,5 млн. рублей (средства перечислены в Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда для создания фабрики процессов). Создание и обеспечение деятельности «Фабрики процессов» запланирован на базе Центра «Мой бизнес.

- внедрение методов бережливого производства. Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда с 8 по 10 декабря проведен очный семинар для 13 сотрудников ООО «Восток», 18 декабря 2020 года проведен семинар в формате онлайн для 20 сотрудников АО «Тываэнергосбыт».

В Республике Тыва всего 4 предприятия соответствуют критериям участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». На официальном сайте (производительность.рф) национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» поданы заявки от предприятий АО «Тываэнергосбыт», АО «Тываэнерго».

31 августа 2020 г. с ООО «Восток» заключено соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» между Министерством экономики Республики Тыва и подана заявка на участие в национальном проекте на официальном сайте производительность.рф.

В соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на территории Республики Тыва предполагается участие двух предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта.

Очная проверка АО «Тываэнергосбыт», АО «Тываэнерго» Федеральным центром компетенций по повышению производительности труда предприятий осуществлено в 3 квартале 2020 года.

* **Проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда»**

*Целевые показатели****:***

* Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации в 2020 году – 1 ед.;
* Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации в 202 году – 17 чел.;
* Количество субъектов Российской Федерации – участников федерального проекта – 1 ед.;
* Доля соискателей- получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами – 65%;
* Доля работодателей – получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами – 65%.

**Финансирование.** В 2020 году на реализацию регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» предусмотрено 10,7 тыс. руб. (ФБ – 10,6 тыс. руб., РБ – 0,1 млн. руб.), из них:

**Мероприятия 2020 года:**

1) *повышение эффективности службы занятости*»;

В 2020 году на модернизацию центра занятости предусмотрено 9,6 млн. руб. (ФБ – 9,5 млн. руб., РБ – 0,1 млн. руб.), кассовое исполнение составило 100%.

В рамках мероприятия завершен капитальный ремонт здания Центра занятости населения г. Кызыла, процент технической готовности объекта 100%.

Тендерные торги объявлены 16 июня 2020 г., государственный контракт заключен 6 июля 2020 г. с ИП Кара-Сал А.А.

В рамках мероприятия закуплены и приобретены информационные технологии, оснащены рабочие места для сотрудников, для приема и работы с гражданами и работодателями. Завершено дистанционное обучение сотрудников в количестве 22 чел. согласно заключенному контракту от 17 ноября 2020 г. с Учебным центром «Стандарт» (г. Челябинск).

2) *переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда;*

В 2020 году на выполнение мероприятий предусмотрены средства в сумме 1,09 млн. руб. (ФБ – 1,08 млн. руб., РБ – 0,01 млн. руб.). Кассовое исполнение составило 0,2 млн. руб. или 19,7%.

В рамках выполнения показателя «Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда» Министерством экономики Республики Тыва и ООО «Восток» (от 31 августа 2020 г.), АО «Тываэнергосбыт» (21 октября 2020 г.) заключены соглашения.

Согласно Положения о порядке финансирования мероприятий, направленных на переобучение, повышение квалификации работников предприятий, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва № 308 от 2 июля 2020 г. предусмотрено предоставление субсидии на возмещение затрат работодателя, связанных с переобучением, повышением квалификации сотрудников.

В соответствии с дополнительным соглашением от 02 июня 2020 г. № 150- 09-2020-365/1 к соглашению от 20 декабря 2019 г. № 150-9-2020-365, в 2020 году Министерство труда и социальной политики Республики Тыва обеспечено переобучение, повышение квалификации 15 работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда.

Для получения субсидии работодателями – участниками проекта подана заявка в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва на возмещение затрат работодателя, связанных с организацией переобучения, повышения квалификации работников за финансовый год.

По результатам поданных заявок от двух работодателей общая сумма возмещения затрат составила 0,2 млн. рублей на 29 чел., в том числе:

согласно соглашению от 25 декабря 2020 г. № 10-2020-11320 с АО «Тываэнергосбыт» на сумму 0,1 тыс. руб., произведено возмещение затрат работодателям, связанных с переобучением, повышением квалификации 25 сотрудников;

согласно соглашению от 28 декабря 2020 г. № 10-2020-11405 с ООО «Восток» на сумму 0,07 млн. руб., произведено возмещение затрат работодателя, связанных с переобучением, повышением квалификации 4 сотрудников.