Таблица 1

**ОТЧЕТ на 01.01.2022г**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**« Профилактика преступлений и иных правонарушений в Монгун-Тайгинском кожууне на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года | сводная бюджетная роспись на 01.01.2022г | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Монгун-Тайгинском районе на 2021-2023 годы», всего | Заместитель председателя администрации по профилактике преступлений и иных правонарушений |  |  |  | 78500 |  | 78500 |
| 1.1. | ГСМ для рейдовых мероприятий | Заместитель председателя администрации по профилактике преступлений и иных правонарушений |  |  |  | 49977,5 |  | 49977,5 |
| 1.2. | Приобретение жилетов, нарукавных повязок ДНД | Заместитель председателя администрации по профилактике преступлений и иных правонарушений |  |  |  | 21000 |  | 21000 |
| 1.3. | Приобретение канцелярских товаров | Заместитель председателя администрации по профилактике преступлений и иных правонарушений |  |  |  | 7400 |  | 7400 |
| 1.4. | Обеспечения соци­альной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в ви­де лишения свободы и граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе несовершеннолет­них и молодежи | Заместитель председателя администрации по профилактике преступлений и иных правонарушений |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.5. | Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании. (Типографические услуги.) | Заместитель председателя администрации по профилактике преступлений и иных правонарушений |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.6. | Приобретение специальной оргтехники и проведение ее аттестации | Заместитель председателя администрации по профилактике преступлений и иных правонарушений |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.7. | Проведение разъяснительной работы путем проведения разъяснительных бесед и размещения информации в социальных сетях мессенджерах сети «Интернет» о вреде злоупотребления алкоголя и его последствиях | Заместитель председателя администрации по профилактике преступлений и иных правонарушений |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.8. | Проведение разъяснительной работы среди учащихся МБОУ о вреде употребления алкоголя и его последствиях | Заместитель председателя администрации по профилактике преступлений и иных правонарушений |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.9. | Анализ совершенных преступлений и административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения с целью проведения адресной работы | Заместитель председателя администрации по профилактике преступлений и иных правонарушений |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.10. | Изготовление буклетов о вреде алкоголя и их раздача населению и в образовательных учреждениях | Заместитель председателя администрации по профилактике преступлений и иных правонарушений |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.11. | Проведение рейдовых мероприятий с целью выявления т.н. «адресов» и пресечение их деятельности, связанной с незаконным оборотом алкогольной продукции | Заместитель председателя администрации по профилактике преступлений и иных правонарушений |  |  |  | 0 |  | 0 |

Заместитель председателя администрации

по профилактике преступлений и иных правонарушений Одай-оол А.А.

Таблица 2

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О РАСХОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ**

**ТЫВА, БЮДЖЕТА РАЙОНА, БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**на 01.01.2022г**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов [<\*>](#Par2207) | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Монгун-Тайгинском районе на 2021-2023 годы», всего |  |  | 78500 | 78500 | 78500 |
|  |  | федеральный бюджет |  | х | х | х |
|  |  | бюджет Республики Тыва |  | х | х | х |
|  |  | бюджет района (далее - районный бюджет) |  | 78500 | 78500 | 78500 |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  | х | х | х |
|  |  | внебюджетные фонды |  | х | х | х |
|  |  | средства юридических лиц |  | х | х | х |

Заместитель председателя администрации

по профилактике преступлений и иных правонарушений Одай-оол А.А.

Таблица 3

**ОТЧЕТ**

**О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ**

**НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ**

**ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

**на 01.01.2022г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование услуги | Значение показателя объема услуги | | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Монгун-Тайгинском районе на 2021-2023 годы» | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1. ГСМ для рейдовых мероприятий | | | | | | |
|  | Показатель объема | | 1000 | 943 | 49,9 | 49,9 | 49,9 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Приобретение жилетов и нарукавных повязок для ДНД | | | | | | |
|  | Показатель объема | | 10 | 10 | 21 | 21 | 21 |
| 1.3 | Мероприятие 3. Приобретение канцелярских продуктов | | | | | | |
|  | Показатель объема | | 1 | 1 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 1.4 | Мероприятие 4. Обеспечения соци­альной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в ви­де лишения свободы и граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе несовершеннолет­них и молодежи | | | | | | |
|  | Показатель объема | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Мероприятие 5. Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании. (Типографические услуги.) | | | | | | |
|  | Показатель объема | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Мероприятие 6. Приобретение специальной оргтехники и проведение ее аттестации | | | | | | |
|  | Показатель объема | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Мероприятие 7. Проведение разъяснительной работы путем проведения разъяснительных бесед и размещения информации в социальных сетях мессенджерах сети «Интернет» о вреде злоупотребления алкоголя и его последствиях | | | | | | |
|  | Показатель объема | | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Мероприятие 8. Проведение разъяснительной работы среди учащихся МБОУ о вреде употребления алкоголя и его последствиях | | | | | | |
|  | Показатель объема | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Мероприятие 9. Анализ совершенных преступлений и административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения с целью проведения адресной работы | | | | | | |
|  | Показатель объема | |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Мероприятие 10. Изготовление буклетов о вреде алкоголя и их раздача населению и в образовательных учреждениях | | | | | | |
|  | Показатель объема | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Мероприятие 11. Проведение рейдовых мероприятий с целью выявления т.н. «адресов» и пресечение их деятельности, связанной с незаконным оборотом алкогольной продукции | | | | | | |
|  | Показатель объема | | 80 | 95 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель председателя администрации

по профилактике преступлений и иных правонарушений Одай-оол А.А.

Таблица 4

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 01.01.2022г**

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Монгун-Тайгинском районе на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица  измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| текущий год | |
| план | фактическое значение 01.01.2021 года |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Монгун-Тайгинском районе на 2021-2023 годы» | | | | | | |
| 1. | Предупреждение правонарушений несовершеннолетних и мо­лодежи, активизация и совершенствование нравственного воспи­тания населения, прежде всего молодежи и детей школьного воз­раста. | снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе расследованных преступлений | усл. ед. | 6 | 5 | Снижение на 16,7% |
| 2. | Профилактика рецидивной преступности, обеспечение соци­альной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в ви­де лишения свободы и граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе несовершеннолет­них и молодежи. | снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе расследованных преступлений | усл. ед. | 22 | 31 | Рост на 40,9% |
| 3. | Предупреждение и пресечение преступлений и правонаруше­ний, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, сниже­ние уровня алкогольной и наркотической зависимости среди на­селения, в первую очередь среди молодежи и несовершеннолет­них лиц | снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе расследованных преступлений | усл. ед. | 18 | 23 | Рост на 27,8% |
| 4. | Оптимизация работы по предупреждению и профилактике пра­вонарушений, совершаемых в общественных местах и на улицах, вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, уч­реждений, организаций всех форм собственности, а также граж­дан и общественных объединений | снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах и других общественных местах, в общем числе зарегистрированных преступлений | усл. ед. | 13 | 9 | Снижение на 30,8%. Все преступления совершены в общественных местах, факта совершения преступления на улицах не имеется. |
| 5. | Предупреждение и пресечение нелегальной миграции | снижение удельного веса преступлений, связанных с нелегальной миграцией | усл. ед. | 0 | 0 |  |
| 6. | Обеспечение условий для проживания участковых уполномо­ченных полиции на обслуживаемых участках в целях активизации работы по профилактике правонарушений в «шаговой» доступно­сти для населения |  |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение новейших технических средств обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности |  |  |  |  |  |
| 8. | Предупреждение и пресечение преступлений и правонаруше­ний, связанных с кражами скота | снижение удельного веса преступлений, связанных с кражами скота | усл. ед. | 4 | 4 | На уровне предыдущего года |

Заместитель председателя администрации

по профилактике преступлений и иных правонарушений Одай-оол А.А.

Таблица 5

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 01.01.2022г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*>](#Par2462) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Монгун-Тайгинском районе на 2021-2023 годы» | | | | | | | | | |
| 1.1. | ГСМ для рейдовых мероприятий |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1000 | 943 |  |
| 1.2. | Приобретение жилетов, нарукавных повязок ДНД |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10 | 10 |  |
| 1.3. | Приобретение канцелярских товаров |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 | 1 |  |
| 1.4. | Обеспечения соци­альной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в ви­де лишения свободы и граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе несовершеннолет­них и молодежи |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании. (Типографические услуги.) |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Приобретение специальной оргтехники и проведение ее аттестации |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 | 0 | Приобретение спец.техники не потребовалось |
| 1.7. | Проведение разъяснительной работы путем проведения разъяснительных бесед и размещения информации в социальных сетях мессенджерах сети «Интернет» о вреде злоупотребления алкоголя и его последствиях |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20 | 20 |  |
| 1.8. | Проведение разъяснительной работы среди учащихся МБОУ о вреде употребления алкоголя и его последствиях |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4 | 4 |  |
| 1.9. | Анализ совершенных преступлений и административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения с целью проведения адресной работы |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
| 1.10. | Изготовление буклетов о вреде алкоголя и их раздача населению и в образовательных учреждениях |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100 | 100 |  |
| 1.11. | Проведение рейдовых мероприятий с целью выявления т.н. «адресов» и пресечение их деятельности, связанной с незаконным оборотом алкогольной продукции |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 80 | 95 |  |

Заместитель председателя администрации

по профилактике преступлений и иных правонарушений Одай-оол А.А.

Таблица 6

**ОЦЕНКА**

**ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

**В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 01.01.2022г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры правового регулирования | Показатель применения меры правового регулирования | Финансовая оценка результата в отчетном году  (тыс. рублей) | | Финансовая оценка результата в плановом периоде  (тыс. рублей) | | | Обоснование необходимости (эффективности) | |
| план | факт | Очередной финансовый год (N) | N +1 | N +2 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | | | | | | | | | |
| I. Меры правового регулирования, запланированные в рамках муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1. |  |  | х | х |  |  |  |  | х |
| 2. |  |  | х | х |  |  |  |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель председателя администрации

по профилактике преступлений и иных правонарушений Одай-оол А.А.