Информация об исполнении

стратегий социально-экономического развития

муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун»

Республики Тыва

| Основные задачи (мероприятия) для достижению цели стратегии по направлениям |  | Сроки реализации мероприятия | Информация о ходе исполнения мероприятий по состоянию на 1 июля 2022 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Транспортная система и дороги |  |  |  |  |
| 1. возобновление воздушного сообщения, при наличии взлетной полосы, которая функционировала до 1990 года в с. Мугур-Аксы. |  | 2018-2020гг. | По постановлению Правительства Республики Тыва 386 от 24.08.20 г. «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров сверхнормативного багажа и груза воздушным транспортом на местных воздушных линиях Республики Тыва» на 2020-2021 годы установлен льготные тарифы на местных воздушных линиях Республики Тыва на 2020-2021 годы на граждан постоянно проживающих и имеющих постоянную регистрацию по месту жительства в Тоджинском, Монгун-Тайгинском и Тере-Холском кожуунах, льготный тариф определен в размере 2000 рублей. В 2022 году заявка на льготные тарифы на местных воздушных линиях Республики Тыва не подана. |  |
| 2 Строительство автомобильной дороги IV категории с твердым покрытием Кызыл-Хая – Кош-Агач протяженностью 65 км (от Кызыл-Хая до перевала Мугур-Сыны) и далее до с. Мугур-Аксы протяженностью 73 км.324 |  | 2018-2025 гг. | В 2019 году, в числе приоритетов, был обозначен выход в сторону села Кош-Агач Республики Алтай. Для этого 79 км, автодороги передана в республиканскую собственность. Проведены изыскательские работы, дорожники занимались вопросами проектирования, разработана проектно-сметная документация. Также в соответствии с нормативно-правовыми актами установлен на участке дороги зимник. Тувинско-алтайская дорога включена в перечень проектов, которые составляют программу ускоренного социально-экономического развития Тувы до 2025 года, утвержденную правительством РФ. |  |
| 3.Реконструкция подъездных автодорог к посту Арзайты – с. Тоолайлыг протяженностью 12 км и пограничной заставе – таможенный АПП Чеди-Тей (6 км). |  |  | В 2020 году 3 разрушенных моста села Тоолайлыг восстановлены подрядчиком ООО «Суугуу» в лице генерального директора Иргит Ужар-оол Александровича. В 2021 году восстановлен 1 мост села Тоолайлыг. |  |
| 4. Реконструкция 156 км автомобильной дороги с переводом их из V-ой в IV категорию с твердым покрытием и реконструкция 2-х перевалов дороги Хандагайты – Мугур-Аксы; |  | 2018-2022гг. |  |  |
| 5. Строительство дороги IV категории через дороги Тоолайлыг до с. Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна. |  | 2025-2030 |  |  |
| 6. Реконструкция дороги с. Мугур-Аксы – м. Кара-Хову с протяженностью 15 км. за счет средств дорожного фонда кожууна. |  | 2018-2022 |  |  |
| - Энергетика |  |  |  |  |
| – установка солнечных батарей в с. Мугур-Аксы и с. Кызыл-Хая;с.Тоолайлыг |  | 2018г. | Строительство солнечной электростанции в с. Мугур-Аксы и с. Кызыл-Хая завершены в 2018 г. В 2021 году установлена солнечная электростанция (солнечные панели) в с.Тоолайлыг. |  |
| приобретение: 2 дизель-генераторов для ДЭС с. Мугур-Аксы с мощностью 800/1000 кВт/ч; 2 дизель-генераторов для ДЭС с. Кызыл-Хая с мощностью 200 кВт/ч; |  | 2020 г. | Приобретен и установлен Дизель-генератор для ДЭС с. Мугур-Аксы с мощностью 400/1000 кВт/ч в 2021 году. |  |
| приобретение 1 дизель-генератора для ДЭС с. Тоолайлыг с мощностью 60 кВт/ч |  | 2022 г | В 2020 приобретен Дизель-генератор для работы электростанции в с.Тоолайлыг. |  |
| приобретение: 2 дизель-генераторов для ДЭС с. Мугур-Аксы с мощностью 800/1000 кВт/ч; 2 дизель-генераторов для ДЭС с. Кызыл-Хая с мощностью 200 кВт/ч; |  | 2025 г |  |  |
| приобретение: 2 дизель-генераторов для ДЭС с. Мугур-Аксы с мощностью 800/1000 кВт/ч; 2 дизель-генераторов для ДЭС с. Кызыл-Хая с мощностью 200 кВт/ч; |  | 2030 г |  |  |
| приобретение 1 дизель-генератора для ДЭС с. Тоолайлыг с мощностью 60 кВт/ч |  | 2030 г |  |  |
| Подключение к энергосистеме ПАО «ФСК ЕЭС». Оно предполагает строительство ЛЭП-35 по маршруту Хандагайты - Мугур-Аксы; Мугур-Аксы - Моген-Бурен; Арзайты-Тоолайлыг. |  | До 2030 г |  |  |
| - Сельское хозяйство |  |  |  |  |
| 1. Растениеводство - расширения сети оросительных каналов посевных площадей до 400 га в местечке Чеди-Тей. |  | 2018-2019 гг. | Отремонтировано головное сооружение оросительной системы в местечке «Чеди-Тей» в 2020 году, в рабочем состоянии. |  |
| 2. Животноводство - реализация молоко сарлыка за пределы республики крупным компаниям, где производят экологические косметические средства; - реализация шерсти (пуха) сарлыка за пределы Республики Тыва; - реализация мяса сарлыка, как иммуномодулирующее средство в онкодиспансерах республики и за ее пределами, т.к. в нем содержится большое количество легкоусвояемого железа. |  | 2018-2019гг. | Завершено строительство мини-убойного цеха СПоК «Арзайты» на базе ГУП РТ «Моген-Бурен». По техподключению с Министерством топлива и энергетики согласован вопрос о выделении номинальных мощностей на 60 кВт. (установка дополнительного трансформатора планируется.) Обеспечен водой за счет государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Построена скважина рядом с земельным участком убойного цеха в настоящее время модульный цех оплачен ведется сборка в городе Новосибирск. Доставлен и установлен готовые модульные цеха с 22 по 30 ноября 2021 г. 19 МАЯ 2022 года запущен модульный цех. |  |
| 3. Перспективный и быстроокупаемый проект приобрести пуховых коз для ГУП РТ «Малчын» в количестве 300 голов и СПК «Сайзырал» в количестве 300 голов. |  | 2018 -2019 гг. |  |  |
| 4. Переработка животноводческой продукции -создание цехов по производству войлока предусмотреть обучение специалистов по изготовлению войлока для нужд чабанов (покрытие каркаса юрт чабанов, изготовление матрасов и шерстяных одеял и т.д); - создание миницеха по производству войлока; - создание миницеха по переработке (выделке) шкуры КРС и МРС; - расширение цеха по переработке (холодное и горячее копчение) хариуса. |  | 2020-2030 гг. | В СПоК «Монгун» имеется цех по организации производства по холодному и горячему копчению рыбы (хариус, осман). Для полноценной работы цеха в зимний период времени необходима специальная техника по преодолению заснеженных дорог (снегоход «Буран»). В 2021 году получил поддержку на основании социального контракта самозанятый гражданин ВАСИЛЬЕВ ЭКЕР-ООЛ ОЧАК-КАРАЕВИЧ по холодному и горячему копчению рыбы. В 2022 г СПК «Алдын-Херел» при ГУП РТ «Малчын» совместно с заместителем председателя администрации по экономике и финансам разработан проект цеха по переработке шерсти в селе Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва. |  |
| -Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих АПК и социальной сферы по подпрограмме «Устойчивое развития сельских территории Республики Тыва на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» предусматривается ввод действия с 2018 по 2020 годы: 4227 кв/м жилья или обеспечением жилья 61 семей. |  | 2018-2020 гг. | В 2018 году ввод жилья -1000 кв.м 20 граждан. В 2019 году 1650 кв.м 21 граждан. В 2020 г по плану 1150 кв.м, введены 22 жилых дома общей площадью 1650 кв. м. В 2021 году по плану ввод жилья составляет 900 кв.м, за 2021 год введены 21 жилых домов общей площадью 1858 кв. м. За истекший период 2022 года ввод жилья составил 712 кв.м В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий, планируется строительство жилых домов: 2023г- 4 дома 2024г – 4 дома 2025г – 4 дома |  |
| - Газификация |  |  |  |  |
| сжиженный газ значительно сэкономит затраты и снизит загрязнение среды. Данный вопрос может решиться в комплексе Программы газификации регионов Российской Федерации при строительстве газопровода в Республику Алтай. | 2030 |  |  |  |
| - Строительство и ЖКХ |  |  |  |  |
| - строительство «Общеобразовательной школы на 176 мест со спортивным залом с. Кызыл-Хая - строительство детского сада на 160 мест в |  | 2018 | Строительство клуба в селе Мугур-Аксы на 250 мест завершена, общая сумма финансирования строительства 93 621 626 рублей, строительной организацией является ООО «Строй-Экспресс». В конце 2021 года дом культуры введен в эксплуатацию. В данном здании открыт Центр развития культуры и досуга- Муниципальное бюджетное учреждение администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва». Для обеспечения сельских поселений квалифицированными специалистами и обеспечения специалистов доступным жильем в селе Мугур-Аксы построено 2 служебных жилья в 2020 году на сумму 2 420 970 рублей и 1 801 076 рублей соответственно. Один дом предоставлен врачу инфекционисту Монгун-Тайгинского ЦКБ, второй учителю школы №2 села Мугур-Аксы. В рамках Национального проекта «Здравоохранение» строительство здания ФАПа в с.Тоолайлыг завершено, по ул. Школьная 10 по типовому проекту повторного применения с привязкой к местности. В 2020 году для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей построены 5 квартир. На территории Монгун-Тайгинского кожууна в 2021 год построены 2 (два) индивидуальных жилых домов для детей сирот по адресу: с.Мугур-Аксы, ул.Эрик д.41/2, ул.Эрик д.41/3. Введены в эксплуатацию. В Монгун-Тайгинском районе реализуются проекты «Обеспечение жильем молодых семей» и Обеспечение жильем детей-сирот». На 2022 год по строительству домов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, планируется построить 4 (четыре) индивидуальных жилых домов для детей-сирот. Земельные участки под строительство данных домов расположены по адресам: с.Мугур-Аксы, ул. Кошкар-оол д.91, ул. Кошкар-оол д.93, ул.Кула д.76, ул. Кула 78. Подрядчиками строительства домов детей-сирот являются: ИП Иргит Алаш-оол Александрович и ООО «Кристалл Плюс» генеральный директор Куулар Д.Б. На объектах строительства работают 2 бригады в каждой их которых по 6 рабочих. Фундаменты и коробка дома установлены, строительные работы продолжаются. По строительству детской школы искусств в с.Мугур-Аксы выделены из местного бюджета на разработку ПСД и приобретение строительных материалов 1862,6 тыс. рублей. Для реализации проекта «Обеспечение жильем молодых семей» сертификаты получили 2 молодых семей для приобретения жилья (ипотека и приобретение). В 2022 году идет капитальный ремонт МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы, подрядчиком является ООО «Атлант». Усиливает фундамент вокруг школы, ремонтные работы начаты. Проводятся работы по усилению фундамента и демонтажу перекрытия. На объекте работает бригада из 17 рабочих, из них 5 – занимаются перекрытием, 8 занимаются усилением фундамента, а 4 – заливкой отмостки. Заключен контракт №2022.17 от 25.05.2022г на капитальный ремонт ДШИ с.Кызыл-Хая, подрядчиком является Хертек Алаш-оол Александрович, срок окончания выполненных работ согласно контракта 22.08.2022 г. Проведены работы до 40%. На 2023 год запланированы: - Капитальный ремонт МБДОУ д/с «Чечек», имеется ПСД на сумму 12,066 млн рублей, положительная государственная экспертиза. - Строительство школы в с. Кызыл-Хая, имеется ПСД на сумму 300 млн с положительной государственной экспертизой, земельный участок готов. - Строительство служебного жилого помещения для специалистов, прибывших в сельскую местность в рамках реализации проекта «Служебное жилье». На 2024 год запланированы: - Капитальный ремонт пришкольного интерната МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы запланирован на 2024 год. Имеется ПСД на сумму 19,855 млн рублей, документы сданы на проведение государственной экспертизы. - Строительство пристройки интерната к зданию Тоолайлыгской начальной школы на 30 мест. ПСД на сумму 19 млн, документы сданы на проведение государственной экспертизы. - Строительство служебного жилого помещения для специалистов, прибывших в сельскую местность в рамках реализации проекта «Служебное жилье». |  |
| с.Мугур-Аксы - строительство детского сада на 20 мест с.Тоолайлыг - строительство спортивного комплекса с бассейном в с. Мугур-Аксы - строительство музыкальной школы с.Мугур-Аксы - реконструкция МБОУ СОШ № 2 с. Мугур-Аксы на 300 мест - реконструкция детского сада «Чечек» с. Мугур-Аксы на 90 мест - реконструкция начальной школы на 20 мест (со спортзалом) с. Тоолайлыг - строительство начальной школы с. Моген-Бурен - строительство детского сада с. Моген-Бурен - строительство нового корпуса стационара больницы в с. Мугур-Аксы с пищеблоком и прачечной - строительство инфекционного отделения с боксами на 18 коек с бак лабораторией в с.Мугур-Аксы - реконструкция и капитальный ремонт здания участковой больницы с.Кызыл-Хая - строительство здания фельдшерско-акушерского пункта с. Тоолайлыг - строительство центра социальной помощи населению с. Мугур-Аксы - строительство культурно-досугового центра с ЗАГСом в с. Мугур-Аксы - реконструкция пристройки здания читального зала при ЦРБ им.С.Самбуу. - строительство кожуунного Дома культуры им.Ч.Артай-оола в с. Мугур-Аксы. - строительство туристко-оздоровительной базы на озере Ак-Холь - строительство туристко-оздоровительной базы на аржаане Аспаты - капитальный ремонт отопительной системы сельского клуба сумона Тоолайлыг - строительство детской школы искусств в с. Мугур-Аксы - восстановление интерната МБОУ СОШ №1 (ремонт отопления, замена шифер) - строительство прачечной в МБДОУ «Хамнаарак» - капитальный ремонт МБОУ СОШ №1 (замена пола) - капитальный частичный ремонт МБДОУ «Хунчугеш» (замена пола, замена котла, замена забора) - строительство 61 домов для обеспечения доступности улучшения жилищных условий граждан, в том числе молодых специалистов работающих АПК и социальной сферы - строительство 24 домов для молодых специалистов и молодых семей - строительство 50 домов для детей-сирот кожууна |  | 2019 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2025 2018-2019 2026 2019 2028 2025 2023 2019-2020 2019 2020 2020 2018 2018 2018 2018-2023 2018-2020 2018-2030 |  |  |
| В сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| - создание предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории кожууна; - восстановление склада по хранению угля в с. Мугур-Аксы; - приобретение веса для взвешивания и замеры каменного угля для жителей с. Моген-Бурен. |  | 2018-2019гг. | В сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории кожууна создано муниципальное казенное предприятие «Родники» Решением Хурала Представителей муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» № 245 «О создании муниципального казенного учреждения «Родники» муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва». Директором муниципального казенного предприятия назначена Карышпаева Оюмаа Александровна Распоряжением председателя администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» № 86 от 12 мая 2022 г. По результатам проведенного электронного аукциона на право заключения договора аренды выиграли Общество с ограниченной ответственностью «Транскызыл». В настоящее время топливный склад в селе Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района восстановлен. Территория полностью огорожена, установлены весы, восстановлен павильон, рабочее здание оператора весов. В 2021 году ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве РТ» установлены Автомобильные весы с максимальной нагрузкой 40 тонн. |  |
| Развитие системы водоснабжения: Строительство водозаборных колодцев – в т.ч. в с. Кызыл-Хая – 3, с. Тоолайлыг - 2 Ремонт и реконструкция 14 действующих водозаборных колодцев |  | 2018-2030гг. | В рамках проекта «Развитие малых сел» в с. Тоолайлыг построена водозаборная скважина в 2018 году. Заключен контракт на строительство водозаборного сооружения № ф.2020.020520, от 13.05.2020 г на сумму 2203918 рублей, с подрядчиком ООО «Сайлыг». Строительство водозаборного сооружения с.Кызыл-Хая завершены. В 2021 году в с.Тоолайлыг провели работу по бурению водозаборной скважины для ФАП Тоолайлыг на сумму 126000 рублей. В 2022 году введены в эксплуатацию 2 водоколонки по улицам; -ул. Хунан-оола - ул.Саны-Шири Планируется строительство водозаборных скважин с ПСД на сумму 1,738 млн рублей по ГП Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»: 2023 – Мугур-Аксы, Кызыл-Хая 2024 – Мугур-Аксы, Кызыл-Хая 2025 – Мугур-Аксы, Кызыл-Хая |  |
| Сбор, вывоз, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов: - Приобретение специализированной коммунальной техники: Колесный трактор МТЗ – 82 с прицепом Мусоровоз КО – 440 на базе ГАЗ – 3309 Ассенизаторская машина ГАЗ – 53 КО – 503В |  |  | В целях создания и обустройства мест накопления твердых коммунальных отходов на территории кожууна администрацией кожууна принято Постановление №113 от 2 апреля 2020 года «Об утверждении реестра и схем мест размещения контейнерных площадок для временного хранения твердых коммунальных отходов на территории Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва». Получено согласование Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва на 12 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов из представленных мест. Приобретены контейнеры для бытовых отходов. В 2019 году приобретен колесный трактор с прицепом. В 2022 году планируется приобретение ассенизаторской машины ГАЗ – 53 КО – 503В |  |
| 5. «Формирование комфортной городской среды». - Выполнение комплекса работ по благоустройству молодежного сквера в с.Каргы - Выполнение комплекса работ по благоустройству детской игровой спортивной площадки по ул. Дагылган с. Моген-Бурен - Выполнение комплекса работ по асфальтированию ул. Саны Шири Выполнение комплекса работ по благоустройству детской спортивной площадки и хоккейной коробки по ул. Кошкар-оола с. Каргы - Выполнение комплекса работ по благоустройству молодежного сквера в с.Моген-Бурен (возле сельского Дома культуры) - Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: площадка памятника Саны Шири - Выполнение комплекса работ по благоустройству и установке фонтана на территории: площадка памятника «Никто не забыт и ничто не забыто» (возле администрации кожууна) - Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: площадка памятника «Дорт чузун малымайны» и Субургана в с. Моген-Бурен - Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: стадиона «им. Найыралдын Начыны» в с. Каргы - Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: площадка памятника «Тарбаганнар» в с. Моген-Бурен |  | 2018-2019гг. | В 2020 году по благоустройству молодежного сквера заключен контракт ф.2020.0009 от 13.06.2020 г. Благоустроен молодежный сквер в с.Мугур-Аксы перед зданием администрации Монгун-Тайгинского кожууна. В 2021 по проекту «Формирование комфортной и городской среды» - была запланирована часть работ по благоустройству молодежного сквера в с.Мугур-Аксы. Предусмотрены были денежные средства в сумме 2 000 000,0 рублей. Заключен контракт № ф.2021.0002 от 01.03.2021 г. на сумму 754949,07 рублей. Срок выполнения работ по контракту 31.08.2021 г. Работы выполнены на 100%, акт о приемке выполненных работ подписан. Остаток средств (экономия) образовавшийся после проведения торгов на выполнение мероприятий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» полностью освоен. Заключен договор на изготовление и установку Стеллы на территории Молодежного сквера с ИП Хертек А.С. на сумму 265251,93 рублей. Работы по договору выполнены полностью. Остаток финансовых средств перечислено и кассовое исполнение исполнено. В 2022 году по данному проекту по результатам проведенных электронных торгов заключен контракт № ф202200002 от 10.03.2022 на сумму 1015845,25 рублей, с ООО «Кристалл Плюс» генеральным директором которого является Куулар Дмитрий Багай-оолович для выполнения работ на спортивно-игровой площадке по ул. Аэропортная с.Мугур-Аксы. Работы согласно требованиям контракта, начаты с 1 июня, срок завершения работ 31 августа 2022 года. Экономия в результате проведенных торгов составила 4253,75 рублей. На сумму экономии заключен договор на приобретение скамеек для спортивной площадки. Для физического развития детей и комфортного проведения досуга жителей в селе Мугур-Аксы и Кызыл-Хая построены по 2 универсальные площадки и 1 в селе Тоолайлыг (по программе Министерства спорта), а также площадка для сдачи нормативов ГТО в стадионе села Мугур-Аксы. (по программе Министерства спорта). В 2020 году в 75-летие Великой Победы за счет бюджетных средств администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» в сумме 50 т.р. установлен памятник тувинскому добровольцу Иргит Маадыр-оол Кодур-ооловичу и в сумоне Моген-Бурен возвели памятник труженикам тыла. На 2023 год планируется реконструкция стадиона имени «Найыралдын Начыны» с.Мугур-Аксы по итогам голосования в рамках реализации Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». |  |
| 6. Культурная политика - создание историко-культурных и ландшафтных заповедных зон и организация на их основе музейных комплексов с целью развития историко-культурного, научно-познавательного туризма; - создание полноценного банка данных по всем направлениям историко- культурного наследия и формирование свода памятников истории и культуры; - организация и ведение мониторинга историко-культурных памятников. |  | 2018-2019гг. |  |  |
| 7. Развитие туризма В приоритетном проекте «Аржаанный бальнеотуризм» Республики Тыва включены следующие целебные природные ресурсы, находящихся на территории кожууна. Это: - озеро Ак-Холь; - аржаан «Аспаты». |  | 2018-2019гг. |  |  |
| 8. Молодежная политика и спорт 1. Формирование системы молодежных проектов, понятных и востребованных в молодежной среде и обществе; 2. Разработка молодежных проектов в качестве основного в реализации молодежной политики в рамках муниципальной программы. 3. Строительство спортивного комплекса с бассейном в 2021 году. 4. Благоустройство стадиона «им. Найыралдын Начыны» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». 5. Строительство в 2025 году культурно-досугового центра с ЗАГСом в с.Мугур-Аксы. 6. В целях улучшения жилищных условий с помощью подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» планируется строительство индивидуальных домов для 24 молодых семей. |  | 2020-2022гг. | В 2019 году молодым активистом Сурунмаа Артыш Орлановичем в молодежном форуме «Команда Тувы 2019» был защищен грант на установку хоккейной коробки в с. Мугур- Аксы, в 2020 году активисткой Байыр-оол Сайзаана Омаковной на молодежном форуме «Команда Тувы 2020» защищен грант на приобретение площадки в с. Мугур-Аксы арбана «Аржаан». Инициативной молодежью района в 2019 году был открыт центр молодежных инициатив по ул. Кыргыс Шомбул 6. Средства на ремонт были собраны с благотворительного концерта талантливой молодежи. В 2019 году по программе «Обеспечение жильем молодых семей» в этом году получили сертификаты 11 молодых семей для строительства жилых домов. В 2020 году по программе «Обеспечение жильем молодых семей» в этом году получили сертификаты 4 молодых семей для строительства жилых домов. В 2021 году по программе «Обеспечение жильем молодых семей» получили сертификаты 3 молодых семей для строительства жилых домов. В 2022 г для реализации проекта «Обеспечение жильем молодых семей» сертификаты получили 2 молодых семей для приобретения жилья (ипотека и приобретение). Запланированы строительство домов по программе «Обеспечение жильем молодых семей» на 2023г- 4 дома 2024г – 6 дома 2025г – 6 дома |  |
| 9. Межрегиональные и международные отношения: - заключение Соглашений о сотрудничестве с Убса-Нурским, Ховдинским и Баян-Ульгийским аймаками Монголии. |  | 2020-2022гг. | Администрацией Монгун-Тайгинского кожууна РТ разработан проект Соглашения между администрацией Муниципального район «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» и администрацией города Улангом Увсанурского аймака Монголии, проходит процедуру согласования с Агентством по внешнеэкономическим связям РТ и администрацией г.Улангом Увсанурского аймака Монголии. Ожидается подписание Соглашения о сотрудничестве между администрацией муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» и администрацией города Улангом Убса-Нурского аймака. Была приостановлена работа до возобновления работы государственной границы с Монголией, приостановленной в связи с эпидемической ситуацией. Проекты соглашений подготовлены, предварительные сроки заключений соглашений до конца сентября 2022 года |  |
| Бутилирование чистой питьевой воды Подготовка необходимой документации для реализации проекта для дальнейшей реализации по программе кредитования Корпорации МСП России. |  | 2020-2022гг. |  |  |
| 10. Доступ к высокоскоростному интернету В 2019 году Министерством информатизации и связи Республики Тыва предусмотрено подключение на территории Монгун-Тайгинского кожууна высокоскоростного интернета. |  | 2018-2020 гг. | В конце 2018 года подсоединен высокоскоростной интернет в ГБУЗ «Монгун-Тайгинская ЦКБ» во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 204, где дана возможность предоставления интернета ШПД (широкополосный доступ) для организаций, учреждений и жителей кожууна и 4G через операторов связи МТС и Мегафон. В 2021 году подсоединен высокоскоростной интернет в ФАП с.Тоолайлыг. |  |
| 11. Кадровая политика - провести анализ ВЭД, ОКВЭД, ОКЗ, действующих в Республике Тыва; - сформировать прогнозные потребности в кадрах по отраслям; - составить перечень востребованных профессий на рынке труда в ближайшие 5, 10, 15 лет в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Монгун-Тайгинского кожууна до 2030 года; - сформировать государственное задание по подготовке специалистов для экономики и социальной сферы потребности в кадрах. |  | 2020-2025гг. |  |  |