ОТЧЕТ

об итогах реализации губернаторских проектов на территории Монгун-Тайгинского района

за 2020 г.

«Корова кормилица»

Цель и основные показатели проекта: улучшение качества жизни многодетных семей, самообеспечение продуктами питания собственного производства, обеспечение занятости, реализация излишков продукции для получения дополнительного дохода, повышение социальной ответственности граждан.

- Финансовое обеспечение проекта (объем предусмотренных финансовых средств, профинансировано, кассовое исполнение, остаток) по форме:

| № | Наименование проекта | ОИВ | Всего предусмотрено на 2020 г. | из них |  |  |  | Всего профинансировано За 11 месяцев |  |  |  | Кассовый расход | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ | внебюджетные средства | ФБ | РБ | МБ | внебюджетные средства |  |  |
|  | Корова кормилица |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |

- Исполнение целевых показателей проекта

Анализ показателей проекта за 2020 года

| 1. | Наименование проекта, ответственный ОИВ | Корова кормилица | Срок начала и окончания проекта | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Цель |  | Исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Основной Дополнительный | 2020 |  | Приме- чание |
|  |  |  | Базовое значение | Фактическое значение за 11 мес. 2020 г. |  |
| 1. | Оказание адресной натуральной помощи нуждающимся многодетным малоимущим семьям Республики Тыва; - увеличение количества семей самообеспеченных молочными продуктами собственного производства, доля увеличения поголовья КРС | улучшение качества жизни многодетных и малоимущих семей, укрепление института семьи, обучение подрастающего поколения к труду | 6 | 6 | 6 финансированы, 6 передача коров с телками. |
| 3. | Чаа сорук | основной | 3 | 2 | Отсутствует подходящих кандидатов в сумоне Каргы, поэтому проекте участвует 2. |
| 4. |  |  |  |  |  |

Значения показателей в разрезе муниципальных образований

за 2020 год

Наименование показателя увеличение количества семей самообеспеченных молочными продуктами собственного производства и увеличение поголовья КРС ___________________________________________

| № п/п | Наименование муниципального образования | Значение показателя за 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Монгун-Тайга | 6 |

Краткий текст на 1 страницу

- Во исполнения Постановления Правительства Республики Тыва от 18.03.2016 г. № 88 «Об оказании социальной помощи на основе социального контракта в рамках реализации социального проетка «Корова кормилица» и приказа Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва от 07.04.2016 г. «О реализации социального проекта «Корова-кормилица» и приказа от 16.04.2016 г. «О заключении договоров на приобретение коров с теленком» Соццентр Монгун-Тайгинского кожууна» с 28.04.2016 года начал реализовать проект.

В сходе граждан 2016 году отобраны 9 участников из кожууна, по 3 с каждого сумона.

В сходе граждан 2017 году отобран 6 участников из кожууна, В сходе граждан 2018 году – 6. В сходе граждан 2019 году отобраны 12 участников: получатели приобретенных коров с теленком – 6, переданных коров с теленком от участников 2017 года – 6;

В сходе граждан 2020 году отобраны 12 участников: получатели приобретенных коров с теленком – 6, переданных коров с теленком от участников 2018 года – 6;

в период с 2016 по 2020 года в кожууне участвовали 45 семей.

По сенозаготовку участников:

участники 2016 года заготовили – 23,5 тонна

участники 2017 года – 18,5 тонна

участники 2018 года – 18 тонна

Участник 2019 года – 30 тонна.

- Мероприятия по дорожной карте проекта «Корова-кормилица» исполнены полностью

- По состоянию 02.12.2020 года падеж 6.

- Предложения

- Задачи на 2021 год, перечень губернаторских проектов на 2021 год по форме:

| № | Наименование губернаторского проекта | Ответственные ОИВ | Цели, показатели проекта | Задачи, результаты проекта | Объем и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корова кормилица |  |  |  |  |

Губернаторский проект «Социальный уголь»

- Цель и основные показатели проекта

- цель оказание адресной социальной поддержки малоимущим семьям;

- основной показатель экономия семейного бюджета на приобретение твердого топлива и оплаты электроэнергии.

- Финансовое обеспечение проекта (объем предусмотренных финансовых средств, профинансировано, кассовое исполнение, остаток):

| № | Наименование проекта | ОИВ | Всего предусмотрено на 2020 г. | из них |  |  |  | Всего профинансировано в 1 квартале |  |  |  | Кассовый расход | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ | внебюджетные средства | ФБ | РБ | МБ | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | Социальный уголь | Минтруд РТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Социальный уголь | Минтоп РТ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Исполнение целевых показателей проекта (ежеквартально)

Анализ показателей проекта за  2020 г

| 1. | Наименование проекта | - «Социальный уголь», отв. Минтоп РТ | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2020– 31.12.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Цели и показатели регионального проекта

|  | Цель |  | Исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание адресной социальной поддержки малоимущим семьям |  | 99 семей |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | 2020 |  | Примечание |
|  |  |  | Базовое значение | Фактическое значение |  |
|  | Экономия семейного бюджета на приобретение твердого топлива и оплаты электроэнергии, | основной | 1049400 руб | 1049400 руб |  |
|  | Количество семей получателей социальной помощи |  | 99 | 99 |  |
|  | В результате оказания меры социальной поддержки семьям, имеющим 4 и более детей и приемным семьям, экономия семейного бюджета в виде приобретения твердого топлива. |  | 198 тонн угля | 198 тонн угля |  |

- Значение показателей в разрезе муниципальных образований

- за 2020 год

- Наименование показателя экономия семейного бюджета на приобретение твердого топлива и оплаты электроэнергии

| - № п/п | - Наименование муниципального образования | - Значение показателей за 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монгун-Тайгинский | - 99 семей |

Краткий текст на 1 страницу

В рамках проекта «Социальный уголь» ежегодно получает бесплатно более 2 тонн угля на отопление плюс частичную компенсацию расходов на электроэнергию, средства которой напрямую перечисляются на её лицевой счет в поставляющей компании. Всего за 2016 – 2020 годов социальную помощь получили всего 217 семей, в них 1708 детей.

Реализация проекта «Социальный картофель»

Во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 19 марта 2018 г. № 105 «Об оказании социальной помощи на основе социального контракта в рамках реализации проекта «Социальный картофель», приказа Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва от 22 марта 2018 года № 92-ОД «О реализации социального проекта Социальный картофель», с 2018 года в Монгун-Тайгинском районе стартовал проект Социальный картофель».

В 2020 году от участия в данном проекте отказались из-за нерентабельности в связи с климатическими условиями.

«Новая жизнь» (Чаа сорук)

за 2020 год.

Цель и основные показатели проекта: Снижение рецидива преступлений, ресоциализация лиц, освобождившихся из мест лишения свободы, снижение уровня преступности, снижение уровня безработных граждан, улучшение качества жизни, сохранение и популяризация культурных традиций и обычаев тувинского народа.

- Финансовое обеспечение проекта (объем предусмотренных финансовых средств, профинансировано, кассовое исполнение, остаток) по форме:

| № | Наименование проекта | ОИВ | Всего предусмотрено на 2020 г. | из них |  |  |  | Всего профинансировано За 11 месяцев |  |  |  | Кассовый расход | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ | внебюджетные средства | ФБ | РБ | МБ | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | Чаа сорук | Администрация Монгун-Тайгинского кожууна | 2300тыс. | 0 | 1600тыс | 40тыс | 660тыс | 0 | 2300тыс | 40тыс | 660тыс | 2300тыс | 0 |

- Исполнение целевых показателей проекта

Анализ показателей проекта за 2020 год.

| 1. | Чаа сорук. Монгун-Тайгинский кожуун |  | С 04.02.2020 – 31.12.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Цель |  | Исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Основной Дополнительный | 2020 |  | Приме- чание |
|  |  |  | Базовое значение | Фактическое значение за 11 мес. 2020 г. |  |
| 1. | Количество человек, прошедших ресоциализацию | Основной | 3 | 2 | Отсутствует подходящих кандидатов в сумоне Каргы, поэтому проекте участвует 2. |
| 2. | Поголовье мелкого рогатого скота в хозяйствах участников, голов | Дополнительный | 600 | 400 |  |

Значения показателей в разрезе муниципальных образований

за 2020 год

Наименование показателя Количество человек, прошедших ресоциализацию

| № п/п | Наименование муниципального образования | Значение показателя за 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Монгун-Тайгинский кожуун | 2 |

Краткий текст на 1 страницу

«Новая жизнь» (Чаа сорук)

Для участия в губернаторском проекте «Чаа сорук» в 2020 году администрацией Монгун-Тайгинского кожууна были отобраны 3 участника, по решению протокола совещания Межведомственной комиссии по реализации губернаторского проекта «Новая жизнь (Чаа сорук)» Республики Тыва от 13 марта 2020 года отобраны 2 участника: Хертек Арун Борисович (Тоолайлыг) и Кускен-оол Алик Янович (Моген-Бурен).

Передача скота 2 участникам губернаторского проекта «Новая жизнь» (Чаа сорук) в Монгун-Тайгинском кожууне завершена. 09.07.2020 года была осуществлена передача скота в полном объеме участнику проекта Хертеку Аруну Борисовичу. 29.07.2020 года была осуществлена передача скота Кускен-оолу Алику Яновичу.

Доставка готовых домов и пиломатериалов участниками проекта из Барун-Хемчикского лесничества планировалось 16.06.2020 года, из-за проливных дождей, вызвавших наводнения на реках Монгун-Тайгинского района, размыва мостов и некоторых участков автодороги «Мугур-Аксы - Хандагайты», доставить дома и пиломатериалы участниками проекта в назначенную дату не представилось возможным.

23.06.2020г. готовые пиломатериалы и дома при осуществлении доставки поставщиком по пути следования были остановлены сотрудниками полиции МО МВД России «Барун-Хемчикский» на территории Барун-Хемчикского кожууна и вместе с автотранспортом были сопровождены на территорию МО МВД России «Барун-Хемчикский», где в результате проверки сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело, пиломатериалы и дома были изъяты как вещественное доказательство. Хертеку А.Б. пиломатериалы и дом были доставлены из Барун-Хемчикского лесничества в более поздние сроки. Кускен-оолу А.Я. пиломатериалы и дом были доставлены индивидуальным предпринимателем из Дзун-Хемчикского кожууна.

Участником губернаторского проекта «Чаа сорук» сельского поселения Моген-Буренский Монгун-Тайгинского района Кускен-оолом Аликом Яночивем строительство животноводческих помещений завершено, строительство жилого дома завершено на 100%, заказаны два окна и входная дверь, после их поставки и установки, строительство будет завершено на 100%.

Участником губернаторского проекта «Чаа сорук» сельского поселения Хертеком Аруном Борисовичем строительство животноводческих помещений завершено, строительство жилого дома участника проекта Хертека А.Б. завершено на 97%, строительство будет завершено в кратчайшие сроки. Из-за отсутствия мостов к месту строительства участника проекта Хертека А.Б., доставить недостающие пиломатериалы для завершения строительства не представлялось возможным

Основными факторами, повлиявшими на срыв сроков строительства, являются погодные условия, отсутствие пиломатериалов на территории кожууна и срыв сроков доставки пиломатериалов поставщиками.

На 2021 год выбраны 2 кандидата.

- Задачи на 2021 год, перечень губернаторских проектов на 2021 год по форме:

| № | Наименование губернаторского проекта | Ответственные ОИВ | Цели, показатели проекта | Задачи, результаты проекта | Объем и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отчета об итогах реализации губернаторского проекта

за 2020 г.

«Кыштаг для молодой семьи»

- Цель и основные показатели проекта: Привлечение сельской молодежи к ведению традиционных отраслей животноводства.

- Финансовое обеспечение проекта (объем предусмотренных финансовых средств, профинансировано, кассовое исполнение, остаток) по форме:

| № | Наименование проекта | ОИВ | Всего предусмотрено на 2020 г. | из них |  |  |  | Всего профинансировано За 11 месяцев |  |  |  | Кассовый расход | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ | внебюджетные средства | ФБ | РБ | МБ | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | Кыштаг для молодой семьи | Администрация Монгун-Тайгинского кожууна |  |  |  |  |  |  | 945000 |  | 105000 | 1050000 | - |

- Исполнение целевых показателей проекта

Анализ показателей проекта за 2020 года.

| 1. | Наименование проекта | - Кыштаг для молодой семьи | Срок начала и окончания проекта | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Цель |  | Исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Основной Дополнительный | 2020 |  | Приме- чание |
|  |  |  | Базовое значение | Фактическое значение за. 2020 г. |  |
| 1. | увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств | Дополнительный | 3 | 3 |  |
| 2. | Поголовье мелкого рогатого скота в хозяйствах участников, голов | Дополнительный | 600 | 600 |  |

Значения показателей в разрезе муниципальных образований

за 2020 года

Наименование показателя Увеличение количества крестьянско-фермерских хозяйств

| № п/п | Наименование муниципального образования | Значение показателя за 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Монгун-Тайгинский кожуун | 3 |

Краткий текст на 1 страницу

27 ноября 2019 года на территории сельского поселения сумон Каргынский проведен сход граждан по определению участника Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2020 года. Отбор прошел Чыдым-оол А.Х. 11 декабря 2019 года проведен сход граждан по определению участника Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2020 года на территории сельского поселения Моген-Буренский, где отобрана семья Конгаржап Айдыс Май-ооловича.

Из-за семейных обстоятельств участник проекта в сельском поселении сумон Тоолайлыг заменен с Доскаар А.М. на Ооржак А.В.

Все три участника сдали пакет документов в министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва для участия в конкурсе. У всех участников оформлены земельные участки.

Открыты лицевые счета в казначействе кожууна. У трех участников оформлен ЭЦП. Два участника Ооржак А.В. и Конгаржап А.М. денежные средства перечислены к поставщику ГУП РТ «Малчын» 03.06.2020г. и Чыдым-оол А.Х. перечислили денежные средства МП Куулар А.В.

У участника сельского поселения Каргы Чыдым-оол А.Х. строительство кошары и дома завершены. Провели передачу 200 голов овцематок 23.06.2020года от участника 2018 года Хертек М.М.

У участника сумона Моген-Бурен Конгаржап А.М. строительство кошары завершена. Провели передачу скота 30.06.2020года от участника 2018 года Делгер-оол Ш.Б. Организован привоз стройматериалов из Барун-Хемчикского кожууна 14 августа 2020года. Строительство дома завершена.

У участника сумона Тоолайлыг Ооржак А.В. строительство кошары и дома завершены. Провели передачу скота 26.06.2020 года от участника 2018 года Чаш А.К.

Администрациями сельских поселений проведены работы по определению участников Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» в 2021 году. Участником сельского поселения сумона Каргынский определена семья Хертек Доруун-оол Дыртык-ооловича и Хертек Марты Семис-ооловны на сходе граждан 14 января 2021 года.

Сельским поселением Моген-Бурен выбраны 2 участника. 6 января 2021 года на сходе граждан выбрана семья Иргит Оттук Орлан-ооловича и Иргит Долааны Доржуевны.

Сельское поселение сумона Тоолайлыг в связи с отсутствием участника передали квоту сельскому поселению сумона Моген-Буренский. 13 января 20201 года на сходе граждан выбрана семья Иргит Диин-оол Орлан-ооловича и Иргит Алены Ангырбановны.

| № | Наименование губернаторского проекта | Ответственные ОИВ | Цели, показатели проекта | Задачи, результаты проекта | Объем и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отчет об итогах реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»

за 2020 г.

Наименование губернаторского проекта

«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»

- Цель и основные показатели проекта

- Финансовое обеспечение проекта (объем предусмотренных финансовых средств, профинансировано, кассовое исполнение, остаток) по форме:

| № | Наименование проекта | ОИВ | Всего предусмотрено на 2020 г. | из них |  |  |  | Всего профинансировано За 11 месяцев |  |  |  | Кассовый расход | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ | внебюджетные средства | ФБ | РБ | МБ | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием |  |  |  |  | 20 тыс |  |  |  | 20тыс |  |  | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Исполнение целевых показателей проекта

Анализ показателей проекта за 2020 год.

| 1. | Наименование проекта, ответственный ОИВ |  | "В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием", Саая Е.Э.-зам по соц политике | Срок начала и окончания проекта | 08.11.2019– 31.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Цель: создание условий в РТ для получения высшего образования не менее чем одним ребенком в каждой семье, не имеющей лиц с высшим образованием в трех поколениях и обеспечить к концу 2022 года поступление выпускников в ВУЗы до 63%, а также повышение мотивизации к обучению, способствующего получению высшего образования |  | Исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Основной Дополнительный | 2020 |  | Приме- чание |
|  |  |  | Базовое значение | Фактическое значение за 11 мес. 2020 г. |  |
| 1. | Доля семей - участников проекта, имеющих выпкускника, поступившего в ВУЗ | основной | 61% | 17% | Хотя выпускники 11-х классов – участники проекта не поступили в ВУЗы, но участник проекта 2019 г Оюн Айсураа – выпускник 11 класса в 2019г поступила в ВУЗ г.Сант-Петербурга в 2020 году. В 2019 году она была не зачисленной ВУЗ в связи с несвоевременным предоставлением оригинала документов. А участники 2020г поступили в СУЗы РФ. |
| 2. | Доля семей, в которых имеются неорганизованные дети дошкольного возраста (6-7 лет) охваченных подготовкой к школе за счет внедрения вариативных форм (мини-школа, группы кратковременного пребывания) (%) | дополнительный | 40% | 20% |  |
| 3. | Доля выпускников начальной школы, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам Всероссийских проверочных работ (%) | дополнительный |  | 25% |  |
| 4. | Доля выпускников 9 классов – участников проекта, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ (%) | дополнительный | 80% | 100%, из-за пандемии выпускники 9-х классов все получили аттестаты об основном общем образовани | Из 20-ти ОРВОшников 9-х классов 8 (40%) поступили в СУЗы. Из них 5 (62,5%) поступили в СУЗы за пределами РТ, а 2 (25%) поступили в СУЗы РТ. Обеспечены общежитием. Остальные 12 (60%) ОРВОшников 9-х классов продолжили обучение в школе. |
| 5. | Доля обучающихся по основным общеобразовательным программам начального, основного и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня (%) | дополнительный |  | 16% | 3 на всероссийском, 15 на региональном, 5 на муниципальном этапах приняли участие и заняли призовые места |

Значения показателей в разрезе муниципальных образований

за 2020 года

Наименование показателя:  В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием

| № п/п | Наименование муниципального образования | Значение показателя за 1 полугодие |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Для поддержки студентов-первокурсников, поступивших в ВУЗЫ и СУЗы из числа семей, не имеющих в семье детей с высшим образованием, 13 (тринадцати) студентам со стороны администрации кожууна оказана финансовая поддержка, выделены средства в размере 20тыс рублей (сош №1-10тыс, сош №2 – 7тыс, Моген-Буренск. Сош- 3 тыс. руб) на возмещение проезда участников до Кызыла. |
| 2. |  |  |
|  | Итого по республике |  |

Краткий текст на 1 страницу

Принятые меры (исполнение контрольных точек и мероприятий по плану: сколько всего контрольных точек и сколько исполнено в срок, %, сколько не исполнено, %, причины; сколько всего мероприятий и сколько исполнено в срок, %, сколько не исполнено, %,причины)

Согласно постановлению администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ» № 417 от 02.12.2019г «Об обновлении состава рабочей комиссии по отбору, выявлению и определению участников ГБ «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» обновлена рабочая комиссия в составе 19 человек. Разработан план мероприятий «Дорожная карта» по реализации ГП. Разработаны индивидуальные программы социально- педагогического сопровождения на каждого участника. Закреплены наставники – кураторы по их сопровождению и прослеживанию при поступлении в Учебные заведения и в период обучения в ВУЗе.

Всего участников проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» за 2019-2020 учебный год 236 человек, из них в ДОУ –63 воспитанников,  в образовательных организациях- 173 учащиеся  (в т.ч. в СОШ №1 -70, СОШ №2 - 34, Моген-Буренской СОШ - 65).

Из них выпускников 11-ых классов, участников ГП – 6 человек (СОШ №1– 3, СОШ №2 – 2, Моген-Буренская СОШ – 1)

В связи с распространением пандемии из 6-ти выпускников	 2 (33%) (из СОШ №2 – 1 (50%), из Моген-Буренской СОШ- 1 (100%)) выпускника отказались от сдачи ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем образовании без участия в ЕГЭ.

Из 4-х сдавших ЕГЭ участников не набрали минимального количества баллов 2 выпускника. По математике (профильный уровень) -2,

Для к ГИА учителями-предметниками в течение года проводились групповые и индивидуальные консультации, в 4 четверти – в дистанционном режиме через платформу Zoom, Учи.ру, РЭШ, Фоксфорд, дневники ТИРО. Также по русскому языку и математике принимали участие в дистанционных уроках по каналу Тува 24 ОТР (проекта Телешкола). Давались тренировочные задания по предметам через электронную почту и с помощью файлообменника мессенджера Viber с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Также в школах организована Летняя школа в дистанционной форме с составлением графика консультаций.

В связи с пандемией дистанционный формат обучения и дистанционная подготовка к ГИА и дистанционные консультации  посредством предоставления им компьютерной техники (компьютер, планшет), заочные формы обучения и подготовки  тоже повлияли на получение соответствующих баллов выпускникам: отсутствие интернета в с.Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна, некачественное техническое оснащение выпускников, несвоевременное  финансовое обновление трафика интернета, не выход на связи, невозможность подключения к урокам и консультациям вовремя, также замещение и  отсутствие учителей математики в 11-х классах в МБОУ СОШ №2 с.Мугур-Аксы и в МБОУ Моген-Буренской СОШ с.Кызыл-Хая и др. Двое из шести выпускников-орвошников 11-х классов отказались от сдачи ЕГЭ, получили аттестаты о среднем общем образовании и поступили в СУЗы РФ (Камчатка). Остальные 4 выпускника 11-х классов, участники ОРВО сдали ЕГЭ, но в ВУЗы не поступили в связи с недостаточным количеством баллов, а поступили в медицинские -3 (г.Новосибирск, Томск, Красноярск), сельскохозяйственные и агропромышленное – 3 (Камчатский, Кызылский) СУЗы Российской Федерации и РТ. Обеспечены общежитием.  Адаптацию в настоящее время проходят хорошо.

- Вывод (указать общий процент исполнения мероприятий за отчетный период)

Хотя выпускники 11-х классов – участники проекта не поступили в ВУЗы, но участник проекта 2019 г Оюн Айсураа – выпускник 11 класса в 2019г поступила в ВУЗ г.Сант-Петербурга в 2020 году.   В 2019 году она была не зачисленной в ВУЗ в связи с несвоевременным предоставлением оригинала документов.

- Риски до конца 2020 года

- Предложения:

- установить интернет соответствующей скоростью в с.Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна;

- обеспечить Общеобразовательные организации кожууна необходимыми профилирующими кадрами, соответствующей квалификации.

- Задачи на 2021 год, перечень губернаторских проектов на 2021 год по форме:

| № | Наименование губернаторского проекта | Ответственные ОИВ | Цели, показатели проекта | Задачи, результаты проекта | Объем и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 20 тыс |

Отчет об итогах реализации губернаторского проекта за 2020г.

«Педагог-мужчина – лидер и наставник»

- Исполнение целевых показателей проекта

Анализ показателей проекта за 2020 год.

| 1 | Наименование проекта, ответственный ОИВ | «Педагог-мужчина – лидер и наставник», Министерство образования и науки Республики Тыва | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2020-31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Цель |  | Исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Основной Дополнительный | 2020 |  | Примечание |
|  |  |  | Базовое значение | Фактическое значение за 2020 г. |  |
| 1. | Доля руководящих кадров из числа педагогов-мужчин образовательных организаций | Основной | 13% | 12% |  |
| 2. | Снижение правонарушений, совершенных несовершеннолетними в общеобразовательных организациях | Основной | До 40% | 26% |  |
| 3. | Охват детей, состоящих на различных учетах, дополнительным образованием | дополнительный | 100% | 70% |  |
| 4. | Закрепление наставников из числа педагогов-мужчин в общеобразовательных организациях над молодыми педагогами в возрасте до 35 лет, со стажем не более 3-х лет | дополнительный | 100% | 100% |  |
| 5. | Доля наставников из числа педагогов-мужчин, авторитетных личностей, руководящих кадров администраций муниципальных районов, спортсменов над несовершеннолетними находящимися на различных учетах, в том числе над детьми сиротами и оставшимися без попечения родителей | дополнительный | 90% | 90% |  |

Значение показателей в разрезе муниципальных образований

за 2020 год.

Наименование показателя: Доля руководящих кадров из числа педагогов-мужчин образовательных организаций

| № п/п | Наименование муниципального образования | Значение показателя за 2020 год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монгун-Тайгинский | 12 |

Наименование показателя Снижение правонарушений, совершенных несовершеннолетними в общеобразовательных организациях

| № п/п | Наименование муниципального образования | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монгун-Тайгинский | 26 |

Наименование показателя Охват детей, состоящих на различных учетах, дополнительным образованием

| 1 | Монгун-Тайгинский | 70 |
| --- | --- | --- |

Наименование показателя: Закрепление наставников из числа педагогов-мужчин в общеобразовательных организациях над молодыми педагогами в возрасте до 35 лет, со стажем не более 3-х лет

| № п/п | Наименование муниципального образования | Значение показателя за 1 полугодие |
| --- | --- | --- |
| 6 | Монгун-Тайгинский | 100 |

Наименование показателя Доля наставников из числа педагогов-мужчин, авторитетных личностей, руководящих кадров администраций муниципальных районов, спортсменов над несовершеннолетними находящимися на различных учетах, в том числе над детьми сиротами и оставшимися без попечения родителей

| № п/п | Наименование муниципального образования | Значение показателя за 1 полугодие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монгун-Тайгинский | 90 |

Отчет об итогах реализации губернаторского проекта

за 2020 г.

«Одно село-один продукт»

1. Цель и основные показатели проекта:

- создание новых рабочих мест.

- увеличение объема производства продукции.

- увеличение налоговых поступлений в бюджет.

- Финансовое обеспечение проекта (объем предусмотренных финансовых средств, профинансировано, кассовое исполнение, остаток) по форме:

| № | Наименование проекта | ОИВ | Всего предусмотрено на 2020 г. | из них |  |  |  | Всего профинансировано За 11 месяцев |  |  |  | Кассовый расход | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ | внебюджетные средства | ФБ | РБ | МБ | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | Одно село- один продукт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Исполнение целевых показателей проекта

Анализ показателей проекта за 11 месяцев 2020 года

| 1. | Наименование | - Одно село- один продукт | С 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Цель |  | Исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Основной Дополнительный | 2020 |  | Приме- чание |
|  |  |  | Базовое значение | Фактическое значение за 2020 г. |  |
| 1. | Создание новых рабочих мест | Основной |  | 157 |  |
| 2. | Увеличение объема производств | Дополнительный |  | У 2 участников произошло уменьшение произошло с приостановкой деятельности в связи с ограничительными мероприятиями с недопущением коронавирусной инфекции |  |
| 3. | Увеличение налоговых поступлений в бюджет |  |  | С увеличением рабочих мест и объема производства соответственно ежегодно увеличивается доля налогов. |  |

Значения показателей в разрезе муниципальных образований

за 2020 года

Наименование показателя Количество человек, прошедших ресоциализацию

| № п/п | Наименование муниципального образования | Значение показателя за 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Монгун-Тайгинский кожуун | 3 |

Краткий текст на 1 страницу

«Одно село – один продукт»

На территории Монгун-Тайгинского кожууна участвуют в реализации губернаторского проекта «Одно село - один продукт» 3 проекта.

Два проекта функционируют на территории сельского поселения Каргы.

1. ИП Куулар А.В. - цех по изготовлению столярных изделий, офисной, корпусной, домашней мебели, изготовление внутренней утвари юрты.

Создано 1 рабочее место, средняя зарплата 11500 руб.

Объем выпущенной продукции за 2020 год: 549,3 тыс. руб., а за аналогичный период прошлого года 743,6 тыс. руб., уменьшение на 194,3 тыс. руб или на 26 %. Уменьшение произошло в связи с ремонтом станков для изготовления мебели и с уменьшением заказов на ограничительные мероприятия в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Январь- декабрь:

Умывальник с полкой- 23 шт

Комод -1 шт,

Дверь – 10 шт,

Кабина - 1шт,

Кровать - 6 шт,

Стул - 12 шт,

Полка книжная - 4 шт,

Кухонный гарнитур -  4 шт,

Стол письменный - 7 шт,

Мини-буфет -1 шт,

Прихожая - 5 шт,

Шкаф - 6 шт,

Тумба - 3 шт,

Полотельница -1 шт,

Обувница -1 шт

ВСЕГО: 84 штук.

Уплачено налогов 16 тыс. рублей, и страховых взносов на сумму 40,9 тыс. руб.

Страховые взносы на пенсионный фонд-32,448 тыс. рублей.

Страховые взносы на медицинское страхование-8,426 тыс. рублей.

2. СПоК «Монгун» при ГУП РТ «Малчын»: цех по организации производства по холодному и горячему копчению рыбы (хариус, осман), мясо яка, выпечка хлебобулочных изделий и организация общепита.

Создано 10 основных и 40 наемных рабочих.

Средняя заработная плата составляет: 8000 рублей.

| Для полноценной работы цеха в зимний период времени необходима специальная техника по преодолению заснеженных дорог (снегоход «Буран»). В зимнее время не организован улов свежей рыбы (хариус) для продажи, из-за этого не было произведено копчение рыбы и мяса яка. В зимний период времени в основном работает столовая и пекарня. За 1 квартал 2020 года работала только столовая, за 2 и 3 кварталы работала пекарня в связи с ограничительными мероприятиями по недопущению коронавирусной инфекции. Выпечено хлеба 6320 шт на общую сумму 170,640 тыс. рублей за 7 месяцев. За 11 месяцев выловили рыбу 3302,6 кг на сумму 825,64 тыс. рублей. Выручка общепита за 11 месяцев составила 691 тыс. рублей. Объем выпущенной продукции за 2020 год: 1687,2 тыс. руб., а за аналогичный период прошлого года 1572,6 тыс. руб., увеличение на 114,6 тыс. руб или на 6,8 %. Уплачено налогов 346,31 тыс. рублей, и страховых взносов на сумму 1238,9 тыс. руб. Страховые взносы на пенсионный фонд-919,0 тыс. рублей. Страховые взносы на медицинское страхование-202,82 тыс. рублей. Страховые взносы на фонд социального страхования-117,045 тыс. рублей. |  |
| --- | --- |

3. На территории сельского поселения Моген-Бурен участвует в реализации губернаторского проекта ООО «Сайзырал» при ГУП РТ «Моген-Бурен».

Создано 106 рабочих мест.

Средняя заработная плата составляет - 9829 руб.

Производятся следующие национальные продукты из молока: курут, кара кадык, тыва арага, хойтпак, сыр тувинский, сметана и творог, йогурт и т.д. В зимний период времени производства молочной продукции прекращается по причине того, что яков отправляют на зимовку в кыштаг.

В целях недопущения снижения производства и обеспечения круглогодичного производства продукции администрация Монгун-Тайгинского кожууна вносит предложение оказать поддержку участнику проекта в виде 10 голов доильных коров.

Объем реализованной продукции за 2020 г составляет 752,450 тыс. рублей, а за аналогичный период прошлого года произведено продукции на сумму 909,46 тыс. руб., произошло уменьшение на 157,01 тыс. рублей т.е на 17,3%.

Молоко козье-2102 кг

Молоко коровье-3679 кг

Йогурт-980 кг

Курут с узорами-281,46 кг

Курут-461 кг

Саржаг-59,1 кг

Сметана-7,59 кг

Шиме-116 литр

Сыр-1,3 кг

Творог – 24,68 кг

Кефир-3 кг

Кара кадык-15,2 кг

Традиционный курут - 15,5 кг

Саржаг-50 кг

Сыр Большой-31 кг

Сыр маленький- 9 кг

Мармелад-105 кг

Всего-7941 кг.

Уплачено налогов 320,249 тыс. рублей, и страховых взносов на сумму 1238,9 тыс. руб.

Страховые взносы на пенсионный фонд- 603,1 тыс. рублей.

Страховые взносы на медицинское страхование-154,635 тыс. рублей.

Страховые взносы на фонд социального страхования-1,875 тыс. рублей.

У СПоК «Монгун» и ООО «Сайзырал» основной проблемой в зимний период в Монгун-Тайгинском кожууне является высокая стоимость угля и дров, транспортные затраты на перевозку товаров.

Задачи на 2021 год, перечень губернаторских проектов на 2021 год по форме:

| № | Наименование губернаторского проекта | Ответственные ОИВ | Цели, оказатели проекта | Задачи, результаты проекта | Объем и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отчет об итогах реализации губернаторского проекта

за 2020 г.

«Село в котором я живу»

1. Цель и основные показатели проекта:

- электроснабжение от микро-ГЭС.

- Экономия бюджетных средств от запуска микро-ГЭС.

- Финансовое обеспечение проекта (объем предусмотренных финансовых средств, профинансировано, кассовое исполнение, остаток) по форме:

| № | Наименование проекта | ОИВ | Всего предусмотрено на 2020 г. | из них |  |  |  | Всего профинансировано За 11 месяцев |  |  |  | Кассовый расход | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ | внебюджетные средства | ФБ | РБ | МБ | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | Село в котором я живу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Исполнение целевых показателей проекта

Анализ показателей проекта за 11 месяцев 2020 года

| 1. | Наименование | - Село в котором я живу | С 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Цель |  | Исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Основной Дополнительный | 2020 |  | Приме- чание |
|  |  |  | Базовое значение | Фактическое значение за 11 мес. 2020 г. |  |
| 1. | Круглосуточное электроснабжение от микро-ГЭС. | Основной |  |  | В настоящее время не работает |
| 2. | Экономия бюджетных средств от запуска микро-ГЭС | Дополнительный |  | Экономия дизельного топлива составила 1820 литров около 90 тыс. рублей. |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Значения показателей в разрезе муниципальных образований

за 2020 года

Наименование показателя Село в котором я живу

| № п/п | Наименование муниципального образования | Значение показателя за 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Монгун-Тайгинский кожуун |  |

Краткий текст на 1 страницу

«Село в котором я живу»

На реализацию проекта выделены финансовые средства согласно распоряжению Правительства Республики Тыва от 31 мая 2018 го № 236-р «О распределении субсидий из республиканского бюджета РТ да бюджетам муниципальных образований РТ на софинансирование местных инициатив, реализуемых в рамках мероприятий республиканской комплексной программы «Развитие малых сел Республики Тыва на 2018–2022 годы» в размере 2000 тыс. рублей. По условиям конкурса из местного бюджета выделены средства в размере 200,0 тыс. рублей. Всего на сумму 2200 тыс. руб. Во исполнение указанного постановления МУП «Энергетик» объявлено электронные торги на сумму 1700 тыс. руб.

По итогам электронных торгов победителем признан ООО «Херел».

ООО «Херел» с июля 2018 года приступил к строительству микро-ГЭС.

По состоянию на 25 апреля 2019 года работы выполнены на 98 %, т.е. построены: плотина, техническое здание для оборудования, произведен монтаж гидротурбинной установки и генератора, проложен трубопровод протяженностью 520 метров, выполнены монтажные и сварочные работы. Также запланировано проведение следующих работ: коррозийная изоляция труб 520 м., утепление труб с подачей тепла 340 м2, установка столбов 400 м., засыпка траншеи, укрепление плотины бутовыми камнями 200 кубов.

12 ноября 2018 года был произведен пробный запуск, по результатам которого опытным путем выявлено, турбины выдержали контрольно-технические параметры, что свидетельствует об успешных испытательных работах.

Распоряжением Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2018 года № 555-р «О распределении субсидий из республиканского бюджета РТ бюджетам муниципальных образований РТ на софинансирование местных инициатив, реализуемых в рамках мероприятий республиканской комплексной программы «Развитие малых сел Республики Тыва на 2018–2022 годы» на завершение строительства гидроэлектростанции выделены средства из республиканского бюджета на сумму 2180 тыс. руб. и из местного бюджета  218 тыс. руб. Итого на сумму 2398 тыс. руб.

Исполнены средства в полном объеме в размере 4596,0 тыс. руб.

ООО «Херел» почти завершена и построена микро-гидроэлектростанция, кроме утепления и засыпки трубы длиной 170 м. после завершения испытательного 2-месячного срока.

Установленная мощность составляет 21 кВт, выработка электроэнергии организована по системе контролер и инвертор 6 кВт с использованием гелиевых аккумуляторных батарей общей емкостью 360 вольт-ампер (ВА). 16.04.2019 г. остановлен в резерв существующий дизель-генератор и запущена на постоянную круглосуточную работу микро-ГЭС. В зависимости от дебета воды через деривационный канал мощность микроГЭС при необходимости можно увеличить до 15-20 кВт.

9 марта 2019 года организован приезд в с. Тоолайлыг делегации в составе: помощника председателя Общественной палаты Республики Тыва по энергетике Данзы Николая Ооржаковича - члена Ассоциации инженеров Республики Тыва, старшего преподавателя инженерно-технического факультета Тувинского государственного университета Кенден Кара-Кыс Вадимовны, заместителя министра топлива и энергетики Республики Тыва Соловьева Мергена Александровича, а также исполнителя проекта строительства мини-ГЭС - члена Ассоциации инженеров Республики Тыва Монгуша Михаила Сентябрьовича.

11 марта 2019г. на уровне председателя Общественной палаты Республики Тыва подведен итог выезда рабочей, где члены рабочей группы отметили, что подрядной организацией ООО «Херел» была проделана большая работа за 7 месяцев по строительству объектов мини-ГЭС в сложных климатических и природных условиях. Неоднократно выезжал на объект министр топлива и энергетики Республики Тыва Кажин-оол В.Р., также председателем администрации Донгак А.К. и заместителями председателя Салчак Ч.В. и Иргит Ч.Д. регулярно выезжали для оказания практической помощи по строительстве микро-ГЭС.

14 апреля 2019 года подана электрическая энергия во все дома с. Тоолайлыг. Электроэнергию обеспечивает гидротурбина с генератором 6 кВт. Выработка электроэнергии организована по системе контролер и инвертор 6 кВт с использованием гелиевых аккумуляторных батарей общей емкостью 360 вольт-ампер (ВА). Установленный резервный генератор Министерством топлива и энергетики РТ с мощностью 15 кВт, в данный момент не работает, в связи с модернизацией инверторной коробки.

В начале июля 2019 года на территории Монгун-Тайгинского кожууна объявлена чрезвычайная ситуация из-за ливневых дождей.

В ночь с 4 на 5 июля т.г. прошли очередные проливные дожди, в результате поднялся уровень воды до критической отметки. В результате этого дамба ушла под воду частично. Укрепленные части большими камнями по краям устояли, а средняя часть дамбы из-за сильного течения, которое сконцентрировано в основном в центре реки не выдержала, и дамбу прорвало в середине. Ущерб, из-за проливных дождей, составляет около 300 тыс. руб.

ООО «Херел» на собственные средства восстановлены, также Министерством топлива и энергетики Республики Тыва на восстановительные работы выделены 400 литров ГСМ.

Существует следующая проблема для открытия данного объекта: из-за отсутствия ПСД не имеется возможности получить разрешительные документы за использование водными ресурсами эксплуатирующей организацией через Министерство природных ресурсов Республики Тыва.

Изначальна имелось разработанное ТывГУ технико-экономическое обоснование и по нему проводилось строительство микро-ГЭС и по ним проведена работа.

Разработка ПСД объекта микро-ГЭС включена в Перечень строек объектов, подлежащих проектированию и финансированию из республиканского бюджета на 2020 год (программа Минстрой и ЖКХ Республики Тыва), с предварительным объемом финансирования в размере 3,5 млн. рублей. Министерством топлива Техническое задание отправлено в проектные организации, специализирующихся на разработке проектов по объектам электроснабжения для получения коммерческого предложения.

В результате строительства микро-ГЭС обеспечено круглосуточным электричеством:

- Школа с интернатным проживанием 22-х школьников, при школе функционирует столовая и прачечная;

- Сельский клуб на 80 мест;

- ФАП;

- 18 жилых домов;

- 4 дома и кошары «кыштаг».

- Дополнительно сделана врезка в магистраль труба с диаметром 40 мм с шаровым краном для полива 1,5 га земли, ранее не используемые для земледелия. Теперь, к этой орошаемой земле 1,5 га проявил интерес местное сельскохозяйственное предприятие СПК «Сайзырал» для выращивания овощей, т.к. у него имеется построенное придорожное кафе в м. Арзайты.

С 1 ноября по 1 апреля работа микро-ГЭС будет приостановлена в виду промерзания воды, в зимнее время электроэнергия будет обеспечиваться от дизельного генератора.

Экономия дизельного топлива составила 3420 литров. (2018-8880 литров, 2019-5460 литров.)

Официально МикроГЭС села Тоолайлыг не введена в эксплуатацию, ввиду отсутствия разрешительных документов на использование водных ресурсов, отсутствия проектно-сметной документации (ПСД) и отсутствия ПСД прошедшей государственную экспертизу.

Существует следующая проблема для открытия данного объекта: из-за отсутствия ПСД не имеется возможности получить разрешительные документы за использование водными ресурсами эксплуатирующей организацией через Министерство природных ресурсов Республики Тыва.

Заключен договор аренды земельного участка № 8 от 08.08.2019 г между администрацией муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» и ООО «Дизель» сроком на 10 лет.

Разработка ПСД объекта микро-ГЭС включена в Перечень строек, объектов, подлежащих проектированию и финансированию из республиканского бюджета на 2020 год согласно Распоряжению Правительства Республики Тыва от 17.01.2020 г № 15-р (программа Минстрой и ЖКХ Республики Тыва), с предварительным объемом финансирования в размере 3,0 млн. рублей. Министерством топлива Техническое задание отправлено в проектные организации, специализирующихся на разработке проектов по объектам электроснабжения для получения коммерческого предложения.

В результате неблагоприятных погодных явлений с продолжительными дождями на территории Монгун-Тайгинского кожууна 15 июля 2020 года поднялась уровень реки Барлык выше нормы и размыты земляные полотна автодороги «Хандагайты-Мугур-Аксы» в 108-112 км. разрушено 5 мостов, по дороге Хандагайты-Мугур-Аксы, 3 моста в сумоне Моген-Бурен, 3 моста в селе Тоолайлыг и МикроГЭС, в частности, полностью смыта дамба МикроГЭС, смыт павильон (4+4) где находились турбины, генераторы, аккумуляторы, инвектор и другое оборудование. В настоящее время не работает.

С 15 июля по настоящее время ущерб не составлен, в связи с отсутствуем подрядчика. Для составления акта ущерба необходимо нужна межведомственная комиссия состоящих из представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва Министерства топлива и энергетики Республики Тыва и подрядчика.